## MASTER PLAN
Sprint Plan - He thong KCHTGT Hang Hai (24/07 - 12/12/2026)
STT | Chung | Trang thai | Ghi chu | Link Jira | AssignTo (BA) | Progress (BA) | Days | Start | End | Assign To (DEV) | Progress (DEV) | Assign To (TEST) | Progress (TEST) | Ghi chu (TEST)
Sprint 1: Quan tri he thong (24/07/2026 - 06/08/2026) ¦ Module 001: 5 UC
1 | UC-1 - Quản lý tài khoản người dùng | New | Đã chỉnh sửa UI theo theme token, cần rà soát lại trường thông tin và xác nhận l |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
2 | UC-2 - Quản lý nhóm người dùng | New | - Cho phép tạo mới nhóm người dùng, thêm thành viên vào nhóm người dùng - Đã chỉ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 27/07/2026 | 27/07/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
3 | UC-3 - Quản lý đơn vị | New | - Cho phép thêm mới đơn vị - Đã chỉnh sửa UI theo theme token, cần rà soát lại t |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
4 | UC-4 - Quản lý tài khoản admin | New | - Trước đã làm sau đã xóa, cần làm lại theo nghiệp vụ trên prod cũ Tạo và quản |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 30/07/2026 | 30/07/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
5 | UC-8 - Trang chủ | New | - Cần check lại BE và hoàn thiện Màn hình dashboard tổng quan khi đăng nhập — h |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 03/08/2026 | 03/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
Sprint 2: KCHTGT Cang & Ben (07/08/2026 - 20/08/2026) ¦ Module 002: 22 UC
6 | UC-10 - Tra cứu cảng biển | New | Chức năng " Quản lý cảng biển" - Cần check lại các trường thông tin và nghiệp v |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
7 | UC-11 - Tra cứu bến cảng | New | Chức năng " Quản lý bến cảng" - Cần check lại các trường thông tin và nghiệp v |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
8 | UC-12 - Tra cứu cầu cảng | New | Chức năng " Quản lý cầu cảng" - Cần check lại các trường thông tin và nghiệp vụ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 07/08/2026 | 07/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
9 | UC-13 - Tra cứu bến phao | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
10 | UC-14 - Tra cứu khu tránh, trú bão | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
11 | UC-15 - Tra cứu khu chuyển tải | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
12 | UC-16 - Tra cứu khu neo đậu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
13 | UC-36 - Tra cứu cảng cạn | New | FULL: CangCanList + CangCanController + CangCan entity. Xem danh sách cảng cạn ( |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
14 | UC-37 - Quản lý Cảng biển | New | FULL: CangBienList + create/detail/update/approve + CangBienController CRUD + ap |  | HoaNM | 0 | 1 | 10/08/2026 | 10/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
15 | UC-38 - Quản lý bến cảng | New | FULL: BenCangList + BenCangController CRUD + approve/reject. Thêm, sửa, xóa thô |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
16 | UC-39 - Duyệt thông tin bến cảng | New | Đã có chức năng nhưng cần check lại luồng phê duyệt FULL: BenCangController appr |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 11/08/2026 | 11/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
17 | UC-40 - Quản lý cầu cảng | New | FULL: CauCangList + CauCangController CRUD + approve/reject. Thêm, sửa, xóa thôn |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
18 | UC-41 - Duyệt thông tin cầu cảng | New | Đã có chức năng nhưng cần check lại luồng phê duyệt Phê duyệt thông tin Cầu cảng |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
19 | UC-42 - Quản lý Bến phao | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
20 | UC-43 - Duyệt thông tin Bến phao | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 13/08/2026 | 13/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
21 | UC-44 - Quản lý Khu tránh, trú bão | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
22 | UC-45 - Duyệt thông tin Khu tránh, trú bão | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
23 | UC-46 - Quản lý khu chuyển tải | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 14/08/2026 | 17/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
24 | UC-47 - Duyệt thông tin khu chuyển tải | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
25 | UC-48 - Quản lý khu neo đậu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 17/08/2026 | 18/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
26 | UC-49 - Duyệt thông tin khu neo đậu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
27 | UC-88 - Quản lý cảng cạn | New | FULL: CangCanList + CangCanController CRUD + approve/reject. Thêm, sửa, xóa thô |  | NhanDT | 0 | 1 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
Sprint 3: Khu nuoc & VTS (21/08/2026 - 03/09/2026) ¦ Module 003: 20 UC
28 | UC-20 - Tra cứu hệ thống VTS | New | Chức năng Hệ thống VTS Xem danh sách hệ thống giám sát và điều phối giao thông |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
29 | UC-21 - Tra cứu Trung tâm điều hành VTS | New | Chưa có, trung tâm điều hành với hệ thống VTS đang hiểu là khác nhau Xem thông t |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
30 | UC-22 - Tra cứu Trạm Radar | New | Chức năng Đèn biển, Nhà trạm đèn biển - Cần check lại các trường thông tin và |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
31 | UC-28 - Tra cứu Hệ thống phụ trợ VTS | New | Đang hiểu hệ thống phụ trợ không phải hệ thống VTS - check lại Hệ thống phụ trợ |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
32 | UC-29 - Tra cứu Đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ | New | Chức năng Đê/ kè - Check lại nghiệp vụ xem đã đúng chưa Xem danh sách đê chắn só |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
33 | UC-30 - Tra cứu Luồng hàng hải | New | Check lại nghiệp vụ Xem danh sách luồng hàng hải (tuyến luồng cho tàu thuyền ra |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
34 | UC-50 - Quản lý Cơ sở sửa chữa, đóng tàu | New | Thêm, sửa, xóa thông tin cơ sở sửa chữa đóng tàu. Có phê duyệt 2 cấp (Chuyên viê |  | HoaNM | 0 | 1.5 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
35 | UC-51 - Duyệt thông tin Cơ sở sửa chữa, đóng tàu | New | Đã có nhưng phải check vào luồng phê duyệt Phê duyệt thông tin cơ sở sửa chữa đ |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
36 | UC-56 - Quản lý hệ thống VTS | New | Thêm, sửa, xóa thông tin Hệ thống VTS. Có phê duyệt 2 cấp (Chuyên viên → Lãnh đ |  | HoaNM | 0 | 1.5 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
37 | UC-57 - Duyệt thông tin hệ thống VTS | New | Check lại luồng phê duyệt Phê duyệt thông tin Hệ thống VTS — chức năng dành cho |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
38 | UC-58 - Quản lý Trung tâm điều hành VTS | New | FULL: Tich hop trong HeThongVTS. Quản lý Trung tâm điều hành VTS — tích hợp tro |  | HoaNM | 0 | 1.5 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
39 | UC-59 - Duyệt thông tin Trung tâm điều hành VTS | New | FULL: Tich hop VTS approve. Phê duyệt thông tin Trung tâm điều hành VTS — tích |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
40 | UC-60 - Quản lý trạm radar | New | Check lại click vào đang lỗi Thêm, sửa, xóa thông tin Trạm radar. Có phê duyệt |  | HoaNM | 0 | 1.5 | 27/08/2026 | 28/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
41 | UC-61 - Duyệt thông tin trạm radar | New | FULL: TramRadarController approve. Phê duyệt thông tin Trạm radar — chức năng d |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
42 | UC-72 - Quản lý hệ thống phụ trợ VTS | New | FULL: Tich hop VTS. Quản lý hệ thống phụ trợ VTS — tích hợp trong VTS module. S |  | HoaNM | 0 | 1.5 | 28/08/2026 | 31/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
43 | UC-73 - Duyệt thông tin hệ thống phụ trợ VTS | New | FULL: VTS approve. Phê duyệt thông tin hệ thống phụ trợ VTS — tích hợp trong lu |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
44 | UC-74 - Quản lý đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ | New | FULL: DeKeList/Form + DeKeController. Thêm, sửa, xóa thông tin Đê chắn sóng, đê |  | HoaNM | 0 | 1.5 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
45 | UC-75 - Duyệt thông tin đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ | New | FULL: DeKeController approve. Phê duyệt thông tin Đê chắn sóng, đê chắn cát, kè |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
46 | UC-76 - Quản lý luồng hàng hải | New | FULL: LuongHangHaiList/Form + LuongHangHaiController. Thêm, sửa, xóa thông tin |  | HoaNM | 0 | 1.5 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
47 | UC-77 - Duyệt thông tin luồng hàng hải | New | FULL: LuongHangHaiController approve. Phê duyệt thông tin Luồng hàng hải — chức |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
Sprint 4: Bao hieu hang hai (04/09/2026 - 17/09/2026) ¦ Module 004: 21 UC
48 | UC-18 - Tra cứu Đèn biển và nhà trạm gắn liền với đèn biển | New | Chức năng Đèn biển, Nhà trạm đèn biển - Cần check lại các trường thông tin và n |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
49 | UC-19 - Tra cứu Phao, tiêu và nhà trạm quản lý vận hành phao tiêu | New | Chức năng phao tiêu, Nhà trạm phao tiêu - Cần check lại các trường thông tin và |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
50 | UC-31 - Tra cứu Đài TTDH | New | Đài duyên hải VTS - Cần check lại nghiệp vụ xem chỉ sai text hay khác hẳn. Xem d |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 04/09/2026 | 04/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
51 | UC-32 - Tra cứu Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng | New | Chức năng Đài inmarsat Xem danh sách các đài thông tin duyên hải / đài vệ tinh / |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
52 | UC-33 - Tra cứu Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam | New | Đang gộp hết vào màn Đài duyên hải VTS - Cần check lại nghiệp vụ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
53 | UC-34 - Tra cứu Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) | New | Đang gộp hết vào màn Đài duyên hải VTS - Cần check lại nghiệp vụ |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
54 | UC-35 - Tra cứu Đài Trung tâm xử lý thông tin hàng hải Hà Nội | New | Đang gộp hết vào màn Đài duyên hải VTS - Cần check lại nghiệp vụ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
55 | UC-52 - Quản lý Đèn biển và nhà trạm gắn với Đèn biển | New | FULL: BeaconList/Form + BeaconLightController. Thêm, sửa, xóa thông tin Đèn biể |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
56 | UC-53 - Duyệt thông tin đèn biển và nhà trạm gắn với đèn biển | New | FULL: BeaconLight approve. Phê duyệt thông tin Đèn biển và nhà trạm — chức năng |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
57 | UC-54 - Quản lý Phao, tiêu và nhà trạm quản lý vận hành phao, tiêu | New | Thêm, sửa, xóa thông tin Phao tiêu và nhà trạm quản lý vận hành phao tiêu. Có p |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
58 | UC-55 - Duyệt thông tin phao, tiêu và nhà trạm quản lý vận hành phao, tiêu | New | Check lại luồng phê duyệt Phê duyệt thông tin Phao tiêu và nhà trạm — chức năng |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 08/09/2026 | 08/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
59 | UC-78 - Quản lý đài TTDH | New | Đài duyên hải VTS Thêm, sửa, xóa thông tin đài thông tin duyên hải / vệ tinh. Có |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
60 | UC-79 - Duyệt thông tin đài TTDH | New | FULL: CoastalStation approve. Phê duyệt thông tin đài thông tin — chức năng dàn |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
61 | UC-80 - Quản lý đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng | New | FULL: SpecialStationList + InmarsatController. Thêm, sửa, xóa thông tin đài thô |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
62 | UC-81 - Duyệt thông tin đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng | New | FULL: InmarsatController approve. Phê duyệt thông tin đài thông tin — chức năng |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 10/09/2026 | 10/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
63 | UC-82 - Quản lý Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam | New | FULL: CospasSarsatController. Thêm, sửa, xóa thông tin đài thông tin duyên hải |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
64 | UC-83 - Duyệt thông tin Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam | New | FULL: CospasSarsatController approve. Phê duyệt thông tin đài thông tin — chức |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
65 | UC-84 - Quản lý đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) | New | FULL: LRITController. Thêm, sửa, xóa thông tin đài thông tin duyên hải / vệ tin |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
66 | UC-85 - Duyệt thông tin đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) | New | FULL: LRITController approve. Phê duyệt thông tin đài thông tin — chức năng dàn |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
67 | UC-86 - Quản lý Đài Trung tâm xử lý thông tin hàng hải Hà Nội | New | FULL: TaiThongTinHangHaiHNController. Thêm, sửa, xóa thông tin đài thông tin du |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
68 | UC-87 - Duyệt thông tin Đài Trung tâm xử lý thông tin hàng hải Hà Nội | New | FULL: TaiThongTinHangHaiHNController approve. Phê duyệt thông tin đài thông tin |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
Sprint 5: Tai san (18/09/2026 - 01/10/2026) ¦ Module 005: 55 UC
69 | UC-96 - Quản lý tài sản bến cảng | New | Check lại nghiệp vụ Quản lý tài sản bến cảng — theo dõi tăng/giảm/xử lý/kiểm kê/ |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
70 | UC-97 - Phê duyệt thông tin tài sản bến cảng | New | Phê duyệt thông tin tài sản bến cảng — chức năng dành cho cấp có thẩm quyền. Sid |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
71 | UC-98 - Quản lý tài sản cầu cảng | New | Quản lý tài sản cầu cảng — theo dõi tăng/giảm/xử lý/kiểm kê/khai thác tài sản KC |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
72 | UC-99 - Phê duyệt thông tin tài sản cầu cảng | New | Phê duyệt thông tin tài sản cầu cảng — chức năng dành cho cấp có thẩm quyền. Sid |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
73 | UC-100 - Quản lý tài sản bến phao | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
74 | UC-101 - Phê duyệt thông tin tài sản bến phao | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
75 | UC-102 - Quản lý tài sản khu tránh, trú bão | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
76 | UC-103 - Phê duyệt thông tin tài sản khu tránh, trú bão | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
77 | UC-104 - Quản lý tài sản khu chuyển tải | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
78 | UC-105 - Phê duyệt thông tin tài sản khu truyền tải | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản khu |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
79 | UC-106 - Quản lý tài sản khu neo đậu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
80 | UC-107 - Phê duyệt thông tin tài sản khu neo đậu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
81 | UC-108 - Quản lý tài sản đèn biển và nhà trạm gắn liền với đèn biển | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
82 | UC-109 - Phê duyệt thông tin tài sản Đèn biển và nhà trạm gắn liền với Đèn biển | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản đèn |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
83 | UC-110 - Quản lý tài sản phao, tiêu và nhà trạm quản lý vận hành phao, tiêu | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
84 | UC-111 - Phê duyệt thông tin tài sản phao tiêu và nhà trạm quản lý phao tiêu | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
85 | UC-112 - Quản lý tài sản hệ thống VTS | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
86 | UC-113 - Phê duyệt thông tin tài sản hệ thống VTS | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản hệ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
87 | UC-114 - Quản lý tài sản trung tâm điều hành VTS | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
88 | UC-115 - Phê duyệt thông tin tài sản trung tâm điều hành VTS | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản tru |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
89 | UC-116 - Quản lý tài sản trạm radar | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
90 | UC-117 - Phê duyệt thông tin tài sản trạm radar | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản trạ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
91 | UC-118 - Quản lý tài sản hệ thống AIS | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
92 | UC-119 - Phê duyệt thông tin tài sản hệ thống AIS | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản hệ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
93 | UC-120 - Quản lý tài sản hệ thống CCTV | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
94 | UC-121 - Phê duyệt thông tin tài sản hệ thống CCTV | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản hệ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
95 | UC-122 - Quản lý tài sản hệ thống SCADA | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
96 | UC-123 - Phê duyệt thông tin tài sản hệ thống SCADA | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản hệ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
97 | UC-124 - Quản lý tài sản hệ thống thông tin liên lạc VHF | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
98 | UC-125 - Phê duyệt thông tin tài sản hệ thống thông tin liên lạc VHF | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản hệ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
99 | UC-126 - Quản lý tài sản hệ thống truyền dẫn | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
100 | UC-127 - Phê duyệt thông tin tài sản hệ thống truyền dẫn | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản hệ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
101 | UC-128 - Quản lý tài sản hệ thống phụ trợ VTS | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
102 | UC-129 - Phê duyệt thông tin tài sản hệ thống phụ trợ VTS | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản hệ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
103 | UC-130 - Quản lý tài sản Đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
104 | UC-131 - Phê duyệt thông tin tài sản Đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản đê |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
105 | UC-132 - Quản lý tài sản Luồng hàng hải | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
106 | UC-133 - Phê duyệt thông tin tài sản luồng hàng hải | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản luồ |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
107 | UC-134 - Quản lý tài sản đài TTDH | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
108 | UC-135 - Phê duyệt thông tin tài sản đài TTDH | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản đài |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
109 | UC-136 - Quản lý tài sản đài thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
110 | UC-137 - Phê duyệt thông tin tài sản Đài thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản đài |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
111 | UC-138 - Quản lý tài sản Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
112 | UC-139 - Phê duyệt thông tin tài sản Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản đài |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
113 | UC-140 - Quản lý tài sản đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
114 | UC-141 - Phê duyệt thông tin tài sản Đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản đài |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
115 | UC-142 - Quản lý tài sản Đài Trung tâm xử lý thông tin hàng hải Hà Nội | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
116 | UC-143 - Phê duyệt thông tin tài sản Đài Trung tâm xử lý thông tin hàng hải Hà Nội | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản đài |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
117 | UC-144 - Quản lý tài sản cảng cạn | New | FULL: TaiSanKCHTController + YeuCauTang/Giam controllers + KhaiThacTaiSan entity |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
118 | UC-145 - Phê duyệt thông tin tài sản Cảng cạn | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin tài sản cản |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
119 | UC-146 - Quản lý Đề nghị xử lý tài sàn KCHTGT hàng hải | New | FULL: HoSoXuLyTaiSanController + YeuCauBienDongController. Quản lý hồ sơ đề ngh |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
120 | UC-147 - Phê duyệt thông tin xử lý tài sàn KCHTGT hàng hải | New | FULL: LuuPheDuyetController + approve workflow. Phê duyệt thông tin xử lý tài s |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
121 | UC-148 - Quản lý sản lượng cảng biển | New | FULL: TradeFlowController + StatisticsController + CargoTransaction entity. Quả |  | NhanDT | 0 | 1 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
122 | UC-149 - Phê duyệt thông tin sản lượng cảng biển | New | FULL: FormApprovalController approve. Phê duyệt thông tin sản lượng cảng biển. |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
123 | UC-150 - Kiểm kê tài sản | New | FULL: TaiSanKiemKeController + KeHoachKiemKeController + BaoCaoKiemKeController. |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
Sprint 6: Van ban & Nghiep vu (02/10/2026 - 15/10/2026) ¦ Module 006: 8 UC
124 | UC-9 - Tra cứu văn bản pháp lý | New | Chức năng Văn bản pháp lý - Cần check lại các trường thông tin và nghiệp vụ Xem |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
125 | UC-89 - Quản lý thông tin văn bản pháp lý | New | FULL CRUD: them/sua/xoa van ban phap ly. Thêm, sửa, xóa văn bản pháp lý (nghị đ |  | NhanDT | 0 | 1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
126 | UC-90 - Quản lý thông tin vận hành khai thác | New | Cần kiểm tra xác nhận lại nghiệp vụ Quản lý thông tin vận hành khai thác — cần k |  | HoaNM | 0 | 1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
127 | UC-91 - Quản lý thông tin bảo trì | New | Cần kiểm tra xác nhận lại nghiệp vụ Quản lý thông tin bảo trì — cần kiểm tra đối |  | NhanDT | 0 | 1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
128 | UC-92 - Quản lý thông tin sự cố | New | Cần kiểm tra xác nhận lại nghiệp vụ Quản lý thông tin sự cố — cần kiểm tra đối c |  | HoaNM | 0 | 1.5 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
129 | UC-93 - Quản lý danh sách thông tin quy hoạch bến cảng hàng hải | New | FULL: QuyHoachBenCangController + DieuChinhQuyHoachController. Them/sua/xoa + im |  | NhanDT | 0 | 1 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
130 | UC-94 - Tra cứu thông tin quy hoạch bến cảng hàng hải | New | FULL: QuyHoachList.tsx + GIS planning controller. Tra cứu thông tin quy hoạch b |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
131 | UC-95 - Cập nhật thông tin quy hoạch bến cảng hàng hải | New | FULL: DieuChinhQuyHoachController cap nhat. Cập nhật thông tin quy hoạch bến cả |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
Sprint 7: GIS ban do (16/10/2026 - 29/10/2026) ¦ Module 007: 7 UC
132 | UC-6 - Quản lý biểu tượng trên bản đồ | New | Chức năng Biểu tượng bản đồ - Cần check lại các trường thông tin và nghiệp vụ và |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
133 | UC-17 - Tra cứu Cơ sở sửa chữa, đóng tàu | New | Chức năng " Cơ sở sửa chữa & đóng tàu" - Cần check lại các trường thông tin và |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
134 | UC-151 - Quản lý danh mục đối tượng điểm | New | FULL: PointObjectList/Form + PointObjectController + PointObject entity. Quản l |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
135 | UC-152 - Quản lý danh mục đối tượng đường | New | FULL: LineObjectList/Form + LineObjectController + LineObject entity. Quản lý da |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
136 | UC-153 - Quản lý danh mục đối tượng vùng | New | FULL: PolygonObjectList/Form + PolygonObjectController + PolygonObject entity. Q |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
137 | UC-154 - Quản lý thông tin kết cấu hạ tầng hàng hải trên bản đồ | New | FULL: GISChartView + GISSearch + KchtGis155RestController. Xem toàn bộ kết cấu h |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/10/2026 | 23/10/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
138 | UC-155 - Tra cứu thông tin kết cấu hạ tầng hàng hải trên bản đồ | New | FULL: GISChartView + GISSearch + KchtGis155RestController. Tra cứu thông tin kế |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
Sprint 8: Bao cao thong ke (30/10/2026 - 12/11/2026) ¦ Module 008: 49 UC
139 | UC-156 - Báo cáo thống kê tăng giảm tài sản | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
140 | UC-157 - Mẫu B03/CCTT: Thông tin tài chính về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được giao quản lý | New |  |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
141 | UC-158 - Mẫu số 02: Báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
142 | UC-159 - Mẫu số 03: Báo cáo tình hình quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
143 | UC-160 - Mẫu số 04: báo cáo tình hình xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
144 | UC-161 - Mẫu số 05: Báo cáo tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
145 | UC-162 - Mẫu số 06: Tổng hợp danh mục TS KCHTGT hàng hải đề nghị xử lý | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
146 | UC-163 - Biểu 01-N: Năng lực thông qua bến cảng, cầu cảng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
147 | UC-164 - Biểu 01B-N: Năng lực thông qua cảng biển | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
148 | UC-165 - Biểu 02-N: Thống kê cầu cảng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
149 | UC-166 - Biểu 03-Q/N: Thống kê luồng hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
150 | UC-167 - Biểu 04-6T/N: Thống kê vùng đón trả hoa tiêu, vùng quay trở tàu, ga tránh tàu, khu neo tránh trú bão | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
151 | UC-168 - Biểu 04B-N: Thống kê khu chuyển tải, khu neo đậu tàu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
152 | UC-169 - Biểu 05-N: Thống kê bến phao, khu neo đậu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
153 | UC-170 - Biểu 06-N: Thống kê hệ thống đèn biển | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
154 | UC-171 - Biểu 07-6T/N: Thống kê về hệ thống phao tiêu, báo hiệu trên luồng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
155 | UC-172 - Biểu 07B-6T/N: Thống kê phao tiêu báo hiệu trên luồng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
156 | UC-173 - Biểu 08-N: Thống kê hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS) | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
157 | UC-174 - Biểu 09-N: Hệ thống các đài thông tin duyên hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
158 | UC-175 - Biểu 10-N: Thống kê về hệ thống đê, kè chắn sóng, chắn cát | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
159 | UC-176 - Biểu 11-T: Báo cáo chi tiết tàu biển ra vào cảng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
160 | UC-177 - Biểu 11B-T: Báo cáo chi tiết phương tiện thủy nội địa ra, vào cảng biển | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
161 | UC-178 - Biểu 16-Q: Thống kê tàu biển nước ngoài đến, rời tại khu vực cảng biển | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
162 | UC-179 - Biểu 17-Q: Thống kê tàu biển Việt Nam vận tải quốc tế tại khu vực cảng biển | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
163 | UC-180 - Biểu 12-T:Khối lượng hàng hóa, hành khách thông qua cảng biển theo tháng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
164 | UC-181 - Biểu 12-N:Khối lượng hàng hóa, hành khách thông qua cảng biển theo năm | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
165 | UC-182 - Biểu 13-T:Lượt tàu thuyền vào, rời cảng biển | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
166 | UC-183 - Biểu 14-T: Khối lượng hàng hóa, hành khách, lượt tàu thông qua cảng biển bằng đội tàu Việt Nam | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
167 | UC-184 - Biểu 15-T:Khối lượng hàng hóa, hành khách thông qua qua cảng biển, bến cảng, khu chuyển tải trong khu vực quản lý | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
168 | UC-185 - Biểu 21-6T/N: Thống kê thuyền viên, hoa tiêu hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
169 | UC-186 - Biểu 22-6T/N: Thống kê tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
170 | UC-187 - Biểu 23-N: Thống kê tàu thuyền hoạt động dịch vụ lai dắt | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
171 | UC-188 - Biểu 31-N: Thống kê cơ sở đóng mới, sửa chữa, phá dỡ tàu biển | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
172 | UC-189 - Biểu 45-6T/N:Báo cáo tổng hợp hàng hóa thông qua cảng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
173 | UC-190 - Biểu số 06-N: Năng lực thông qua bến cảng, cầu cảng thông tư 48/2017/TT-BGTVT | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
174 | UC-191 - Biểu 07-N: Năng lực thông qua cảng biển, cảng bến thủy nội địa địa phương và doanh nghiệp quản lý | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
175 | UC-192 - Biểu 28-T: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
176 | UC-193 - Biểu 29-N: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
177 | UC-194 - Biểu 33-N: Sản lượng dịch vụ vận tải, doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
178 | UC-195 - Biểu Tổng hợp thông tin chung | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
179 | UC-196 - Biểu Tổng hợp thông tin kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
180 | UC-197 - Biểu Tổng hợp thông tin bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
181 | UC-198 - Biểu Tổng hợp thông tin bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải- Cầu cảng | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
182 | UC-199 - Biểu Tổng hợp thông tin bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải- Luồng hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
183 | UC-200 - Biểu Tổng hợp thông tin bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải- Phao tiêu báo hiệu và nhà trạm quản lý vận hành | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
184 | UC-201 - Biểu Tổng hợp thông tin bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải- Đèn biển và nhà trạm gắn với đèn biển | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
185 | UC-202 - Biểu Tổng hợp thông tin bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải- Đê, kè | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
186 | UC-203 - Báo cáo kê khai, tình hình quản lý TS KCHTGT hàng hải | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
187 | UC-204 - Báo cáo tình hình hoạt động của báo hiệu hàng hải và công trình đê, kè | New | FULL: ReportList/Viewer + 40+ report form codes (F-141 to F-189) + ReportControl |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 09/11/2026 | 09/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
Sprint 9: Lien thong & Tich hop (13/11/2026 - 26/11/2026) ¦ Module 009: 98 UC
188 | UC-5 - Quản lý log truy cập | New | Chức năng Nhật ký hệ thống - Cần check lại các trường thông tin và nghiệp vụ X |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
189 | UC-7 - Quản lý kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu | New | Chức năng Liên thông dữ liệu - Cần check lại các trường thông tin và nghiệp vụ |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
190 | UC-23 - Tra cứu Hệ thống AIS | New | Mới có phần tích hợp nhưng chưa check được Tích hợp hệ thống AIS — hiện tại ch |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
191 | UC-24 - Tra cứu Hệ thống CCTV | New | Mới có phần tích hợp nhưng chưa check được Tích hợp hệ thống CCTV — hiện tại ch |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
192 | UC-25 - Tra cứu Hệ thống SCADA | New | Mới có phần tích hợp nhưng chưa check được Tích hợp hệ thống SCADA — hiện tại ch |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
193 | UC-26 - Tra cứu Hệ thống thông tin liên lạc VHF | New | Mới có phần tích hợp nhưng chưa check được Tích hợp hệ thống thông tin liên lạc |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
194 | UC-27 - Tra cứu Hệ thống truyền dẫn | New | Mới có phần tích hợp nhưng chưa check được, Tích hợp hệ thống truyền dẫn — hiện |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
195 | UC-62 - Quản lý hệ thống AIS | New | FULL: Integration + aggregation controllers. Quản lý hệ thống AIS — hiện tại ch |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 13/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
196 | UC-63 - Duyệt thông tin hệ thống AIS | New | FULL: Integration approve. Phê duyệt thông tin hệ thống AIS — hiện tại chỉ có A |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
197 | UC-64 - Quản lý hệ thống CCTV | New | FULL: Integration + aggregation controllers. Quản lý hệ thống CCTV — hiện tại c |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 13/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
198 | UC-65 - Duyệt thông tin hệ thống CCTV | New | FULL: Integration approve. Phê duyệt thông tin hệ thống CCTV — hiện tại chỉ có |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
199 | UC-66 - Quản lý hệ thống SCADA | New | FULL: Integration + aggregation controllers. Quản lý hệ thống SCADA — hiện tại |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
200 | UC-67 - Duyệt thông tin hệ thống SCADA | New | FULL: Integration approve. Phê duyệt thông tin hệ thống SCADA — hiện tại chỉ có |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
201 | UC-68 - Quản lý hệ thống thông tin liên lạc VHF | New | FULL: CommunicationIntegrationController. Quản lý hệ thống VHF — hiện tại chỉ c |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
202 | UC-69 - Duyệt thông tin hệ thống thông tin liên lạc VHF | New | FULL: Integration approve. Phê duyệt thông tin hệ thống VHF — hiện tại chỉ có A |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
203 | UC-70 - Quản lý hệ thống truyền dẫn | New | FULL: Integration controllers. Quản lý hệ thống truyền dẫn — hiện tại chỉ có AP |  | NhanDT | 0 | 1.5 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
204 | UC-71 - Duyệt thông tin hệ thống truyền dẫn | New | FULL: Integration approve. Phê duyệt thông tin hệ thống truyền dẫn — hiện tại c |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
205 | UC-205 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Bến cảng | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
206 | UC-206 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Cầu cảng | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
207 | UC-207 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Bến phao | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
208 | UC-208 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Khu tránh, trú bão | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
209 | UC-209 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Khu chuyển tải | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
210 | UC-210 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Khu neo đậu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
211 | UC-211 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Cơ sở sửa chữa, đóng tàu | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
212 | UC-212 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Đèn biển và nhà trạm gắn với đèn biển gắn với đèn biển | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
213 | UC-213 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Phao, tiêu và nhà trạm quản lý vận hành phao tiêu | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
214 | UC-214 - Chia sẻ thông tin KCHTGT hệ thống VTS | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
215 | UC-215 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Trung tâm điều hành VTS | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
216 | UC-216 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Trạm Radar | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
217 | UC-217 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Hệ thống AIS | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
218 | UC-218 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Hệ thống CCTV | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
219 | UC-219 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Hệ thống SCADA | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
220 | UC-220 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Hệ thống thông tin liên lạc VHF | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
221 | UC-221 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Hệ thống truyền dẫn | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
222 | UC-222 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Hệ thống phụ trợ VTS | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
223 | UC-223 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
224 | UC-224 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Luồng hàng hải | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
225 | UC-225 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Đài TTDH | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
226 | UC-226 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
227 | UC-227 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
228 | UC-228 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
229 | UC-229 - Chia sẻ thông tin KCHTGT Đài Trung tâm xử lý thông tin hàng hải Hà Nội | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
230 | UC-230 - Chia sẻ thông tin KCHTGT cảng cạn | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
231 | UC-231 - Chia sẻ trạng thái hoạt động của KCHTGT HH | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
232 | UC-232 - Chia sẻ thông tin tài sản của KCHTGT HH | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
233 | UC-233 - Chia sẻ thông tin tổng hợp kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
234 | UC-234 - Chia sẻ thông tin bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
235 | UC-235 - Chia sẻ thông tin tổng hợp kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải - cảng biển | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
236 | UC-236 - Chia sẻ thông tin tổng hợp kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải - bến cảng, cầu cảng | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 17/11/2026 | 17/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
237 | UC-237 - Chia sẻ thông tin tổng hợp kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải - luồng hàng hải | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
238 | UC-238 - Chia sẻ thông tin tổng hợp kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải - khu chuyển tải, khu neo đậu, vùng quay trở, vùng đón trả hoa tiêu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
239 | UC-239 - Chia sẻ thông tin tổng hợp kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải - hệ thống phao tiêu báo hiệu trên luồng | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
240 | UC-240 - Chia sẻ thông tin tổng hợp kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải - hệ thống đèn biển | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
241 | UC-241 - Chia sẻ thông tin tổng hợp kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải - hệ thống đê, kè | New | FULL: ShareController + ShareWorkflowController + DataSharingAggregationControll |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
242 | UC-242 - Tích hợp thông tin KCHTGT Bến cảng | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
243 | UC-243 - Tích hợp thông tin KCHTGT Cầu cảng | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
244 | UC-244 - Tích hợp thông tin KCHTGT Bến phao | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
245 | UC-245 - Tích hợp thông tin KCHTGT Khu tránh, trú bão | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
246 | UC-246 - Tích hợp thông tin KCHTGT Khu chuyển tải | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
247 | UC-247 - Tích hợp thông tin KCHTGT Khu neo đậu | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
248 | UC-248 - Tích hợp thông tin KCHTGT Cơ sở sửa chữa, đóng tàu | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
249 | UC-249 - Tích hợp thông tin KCHTGT/ thông tin tài sản Đèn biển và nhà trạm gắn với đèn biển | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
250 | UC-250 - Tích hợp thông tin KCHTGT / thông tin tài sản Phao, tiêu và nhà trạm quản lý vận hành phao, tiêu | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
251 | UC-251 - Tích hợp thông tin KCHTGT Hệ thống VTS | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
252 | UC-252 - Tích hợp thông tin KCHTGT Trung tâm điều hành VTS | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
253 | UC-253 - Tích hợp thông tin KCHTGT Trạm Radar | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
254 | UC-254 - Tích hợp thông tin KCHTGT Hệ thống AIS | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
255 | UC-255 - Tích hợp thông tin KCHTGT Hệ thống CCTV | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
256 | UC-256 - Tích hợp thông tin KCHTGT Hệ thống SCADA | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
257 | UC-257 - Tích hợp thông tin KCHTGT Hệ thống thông tin liên lạc VHF | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
258 | UC-258 - Tích hợp thông tin KCHTGT Hệ thống truyền dẫn | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
259 | UC-259 - Tích hợp thông tin KCHTGT Hệ thống phụ trợ VTS | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
260 | UC-260 - Tích hợp thông tin KCHTGT Đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
261 | UC-261 - Tích hợp thông tin KCHTGT Luồng hàng hải | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
262 | UC-262 - Tích hợp thông tin KCHTGT / thông tin tài sản Đài TTDH | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
263 | UC-263 - Tích hợp thông tin KCHTGT / thông tin tài sản Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
264 | UC-264 - Tích hợp thông tin KCHTGT/ thông tin tài sản Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
265 | UC-265 - Tích hợp thông tin KCHTGT/ thông tin tài sản Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.5 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
266 | UC-266 - Tích hợp thông tin KCHTGT/ thông tin tài sản Đài Trung tâm xử lý thông tin hàng hải Hà Nội | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 20/11/2026 | 20/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
267 | UC-267 - Tích hợp thông tin KCHTGT cảng cạn | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
268 | UC-268 - Tích hợp các mảnh hải đồ điện tử | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.5 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
269 | UC-269 - Tích hợp dữ liệu chi tiết tàu biển ra vào cảng | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
270 | UC-270 - Tích hợp dữ liệu chi tiết phương tiện thủy nội địa ra, vào cảng biển | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
271 | UC-271 - Tích hợp dữ liệu tàu biển nước ngoài đến, rời tại khu vực cảng biển | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
272 | UC-272 - Tích hợp dữ liệu tàu biển Việt Nam vận tải quốc tế tại khu vực cảng biển | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
273 | UC-273 - Tích hợp dữ liệu khối lượng hàng hóa, hành khách và số lượt tàu thông qua cảng biển | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
274 | UC-274 - Tích hợp dữ liệu lượt tàu thuyền vào, rời cảng biển | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
275 | UC-275 - Tích hợp dữ liệu khối lượng hàng hóa, hành khách thông qua cảng biển bằng đội tàu Việt Nam | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
276 | UC-276 - Tích hợp dữ liệu khối lượng hàng hóa, hành khách thông qua qua cảng biển, bến cảng, khu chuyển tải trong khu vực quản lý | New | CAN TACH ENTITY RIENG + BACKEND + FRONTEND MOI |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
277 | UC-277 - Tích hợp dữ liệu thuyền viên, hoa tiêu hàng hải | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
278 | UC-278 - Tích hợp dữ liệu tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
279 | UC-279 - Tích hợp dữ liệu tàu thuyền hoạt động dịch vụ lai dắt | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
280 | UC-280 - Tích hợp dữ liệu cơ sở đóng mới, sửa chữa, phá dỡ tàu biển | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
281 | UC-281 - Tích hợp dữ liệu năng lực thông qua bến cảng, cầu cảng thông tư 48/2017/TT-BGTVT | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
282 | UC-282 - Tích hợp dữ liệu năng lực thông qua cảng biển, cảng bến thủy nội địa địa phương và doanh nghiệp quản lý | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0
283 | UC-283 - Tích hợp dữ liệu khối lượng hàng hóa thông qua cảng theo tháng | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | SonPN | 0 | HanhPTH | 0
284 | UC-284 - Tích hợp dữ liệu khối lượng hàng hóa thông qua cảng theo năm | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | HoaNM | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | ToanCV | 0 | HanhPTH | 0
285 | UC-285 - Tích hợp dữ liệu sản lượng dịch vụ vận tải, doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển | New | FULL: IntegrationSyncController + MaritimeFacilityIntegrationController + 8 inte |  | NhanDT | 0 | 0.3 | 23/11/2026 | 23/11/2026 | TuBH | 0 | HanhPTH | 0

## TONG HOP
TONG HOP EFFORT THEO MODULE
Module/Sprint | So UC | Ngay BA | Ngay DEV | Ngay TEST | Bat dau | Ket thuc | % Tong UC
Sprint 1: Quan tri he thong (Module 001) | 5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 24/07/2026 | 06/08/2026 | 2%
Sprint 2: KCHTGT Cang & Ben (Module 002) | 22 | 18 | 18 | 6.6 | 07/08/2026 | 20/08/2026 | 8%
Sprint 3: Khu nuoc & VTS (Module 003) | 20 | 17 | 17 | 6 | 21/08/2026 | 03/09/2026 | 7%
Sprint 4: Bao hieu hang hai (Module 004) | 21 | 17.5 | 17.5 | 6.3 | 04/09/2026 | 17/09/2026 | 7%
Sprint 5: Tai san (Module 005) | 55 | 53 | 53 | 16.5 | 18/09/2026 | 01/10/2026 | 19%
Sprint 6: Van ban & Nghiep vu (Module 006) | 8 | 6.6 | 6.6 | 2.4 | 02/10/2026 | 15/10/2026 | 3%
Sprint 7: GIS ban do (Module 007) | 7 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 16/10/2026 | 29/10/2026 | 2%
Sprint 8: Bao cao thong ke (Module 008) | 49 | 18.7 | 18.7 | 14.7 | 30/10/2026 | 12/11/2026 | 17%
Sprint 9: Lien thong & Tich hop (Module 009) | 98 | 42.2 | 42.2 | 29.4 | 13/11/2026 | 26/11/2026 | 34%
TONG | 285 | [5 empty] | 100%