## Backlog HH
BACKLOG HÀNG HẢI KC-HTGT (24/07 → 06/08/2026) — 106 features
Model: BA(4h/module) → Dev(2h/full-stack) ¦ 2 BA + 3 Dev ¦ 7h/ngày × 10 ngày ¦ Mỗi module XONG 100% rồi mới chuyển
STT | Mã | Module | Hạng mục / Tính năng | Mô tả | Ưu tiên | Trạng thái | Từ ngày | Đến ngày | Day | % | Phân công | Ghi chú
M-001 — Quản trị hệ thống (4 features) ✅
1 | HH-001 | M-001 | F-001 — Quản lý tài khoản người dùng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev1 | Nhóm: Quản trị hệ thống
2 | HH-002 | M-001 | F-002 — Quản lý nhóm người dùng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev2
3 | HH-003 | M-001 | F-003 — Quản lý đơn vị | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev3
4 | HH-004 | M-001 | F-005 — Quản lý log truy cập | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev1
M-002 — Quản lý tài sản KCHTGT cảng biển (70 features) ✅
5 | HH-005 | M-002 | F-008 — QL cảng biển — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev2 | Nhóm: Quản lý tài sản KCHTGT cảng biển
6 | HH-006 | M-002 | F-009 — QL cảng biển — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev3
7 | HH-007 | M-002 | F-010 — QL cảng biển — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev1
8 | HH-008 | M-002 | F-011 — Phê duyệt cảng biển | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev2
9 | HH-009 | M-002 | F-012 — Xem cảng biển | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev3
10 | HH-010 | M-002 | F-013 — QL cảng biển — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev1
11 | HH-011 | M-002 | F-068 — UI — QL cảng biển — Danh sách | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 24/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Dev2
12 | HH-012 | M-002 | F-069 — UI — Xem cảng biển — Chi tiết | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev3
13 | HH-013 | M-002 | F-070 — UI — QL cảng biển — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev1
14 | HH-014 | M-002 | F-071 — UI — QL cảng biển — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev2
15 | HH-015 | M-002 | F-072 — UI — Phê duyệt cảng biển | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev3
16 | HH-016 | M-002 | F-093 — UI — QL cảng biển — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev1
17 | HH-017 | M-002 | F-094 — UI — QL cảng biển — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev2
18 | HH-018 | M-002 | F-103 — UI — Upload giấy tờ cảng biển | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev3
19 | HH-019 | M-002 | F-014 — QL bến cảng — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev1
20 | HH-020 | M-002 | F-015 — QL bến cảng — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev2
21 | HH-021 | M-002 | F-016 — QL bến cảng — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev3
22 | HH-022 | M-002 | F-017 — Phê duyệt bến cảng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Dev1
23 | HH-023 | M-002 | F-018 — Xem bến cảng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev2
24 | HH-024 | M-002 | F-019 — QL bến cảng — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev3
25 | HH-025 | M-002 | F-073 — UI — QL bến cảng — Danh sách | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev1
26 | HH-026 | M-002 | F-074 — UI — Xem bến cảng — Chi tiết | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev2
27 | HH-027 | M-002 | F-075 — UI — QL bến cảng — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev3
28 | HH-028 | M-002 | F-076 — UI — QL bến cảng — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev1
29 | HH-029 | M-002 | F-077 — UI — Phê duyệt bến cảng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev2
30 | HH-030 | M-002 | F-095 — UI — QL bến cảng — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev3
31 | HH-031 | M-002 | F-096 — UI — QL bến cảng — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev1
32 | HH-032 | M-002 | F-104 — UI — Upload giấy tờ bến cảng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev2
33 | HH-033 | M-002 | F-020 — QL cầu cảng — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 28/07/2026 | 28/07/2026 |  |  | Dev3
34 | HH-034 | M-002 | F-021 — QL cầu cảng — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev1
35 | HH-035 | M-002 | F-022 — QL cầu cảng — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev2
36 | HH-036 | M-002 | F-023 — Phê duyệt cầu cảng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev3
37 | HH-037 | M-002 | F-024 — Xem cầu cảng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev1
38 | HH-038 | M-002 | F-025 — QL cầu cảng — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev2
39 | HH-039 | M-002 | F-078 — UI — QL cầu cảng — Danh sách | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev3
40 | HH-040 | M-002 | F-079 — UI — Xem cầu cảng — Chi tiết | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev1
41 | HH-041 | M-002 | F-080 — UI — QL cầu cảng — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev2
42 | HH-042 | M-002 | F-081 — UI — QL cầu cảng — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev3
43 | HH-043 | M-002 | F-082 — UI — Phê duyệt cầu cảng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev1
44 | HH-044 | M-002 | F-097 — UI — QL cầu cảng — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 29/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Dev2
45 | HH-045 | M-002 | F-098 — UI — QL cầu cảng — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev3
46 | HH-046 | M-002 | F-105 — UI — Upload giấy tờ cầu cảng | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev1
47 | HH-047 | M-002 | F-026 — QL cảng cạn — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev2
48 | HH-048 | M-002 | F-027 — QL cảng cạn — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev3
49 | HH-049 | M-002 | F-028 — QL cảng cạn — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev1
50 | HH-050 | M-002 | F-029 — Phê duyệt cảng cạn | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev2
51 | HH-051 | M-002 | F-030 — Xem cảng cạn | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev3
52 | HH-052 | M-002 | F-031 — QL cảng cạn — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev1
53 | HH-053 | M-002 | F-083 — UI — QL cảng cạn — Danh sách | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev2
54 | HH-054 | M-002 | F-084 — UI — Xem cảng cạn — Chi tiết | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev3
55 | HH-055 | M-002 | F-085 — UI — QL cảng cạn — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 30/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | Dev1
56 | HH-056 | M-002 | F-086 — UI — QL cảng cạn — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev2
57 | HH-057 | M-002 | F-087 — UI — Phê duyệt cảng cạn | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev3
58 | HH-058 | M-002 | F-099 — UI — QL cảng cạn — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev1
59 | HH-059 | M-002 | F-100 — UI — QL cảng cạn — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev2
60 | HH-060 | M-002 | F-106 — UI — Upload giấy tờ cảng cạn | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev3
61 | HH-061 | M-002 | F-032 — QL vùng nước — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev1
62 | HH-062 | M-002 | F-033 — QL vùng nước — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev2
63 | HH-063 | M-002 | F-034 — QL vùng nước — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev3
64 | HH-064 | M-002 | F-035 — Phê duyệt vùng nước | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev1
65 | HH-065 | M-002 | F-036 — Xem vùng nước | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev2
66 | HH-066 | M-002 | F-037 — QL vùng nước — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 31/07/2026 | 31/07/2026 |  |  | Dev3
67 | HH-067 | M-002 | F-088 — UI — QL vùng nước — Danh sách | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev1
68 | HH-068 | M-002 | F-089 — UI — Xem vùng nước — Chi tiết | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev2
69 | HH-069 | M-002 | F-090 — UI — QL vùng nước — Tạo mới | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev3
70 | HH-070 | M-002 | F-091 — UI — QL vùng nước — Cập nhật | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev1
71 | HH-071 | M-002 | F-092 — UI — Phê duyệt vùng nước | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev2
72 | HH-072 | M-002 | F-101 — UI — QL vùng nước — Xóa | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev3
73 | HH-073 | M-002 | F-102 — UI — QL vùng nước — Lịch sử | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev1
74 | HH-074 | M-002 | F-107 — UI — Upload giấy tờ vùng nước | Dev full-stack: BE + FE | Cao | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev2
M-005 — Quản lý biến động tài sản KCHTGT (6 features) ✅
75 | HH-075 | M-005 | F-122 — Tăng tài sản KCHT | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev3 | Nhóm: Quản lý biến động tài sản KCHTGT
76 | HH-076 | M-005 | F-123 — Giảm tài sản KCHT | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev1
77 | HH-077 | M-005 | F-124 — Xử lý tài sản KCHT | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 03/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Dev2
78 | HH-078 | M-005 | F-125 — Kiểm kê tài sản KCHT | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev3
79 | HH-079 | M-005 | F-126 — Khai thác tài sản KCHT | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev1
80 | HH-080 | M-005 | F-127 — Phê duyệt biến động tài sản | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev2
M-006 — Quản lý văn bản & thông tin nghiệp vụ (8 features) ✅
81 | HH-081 | M-006 | F-128 — Quản lý văn bản pháp lý | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev3 | Nhóm: Quản lý văn bản & thông tin nghiệp vụ
82 | HH-082 | M-006 | F-129 — Quản lý thông tin vận hành | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev1
83 | HH-083 | M-006 | F-130 — Quản lý thông tin bảo trì | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev2
84 | HH-084 | M-006 | F-131 — Quản lý thông tin sự cố | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev3
85 | HH-085 | M-006 | F-132 — Quản lý quy hoạch bến cảng | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev1
86 | HH-086 | M-006 | F-133 — Tra cứu quy hoạch bến cảng | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev2
87 | HH-087 | M-006 | F-134 — Cập nhật quy hoạch bến cảng | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev3
88 | HH-088 | M-006 | F-135 — Quản lý văn bản — Tìm kiếm | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | Dev1
M-010 — Xác thực & phân quyền (7 features) ✅
89 | HH-089 | M-010 | F-271 — Đăng ký tài khoản | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev2 | Nhóm: Xác thực & phân quyền
90 | HH-090 | M-010 | F-272 — Đăng nhập lần đầu (TOTP setup) | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev3
91 | HH-091 | M-010 | F-273 — Đăng nhập lần tiếp theo (TOTP) | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev1
92 | HH-092 | M-010 | F-274 — Quản lý JWT session | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev2
93 | HH-093 | M-010 | F-275 — Phân quyền 3 mức | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev3
94 | HH-094 | M-010 | F-276 — Chính sách mật khẩu | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev1
95 | HH-095 | M-010 | F-277 — Chính sách giới hạn đăng nhập sai | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev2
M-012 — Hải đồ GIS Integration (6 features) ✅
96 | HH-096 | M-012 | F-284 — Tích hợp hải đồ S-57 | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev3 | Nhóm: Hải đồ GIS Integration
97 | HH-097 | M-012 | F-285 — Tích hợp hải đồ S-63 | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev1
98 | HH-098 | M-012 | F-286 — Hiển thị hải đồ GIS S-52 | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev2
99 | HH-099 | M-012 | F-287 — Quản lý lớp dữ liệu GIS | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 05/08/2026 | 05/08/2026 |  |  | Dev3
100 | HH-100 | M-012 | F-288 — Tích hợp CSDL không gian | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 06/08/2026 | 06/08/2026 |  |  | Dev1
101 | HH-101 | M-012 | F-289 — Hiệu toạ độ WGS84 GIS | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 06/08/2026 | 06/08/2026 |  |  | Dev2
M-022 — Trang chủ Dashboard (5 features) ✅
102 | HH-102 | M-022 | F-280 — Thanh bộ lọc Dashboard | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 06/08/2026 | 06/08/2026 |  |  | Dev3 | Nhóm: Trang chủ Dashboard
103 | HH-103 | M-022 | F-281 — Thẻ KPI Dashboard | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 06/08/2026 | 06/08/2026 |  |  | Dev1
104 | HH-104 | M-022 | F-282 — Biểu đồ xu hướng Dashboard | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 06/08/2026 | 06/08/2026 |  |  | Dev2
105 | HH-105 | M-022 | F-283 — Phê duyệt tình trạng khai thác | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 06/08/2026 | 06/08/2026 |  |  | Dev3
106 | HH-106 | M-022 | F-284 — Bản đồ bảng chi tiết Dashboard | Dev full-stack: BE + FE | Trung bình | To do | 06/08/2026 | 06/08/2026 |  |  | Dev1
⏸️ 15 MODULE ĐỢT SAU (355 features)
M-003 — Khu nước VTS: 30 features
M-004 — Báo hiệu thông tin: 54 features
M-007 — GIS bản đồ: 5 features
M-008 — Báo cáo thống kê: 49 features
M-009 — Liên thông tích hợp: 27 features
M-011 — Nhật ký backup: 8 features
M-013 — Báo hiệu HH: 12 features
M-014 — Nhà trạm: 12 features
M-015 — Đài thông tin DH: 30 features
M-016 — Báo cáo tổng hợp: 21 features
M-017 — Thống kê chuyên đề: 28 features
M-018 — Chia sẻ DL: 18 features
M-019 — Tích hợp TS: 27 features
M-020 — Tích hợp DLNV: 17 features
M-021 — Chia sẻ tổng hợp: 19 features
TỔNG |  |  |  | 106 / 461 features (23%) — 7/22 module hoàn thành 100%, không dang dở

## Kế hoạch triển khai
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI — 7 MODULE × 106 FEATURES
2 BA (4h/module, song song) → 22 module review hết trong ~6 ngày ¦ 3 Dev (2h/full-stack) → 106 feature / 10 ngày
TT | Giai đoạn | Tuần 1 (24-31/07) | Tuần 2 (03-06/08) | Nhân sự | Features | Ghi chú
BA — REVIEW 22 MODULE (2 BA song song, 4h/module)
0 | BA1: M-001→M-002→M-004→M-006→... (11 module) | ● |  | BA1 | 11 | Review feature-brief toàn bộ
0 | BA2: M-003→M-005→M-007→M-009→... (10 module) | ● |  | BA2 | 10 | Song song BA1
MODULE 1: M-001 — Quản trị hệ thống (Ngày 1)
1 | F-001, F-002, F-003, F-005: CRUD tài khoản, nhóm, đơn vị, log | ● |  | Dev1,2,3 | 4 | Nền tảng phân quyền
MODULE 2: M-002 — Quản lý tài sản KCHTGT cảng biển (Ngày 1→7)
2 | Cảng biển: F-008→F-013 + F-068→F-072, F-093,F-094,F-103 (BE+FE) | ● |  | Dev1,2,3 | 14 | Entity chính
3 | Bến cảng: F-014→F-019 + F-073→F-077, F-095,F-096,F-104 | ● |  | Dev1,2,3 | 14 | Entity con Port
4 | Cầu cảng: F-020→F-025 + F-078→F-082, F-097,F-098,F-105 | ● |  | Dev1,2,3 | 14 | Entity con Berth
5 | Cảng cạn + Vùng nước: F-026→F-037 + F-083→F-092, F-099→F-102, F-106,F-107 | ● | ● | Dev1,2,3 | 28 | 2 entity còn lại
MODULE 3-4: M-005 + M-006 (Ngày 7→8)
6 | M-005 Biến động tài sản (6) + M-006 Văn bản NV (8) |  | ● | Dev1,2,3 | 14 | Module nhỏ
MODULE 5-7: M-010 + M-012 + M-022 (Ngày 8→10)
7 | M-010 Xác thực (7) + M-012 Hải đồ GIS (6) + M-022 Dashboard (5) |  | ● | Dev1,2,3 | 18 | Kết thúc đợt

## Thống kê
THỐNG KÊ BACKLOG HÀNG HẢI KC-HTGT
7 MODULE HOÀN THÀNH 100%
Module | Features | Trạng thái
M-001 — Quản trị hệ thống | 4 | ✅
M-002 — Cảng biển (5 entity) | 70 | ✅
M-005 — Biến động tài sản | 6 | ✅
M-006 — Văn bản thông tin NV | 8 | ✅
M-010 — Xác thực phân quyền | 7 | ✅
M-012 — Hải đồ GIS Integration | 6 | ✅
M-022 — Trang chủ Dashboard | 5 | ✅
TỔNG | 106 | 23% dự án
15 MODULE ĐỢT SAU
Module | Features
M-003 Khu nước VTS | 30
M-004 Báo hiệu thông tin | 54
M-007 GIS bản đồ | 5
M-008 Báo cáo thống kê | 49
M-009 Liên thông tích hợp | 27
M-011 Nhật ký backup | 8
M-013 Báo hiệu HH | 12
M-014 Nhà trạm | 12
M-015 Đài thông tin DH | 30
M-016 BC tổng hợp | 21
M-017 TK chuyên đề | 28
M-018 Chia sẻ DL | 18
M-019 Tích hợp TS | 27
M-020 Tích hợp DLNV | 17
M-021 Chia sẻ tổng hợp | 19
TỔNG | 355
TIẾN ĐỘ DEV THEO NGÀY
Ngày | Module đang làm | Lũy kế
T6 24/07 | M-001 (4) + M-002 (7) | 11
T2 27/07 | M-002 (11) | 22
T3 28/07 | M-002 (11) | 33
T4 29/07 | M-002 (11) | 44
T5 30/07 | M-002 (11) | 55
T6 31/07 | M-002 (11) | 66
T2 03/08 | M-002 (6) + M-005 (5) | 77
T3 04/08 | M-005 (1) + M-006 (8) + M-010 (2) | 88
T4 05/08 | M-010 (5) + M-012 (6) | 99
T5 06/08 | M-022 (5) | 106 ✅
CAPACITY
Vai trò | Số người | 10 ngày làm được
BA | 2 | 22 module × 4h = 88h. 2 BA × 70h = 140h. Review hết toàn bộ.
Dev (full-stack) | 3 | 3 × 70h ÷ 2h/feature = 106 features. 7 module xong 100%.
Tester | 1 | Test song song, không phải nút thắt.