## Backlog NBLC
BACKLOG PHẦN MỀM LÀN CAO TỐC NBLC
Dựa trên tài liệu: "Define nghiệp vụ phần mềm làn cao tốc NBLC" — Ngày: 22/07/2026
STT | Mã | Hạng mục / Tính năng | Mô tả nghiệp vụ chi tiết | Ưu tiên | Trạng thái | Từ ngày | Đến ngày | Day | Tiến độ | Phân công | Ghi chú
NHÓM 1: DỮ LIỆU & CẤU HÌNH
1 | NBLC-001 | Check cấu hình thông tin xe Blacklist/Whitelist | Phần mềm làn cần check cấu hình thông tin xe thuộc danh sách Blacklist (BL) và Whitelist (WL) cục bộ. Dữ liệu BL/WL được đồng bộ từ Back-End xuống trạm và xuống từng làn. | Cao | To do | [5 empty] | Phụ thuộc vào NBLC-010 (đồng bộ dữ liệu)
|  | Cài đặt các phân hệ lên môi trường thống nhất | Dựng trên DR Epay (Hoà Lạc) + Kết nối làn VPN |  |  | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 0.25 |  | TungNT
|  | Check môi trường UAT |  |  |  | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 0.5 |  | AnND
|  | Sửa phần xử lý đối với xe Blacklist, Whitelist |  |  |  | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 0.75 |  | TungNT
|  | Test, fix bug phần xử lý đối với xe Blacklist/WhiteList |  |  |  | 27/07/2026 | 27/07/2026 | 1 |  | TungNT, AnND
2 | NBLC-002 | Đồng bộ dữ liệu giao dịch ETC & offline về BE | Dựng kênh SFTP để đồng bộ dữ liệu giao dịch ETC và giao dịch offline từ trạm lên Back-End. Đảm bảo dữ liệu không bị mất khi mất kết nối mạng (store & forward). | Cao | To do | [5 empty] | Hạ tầng SFTP cần được chuẩn bị trước
|  | Đẩy dữ liệu ETDR, OTDR, MTDR |  |  |  | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 2 |  | TungNT
|  | Test, fix bug đẩy dữ liệu ETDR, OTDR, MTDR |  |  |  | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 1 |  | TungNT, AnND
|  | Đẩy dữ liệu ảnh |  |  |  | 31/07/2026 | 31/07/2026 | 1 |  | TungNT
|  | Test, fix bug đẩy dữ liệu ảnh |  |  |  | 03/08/2026 | 03/08/2026 | 1 |  | TungNT, AnNĐ
NHÓM 2: QUY TRÌNH LÀN VÀO
3 | NBLC-003 | Kiểm tra trọng lượng & xử lý xe quá tải | Kiểm tra trọng lượng xe ở đầu vào. Nếu quá tải: Kích hoạt đèn quay đỏ + còi báo động + hiển thị VMS. Phần mềm KSTTX phát hiện xe quá tải → truyền danh sách xe vi phạm lên PM trạm qua API/SDK → Trạm đồng bộ lên BE và xuống PM làn (Blacklist cục bộ). Xe vi phạm vào làn: đối chiếu BKS trong Blacklist → Nếu thuộc BL: gắn cờ vi phạm tải trọng, không mở Barrier tự động, TPV mở thủ công, hướng dẫn xe quay đầu. Làn ra: nhận diện BKS xe vi phạm quay đầu → tự động mở Barrier → không thu phí / hủy giao dịch. | Cao | To do | [5 empty] | Tích hợp API/SDK với hệ thống KSTTX (cân tải trọng) BA làm rõ nghiệp vụ
4 | NBLC-004 | Checkin biển số khi không đọc được Tag (Ctrl+E) | Trường hợp xe vào làn không đọc được tag/thẻ lỗi → ngang cabin → OCR BKS → TPV nhấn Ctrl+E để checkin biển số → gọi BE gửi thông tin BKS trả Etag tương ứng → gọi checkin. | Cao | To do | 29/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | TungNT
Test checkin biển số
5 | NBLC-005 | Mở Barrier miễn phí toàn quốc (Whitelist) | Xe vào làn đọc Etag → đối chiếu với Whitelist cục bộ → nếu khớp: tự động mở Barrier cho xe qua, không thu phí. Whitelist được đồng bộ từ BE. | Cao | To do | [5 empty] | Liên quan chính sách miễn phí toàn quốc
6 | NBLC-006 | Xe không có thẻ đầu cuối ở làn vào | Xe vào làn không có thẻ Etag đầu cuối → yêu cầu dán thẻ. | Trung bình | To do | [5 empty] | Quy trình vận hành + hướng dẫn TPV Nếu từ chối dán thẻ → buộc xe rời khỏi cao tốc (từ chối phục vụ) ?
NHÓM 3: QUY TRÌNH LÀN RA
7 | NBLC-007 | Xe không có thẻ đầu cuối ở làn ra | Báo cáo trưởng ca → hỗ trợ dán thẻ. Trường hợp chủ xe không dán thẻ → lập biên bản vi phạm → thu tiền mặt (case vận hành tại làn, không ghi nhận giao dịch tại làn). | Trung bình | To do | [5 empty] | Cần quy trình thu tiền mặt, hệ thống có thể để F12 để ghi nhận đã thu tiền mặt
8 | NBLC-008 | Thẻ xe bị khóa - Recheckin | Trường hợp thẻ xe bị khóa → yêu cầu khách mở khóa → nhân viên thực hiện recheckin bằng phím Ctrl+E. Gộp vào luồng Ctrl+E: Nếu có Etag rồi thì gọi checkin luôn, nếu chưa có Etag thì hiện popup nhập BKS. | Trung bình | To do | [5 empty] | Gộp chung với NBLC-004 (Ctrl+E)
NHÓM 4: XỬ LÝ NGOẠI LỆ & SỰ CỐ
9 | NBLC-009 | Xử lý mất kết nối Back-End | Khi mất kết nối BE: phần mềm làn chuyển sang chế độ offline. Xử lý xác nhận giao dịch OTC tại làn bằng phím tắt Ctrl+O. Dữ liệu giao dịch được lưu cục bộ và đồng bộ lại khi có kết nối. | Cao | To do | [5 empty] | Offline mode + Store & Forward
10 | NBLC-010 | Đóng làn tạm thời (phím cơ) | Vặn phím đóng làn trên phím cơ → Barrier sẽ không mở. Chức năng đã có sẵn, liên quan đến PLC. Cần kiểm tra tích hợp với phần mềm. | Thấp | Done | [5 empty] | Đã có → kiểm tra lại
11 | NBLC-011 | Reset phần mềm khi gặp lỗi | Hỗ trợ reset thủ công khi phần mềm gặp lỗi (treo, không phản hồi). | Trung bình | To do | [5 empty] | Reset thủ công
12 | NBLC-012 | Xử lý loạn Queue (Sick - nháy liên tục tạo object trống) | Khi Queue bị loạn (tạo object trống liên tục do lỗi) cho phép xóa object đầu/cuối. Cung cấp nút xóa object ETC đầu (commit - lỗi loop barrier không tự clear) và xóa object ETC cuối (rollback - xe đi lùi). | Cao | To do |  |  |  |  | TungNT | Thực hiện theo cơ chế xóa đầu cuối
|  |  | Xoá queue đầu | [6 empty] | TungNT
|  |  | Xoá queue cuối | [6 empty] | TungNT
|  |  | Test xoá Queue đầu và cuối | [6 empty] | AnND
13 | NBLC-013 | Hiển thị giao dịch MTC đã xóa | Xóa giao dịch MTC thì giao dịch vẫn hiển thị ở phần mềm trạm để phục vụ hậu kiểm | Trung bình | To do | [5 empty] | Thêm trạng thái "Đã xóa" + bộ lọc hiển thị
NHÓM 5: CẢNH BÁO & GIÁM SÁT
14 | NBLC-014 | Cảnh báo hình ảnh & âm thanh khi bất thường | Kích hoạt cảnh báo bằng đèn, còi, VMS khi phát hiện bất thường (xe quá tải, xe vượt trạm, lỗi hệ thống, mất kết nối, tag lỗi...). | Cao | To do | [5 empty] | Tích hợp PLC điều khiển đèn/còi + VMS display - Check lại còi cảnh báo khi xe đi qua loop nào
15 | NBLC-015 | Cảnh báo bất thường qua Telegram | Gửi thông báo cảnh báo bất thường (sự cố, lỗi hệ thống, vi phạm) qua kênh Telegram đến nhóm vận hành / kỹ thuật để phản ứng kịp thời. | Thấp | To do | [5 empty] | Cần tạo bot Telegram + config group nhận thông báo
16 | NBLC-016 | Cảnh báo xe vượt trạm | Xe chưa thu phí đi qua Loop Barrier (Loop 4) → kích hoạt còi + đèn cảnh báo. Cần tích hợp với cảm biến Loop và logic phát hiện vượt trạm. | Cao | To do | [5 empty] | Cần làm rõ tự động cảnh báo khi xe đi qua loop nào ?
NHÓM 6: GIAO DỊCH TẠI TRẠM
17 | NBLC-017 | Tạo giao dịch đầu vào/đầu ra trên PM trạm | Tạo giao dịch OTC và Checkin tại phần mềm trạm (dành cho TPV trưởng ca / giám sát). Hỗ trợ tạo giao dịch thủ công cho các trường hợp đặc biệt không xử lý được tại làn. | Trung bình | To do | [5 empty] | BA làm rõ nghiệp vụ
18 | NBLC-018 | Xóa object ETC đầu/cuối (Commit/Rollback) | Hỗ trợ TPV xóa object ETC: xóa object đầu (commit - khi loop barrier lỗi không tự clear sau khi xe đã đi qua) và xóa object cuối (rollback - khi xe đi lùi). Xử lý cùng NBLC-012 (xử lý loạn Queue). | Cao | To do
19 | NBLC-019 | Test các module khác của phần mềm trạm | [7 empty] | AnND

## Kế hoạch triển khai
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM LÀN NBLC
TT | Giai đoạn / Hạng mục chính | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Ghi chú / Phụ thuộc
PHASE 1: NỀN TẢNG (Tuần 1-2)
1 | Đồng bộ dữ liệu BL/WL & giao dịch (NBLC-001, NBLC-002) | ● | ● |  |  | Cần hạ tầng SFTP + API BE
2 | Check cấu hình BL/WL tại làn (NBLC-001) |  | ● |  |  | Phụ thuộc NBLC-002 hoàn thành
3 | Mở Barrier miễn phí toàn quốc - Whitelist (NBLC-005) |  | ● |  |  | Phụ thuộc dữ liệu WL đã đồng bộ
PHASE 2: LUỒNG CHÍNH (Tuần 2-3)
4 | Checkin BKS Ctrl+E & Recheckin thẻ khóa (NBLC-004, NBLC-008) |  | ● | ● |  | Gộp chung 2 luồng Ctrl+E
5 | Cảnh báo hình ảnh/âm thanh (NBLC-014) |  |  | ● |  | Tích hợp PLC + VMS
PHASE 3: NGOẠI LỆ & ỔN ĐỊNH (Tuần 3-4)
6 | Xử lý mất kết nối BE - Offline mode (NBLC-009) |  |  | ● | ● | Store & Forward
7 | Xử lý loạn Queue + Xóa object ETC (NBLC-012, NBLC-018) |  |  | ● |  | Cơ chế xóa đầu/cuối
8 | Cảnh báo vượt trạm (NBLC-016) |  |  | ● |  | Xác định tự động/thủ công
9 | Tạo giao dịch OTC/Checkin tại trạm (NBLC-017) |  |  | ● | ●
PHASE 4: HOÀN THIỆN (Tuần 4+)
10 | Xe không thẻ: làn vào + làn ra (NBLC-006, NBLC-007) |  |  |  | ● | Quy trình + form biên bản
11 | Reset PM + Telegram (NBLC-011, NBLC-015) |  |  |  | ● | Watchdog + Bot Telegram
12 | Hiển thị GD MTC đã xóa + Đóng làn (NBLC-010, NBLC-013) |  |  |  | ●

## Thống kê
THỐNG KÊ BACKLOG NBLC
THEO MỨC ƯU TIÊN
Phân loại | Số lượng | Tỷ lệ
Cao | 9 | 50%
Trung bình | 7 | 39%
Thấp | 2 | 11%
TỔNG | 18 | 100%
THEO TRẠNG THÁI
Phân loại | Số lượng | Tỷ lệ
To do | 17 | 94%
Done | 1 | 6%
TỔNG | 18 | 100%
THEO NHÓM CHỨC NĂNG
Phân loại | Số lượng | Tỷ lệ
Nhóm 1: Dữ liệu & Cấu hình | 2 | 11%
Nhóm 2: Quy trình làn vào | 4 | 22%
Nhóm 3: Quy trình làn ra | 2 | 11%
Nhóm 4: Xử lý ngoại lệ & sự cố | 5 | 28%
Nhóm 5: Cảnh báo & Giám sát | 3 | 17%
Nhóm 6: Giao dịch tại trạm | 2 | 11%
TỔNG | 18 | 100%