## Sprint1
[5 empty] | BA |  |  |  |  | DEV |  |  |  |  | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | Link Jira | AssignTo | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Day | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nổ lực
PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
1 | F-001 — Quản lý tài khoản người dùng | New | Module M-001 |  | NhanDT, HoaNM |  | 0.50 | 23/7/2026 | 24/7/2026 | SonPN |  | 0.25 | 27/7/2026 | 27/7/2026 | DaoNT1 |  | 0.25 | 29/7/2026 | 30/7/2026
2 | F-002 — Quản lý nhóm người dùng | New |  |  | NhanDT, HoaNM |  | 0.50 | 23/7/2027 | 24/7/2027 | SonPN |  | 0.25 | 27/7/2027 | 27/7/2027 | DaoNT1 |  | 0.25
3 | F-003 — Quản lý đơn vị | New |  |  | NhanDT, HoaNM |  | 0.50 | 23/7/2028 | 24/7/2028 | SonPN |  | 0.25 | 27/7/2028 | 27/7/2026 | DaoNT1 |  | 0.25
4 | F-005 — Quản lý log truy cập | New |  |  | NhanDT, HoaNM |  | 0.50 | 23/7/2026 | 24/7/2026 | SonPN |  | 0.25 | 27/7/2026 | 27/7/2027 | DaoNT1 |  | 0.25
5 | Quản lý log truy cập | New | Đang ở module khác, cần tổ chức lại |  | TrangTT1 |  | 1 | 24/7/2026 | 27/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.50 | 27/7/2026 | 27/7/2026 | DaoNT1 |  | 0.25
6 | Quản lý biểu tượng trên bản đồ | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 24/7/2026 | 27/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.25 | 27/7/2026 | 27/7/2027 | DaoNT1
7 | Quản lý kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 24/7/2026 | 27/7/2026 | Anhnt3 |  | 2 | 27/7/2026 | 28/7/2027 | DaoNT1
PHÂN HỆ QUẢN LÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG HÀNG HẢI |  |  |  |  | AnhDTN |  | 0.75 | 46154 | 46154 | HuyNa |  | 0.75 | 46156 | 46156
2 | Trang chủ | New | UC theo backlog |  | HoaNM |  | 0.50 | 27/7/2026 | 27/7/2026 | SonPN |  | 0.50 | 28/7/2026 | 28/7/2026 | DaoNT1
3 | Quản lý văn bản pháp lý | New | Làm đủ thêm mới sửa xóa upload văn bản nếu có |  | HoaNM |  | 0.50 | 27/7/2026 | 27/7/2026 | SonPN |  | 0.50 | 28/7/2026 | 28/7/2026 | DaoNT1
4 | Quản lý cảng biển | New | F-008 -> F13; F68 -> F103 |  | TrangTT1 |  | 1 | 28/7/2026 | 28/7/2026 | SonPN |  | 0.50 | 29/7/2026 | 29/7/2026 | DaoNT1
5 | Quản lý bến cảng | New | F-14-> F19 ; F73-> F104 |  | TrangTT1 |  |  | 28/7/2030 | 28/7/2030 | SonPN |  | 0.50 | 29/7/2026 | 29/7/2026 | DaoNT1
6 | Quản lý cầu cảng | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 28/7/2026 | 28/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.50 | 29/7/2026 | 29/7/2026 | DaoNT1
7 | Quản lý cơ sở sửa chữa đóng tàu | New |  |  | NhanDT |  | 0.50 | 27/7/2026 | 27/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.50 | 28/7/2026 | 28/7/2026 | DaoNT1
8 | Đèn biển và nhà trạm gắn liền với đèn biển | New |  |  | NhanDT |  | 0.50 | 27/7/2026 | 27/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.50 | 28/7/2026 | 28/7/2026 | DaoNT1
9 | Phao, tiêu và nhà trạm quản lý vận hành phao tiêu | New |  |  | HoaNM |  | 0.50 | 28/7/2030 | 28/7/2030 | ManhHv1 |  | 0.50 | 29/7/2026 | 29/7/2026 | DaoNT1
10 | Quản lý hệ thống VTS | New |  |  | HoaNM |  | 0.50 | 28/7/2026 | 28/7/2026 | Anhnt3 |  | 0.50 | 29/7/2026 | 29/7/2026 | DaoNT1
11 | Quản lý Trạm radar | New |  |  | NhanDT |  |  | 28/7/2030 | 28/7/2030 | Anhnt3 |  | 0.50 | 29/7/2026 | 29/7/2026 | DaoNT1
12 | Quản lý Đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ | New |  |  | NhanDT |  |  | 28/7/2026 | 28/7/2026 | Anhnt3 |  | 0.50 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | DaoNT1
13 | Quản lý Luồng hàng hải | New |  |  | HoaNM |  |  | 29/7/2026 | 29/7/2026 | Anhnt3 |  | 0.50 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | DaoNT1
14 | Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng | New |  |  | HoaNM |  |  | 29/7/2026 | 29/7/2026 | SonPN |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | DaoNT1
15 | Quản lý cảng cạn | New |  |  | TrangTT1 |  | 1 | 29/7/2026 | 29/7/2026 | SonPN |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | DaoNT1
16 | Quản lý vùng nước | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 29/7/2026 | 29/7/2026 | SonPN |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | DaoNT1
17 | Quản lý đài TTDH | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 29/7/2026 | 29/7/2026 | SonPN |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | DaoNT1
QUẢN LÝ QUY HOẠCH KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG HÀNG HẢI | Quản lý đài TTDH
18 | Quản lý danh sách thông tin quy hoạch bến cảng hàng hải | New |  |  | NhanDT |  | 1 | 29/7/2026 | 29/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.5 | 30/7/2026 | 30/7/2026
QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI SẢN
19 | Quản lý tài sản bến cảng | New |  |  | TrangTT1 |  | 1 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.5 | 30/7/2026 | 30/7/2026
20 | Kiểm kê tài sản | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 30/7/2026 | 30/7/2026 | ManhHv1 |  | 1 | 31/7/2026 | 31/7/2026
PHÂN HỆ QUẢN LÝ THÔNG TIN KẾT CẤU HẠ TẦNG TRÊN NỀN BẢN ĐỒ (GIS)
21 | Quản lý danh mục đối tượng điểm | New |  |  | TrangTT1 |  | 1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | SonPN |  | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08
22 | Quản lý danh mục đối tượng đường | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | SonPN |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08
23 | Quản lý danh mục đối tượng vùng | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | SonPN |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08
24 | Quản lý thông tin kết cấu hạ tầng hàng hải trên bản đồ | New |  |  | TrangTT1 |  | 1 | 31/7/2026 | 31/7/2026 | SonPN |  | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08
25 | Tra cứu thông tin kết cấu hạ tầng hàng hải trên bản đồ | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 31/7/2026 | 31/7/2026 | SonPN |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08
BÁO CÁO THỐNG KÊ
27 | Báo cáo thống kê tăng giảm tài sản | New |  |  | NhanDT |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | Anhnt3 |  | 0.5 | 31/7/2026 | 31/7/2026
28 | Mẫu số 02: Báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải | New |  |  | NhanDT |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | Anhnt3 |  | 0.5 | 31/7/2026 | 31/7/2026
29 | Mẫu số 03: Báo cáo tình hình quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải | New |  |  | NhanDT |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08
30 | Mẫu số 04: báo cáo tình hình xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải | New |  |  | NhanDT |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08
31 | Mẫu số 05: Báo cáo tình hình khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải | New |  |  | NhanDT |  | 0.25 | 31/7/2026 | 31/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08
32 | Mẫu số 06: Tổng hợp danh mục TS KCHTGT hàng hải đề nghị xử lý | New |  |  | NhanDT |  | 0.25 | 31/7/2026 | 31/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08
33 | Biểu 01-N: Năng lực thông qua bến cảng, cầu cảng | New |  |  | HoaNM |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-02-08 | 2026-02-08
34 | Biểu 01B-N: Năng lực thông qua cảng biển | New |  |  | HoaNM |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-02-08 | 2026-02-08
35 | Biểu 02-N: Thống kê cầu cảng | New |  |  | HoaNM |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | SonPN |  | 0.5 | 2026-02-08 | 2026-02-08
36 | Biểu 03-Q/N: Thống kê luồng hàng hải | New |  |  | HoaNM |  | 0.25 | 30/7/2026 | 30/7/2026 | SonPN |  | 0.5 | 2026-02-08 | 2026-02-08
37 | Biểu 04-6T/N: Thống kê vùng đón trả hoa tiêu, vùng quay trở tàu, ga tránh tàu, khu neo tránh trú bão | New |  |  | HoaNM |  | 0.25 | 31/7/2026 | 31/7/2026 | SonPN |  | 0.5 | 2026-03-08 | 2026-03-08
38 | Biểu 04B-N: Thống kê khu chuyển tải, khu neo đậu tàu | New |  |  | HoaNM |  | 0.25 | 31/7/2026 | 31/7/2026 | SonPN |  | 0.5 | 2026-03-08 | 2026-03-08
39 | Biểu 05-N: Thống kê bến phao, khu neo đậu | New |  |  | HoaNM |  | 0.25 | 31/7/2026 | 31/7/2026 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-02-08 | 2026-02-08
40 | Biểu 06-N: Thống kê hệ thống đèn biển | New |  |  | HoaNM |  | 0.25 | 31/7/2026 | 31/7/2026 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-02-08 | 2026-02-08
41 | Biểu 07-6T/N: Thống kê về hệ thống phao tiêu, báo hiệu trên luồng | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-03-08 | 2026-03-08
42 | Biểu 07B-6T/N: Thống kê phao tiêu báo hiệu trên luồng | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-03-08 | 2026-03-08
43 | Biểu 08-N: Thống kê hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS) | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-03-08 | 2026-03-08
44 | Biểu 09-N: Hệ thống các đài thông tin duyên hải | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-03-08 | 2026-03-08
45 | Biểu 10-N: Thống kê về hệ thống đê, kè chắn sóng, chắn cát | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-04-08 | 2026-04-08
46 | Biểu 11-T: Báo cáo chi tiết tàu biển ra vào cảng | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-04-08 | 2026-04-08
47 | Biểu 11B-T: Báo cáo chi tiết phương tiện thủy nội địa ra, vào cảng biển | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | SonPN |  | 0.5 | 2026-04-08 | 2026-04-08
48 | Biểu 16-Q: Thống kê tàu biển nước ngoài đến, rời tại khu vực cảng biển | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | SonPN |  | 0.5 | 2026-04-08 | 2026-04-08
49 | Biểu 17-Q: Thống kê tàu biển Việt Nam vận tải quốc tế tại khu vực cảng biển | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-04-08 | 2026-04-08
50 | Biểu 12-T:Khối lượng hàng hóa, hành khách thông qua cảng biển theo tháng | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-04-08 | 2026-04-08
51 | Biểu 12-N:Khối lượng hàng hóa, hành khách thông qua cảng biển theo năm | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08
52 | Biểu 13-T:Lượt tàu thuyền vào, rời cảng biển | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08
53 | Biểu 14-T: Khối lượng hàng hóa, hành khách, lượt tàu thông qua cảng biển bằng đội tàu Việt Nam | New |  |  | HoaNM |  | 0.5 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | SonPN |  | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08
54 | Biểu 15-T:Khối lượng hàng hóa, hành khách thông qua qua cảng biển, bến cảng, khu chuyển tải trong khu vực quản lý | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | SonPN |  | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08
55 | Biểu 21-6T/N: Thống kê thuyền viên, hoa tiêu hàng hải | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08
56 | Biểu 22-6T/N: Thống kê tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-05-08 | 2026-05-08
57 | Biểu 23-N: Thống kê tàu thuyền hoạt động dịch vụ lai dắt | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08
58 | Biểu 31-N: Thống kê cơ sở đóng mới, sửa chữa, phá dỡ tàu biển | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Anhnt3 |  | 0.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08
59 | Biểu 45-6T/N:Báo cáo tổng hợp hàng hóa thông qua cảng | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | SonPN |  | 0.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08
60 | Biểu 28-T: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | SonPN |  | 0.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08
61 | Biểu 29-N: Khối lượng hàng hóa thông qua cảng | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08
62 | Báo cáo kê khai, tình hình quản lý TS KCHTGT hàng hải | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | ManhHv1 |  | 0.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08
63 | Báo cáo tình hình hoạt động của báo hiệu hàng hải và công trình đê, kè | New |  |  | TrangTT1 |  |  | 2026-04-08 | 2026-10-08 | SonPN |  | 0.5 | 2026-06-08 | 2026-06-08

## Sprint 10 (hidden)
CSDL CN READY FOR TEST (12/03/2026 - 31/03/2026) |  |  |  | BA |  |  |  |  | DEV |  |  |  |  | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | AssignTo | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Day | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nổ lực
A | Rà soát và bổ sung |  | CSDL_SRS_Tich hop gui SMS_ ver0.1.docx | [20 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tìm kiếm và xem danh sách nhà cung cấp SMS | New | Copy từ backend: sms-providers | AnhDTN | Done |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | TuBH | 100% | 0.25 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ThuPTM | [9 empty] | ToanCV | 1 | 0 | 1 | 0.25
2 | QUẢN LÝ DANH SÁCH THUÊ BAO BỊ CHẶN | New | http://10.0.229.55:30714/app/main/blocked-phone | AnhDTN | Done |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | ToanCV | 100% | 0.25 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | ThuPTM
3 | PHỤC VỤ PHÂN TÍCH, ĐỐI SOÁT VÀ GIÁM SÁT HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG QUA SMS | New | Copy từ backend: sms-analytics-reconciliation | AnhDTN | Done |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | TuBH | 100% | 0.25 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | TuoiNT
4 | Quản lý cú pháp tin nhắn | New |  | AnhDTN | Done |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | HauTT |  | 0.25 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | LinhNT
5 | Quản lý gửi tin nhắn | New |  | AnhDTN | Done |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | HauTT |  | 0.25 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | HanhPTH
6 | Thống kê lịch sử gửi Sms | New | http://10.0.229.55:30714/app/main/notification-history | AnhDTN | Done |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | HauTT | 100% | 0.25 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | HanhPTH
7 | Cấu hình xác thực đa yếu tố (MFA) | New | Bổ sung thêm đăng nhập qua google auth | AnhDTN | Done | 0.25 | 2026-12-08 |  | NhatNM
8 | Quản lý truy cập theo thiết bị | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
9 | Quản lý thông tin liên hệ khẩn cấp | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
10 | Quản lý phân công ủy quyền | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
11 | Quản lý quyền truy cập tạm thời | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
12 | Giám sát hành vi người dùng | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
13 | Thiết lập thời hạn mật khẩu | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
14 | Quản lý lịch sử thay đổi tài khoản | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
15 | Quản lý lịch sử thay đổi mật khẩu | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
16 | Quản lý chính sách mật khẩu | New | Rà soát chức năng xem còn hoạt động ko | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
17 | Quản lý chính sách phân quyền | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
18 | Quản lý sao lưu dữ liệu tài khoản | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
19 | Khôi phục dữ liệu tài khoản | Not Ready |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
20 | Báo cáo tài khoản & phân quyền | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
21 | Quản lý chính sách truy cập | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
22 | Quản lý tài khoản người dùng (tài khoản cung cấp cho BackEnd) | New | Quản lý các thông tin tài khoản cung cấp cho backend như Sftp, kafka | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
23 | Quản lý danh sách các thiết bị kết nối tới hệ thống CDSL TT tại trạm | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
24 | Báo cáo các trường hợp vi phạm cho CQNN | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
25 | Quản lý tài khoản người dùng (tài khoản cung cấp cho trạm thu phí) | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
26 | Tra cứu truy cập hệ thống | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
27 | Quản lý bản tin TCOC | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
28 | Quản lý lịch sử truyền nhận file | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
29 | Giám sát hiệu năng kết nối FTP | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
30 | Cấu hình thuật toán mã hóa trạm | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
31 | Cảnh báo dữ liệu bất thường | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
32 | Báo cáo giao dịch offline | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
33 | Quản lý vai trò & quyền hạn tính phí | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
34 | Xuất báo cáo định kỳ tự động | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
35 | Thống kê danh sách Black list | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
36 | Thêm Filter lọc giao dịch đã giải trình và chưa giải trình màn giao dịch nghi vấn | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
37 | Xóa 1 giao dịch nghi vấn | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
38 | Truy vết lịch sử hậu kiểm | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
39 | Quản lý quyền truy cập phân hệ hậu kiểm | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
40 | Quản lý thư viện ảnh phương tiện qua trạm cho cổng thông tin | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
41 | Quản lý thư viện ảnh vi phạm cổng thông tin | New |  | AnhDTN | New | 0.25 | 2026-12-08
42 | Quản trị viên xác định & gán thời gian làm việc cụ thể cho toàn bộ các thành viên trong nhóm người dùng trong hệ thống để kiểm soát giới hạn quyền đăng nhập trong khung thời gian được gán | New |  | AnhDTN | Done
43 | Quản lý Truy cập & Phiên làm việc (Logging & Monitoring) | New | Xem lịch sử: Danh sách đăng nhập/đăng xuất (Thời gian, IP, trạng thái phiên). Xem chi tiết: Thông tin chi tiết về từng lượt truy cập. Theo dõi thời gian thực: Xem danh sách các tài khoản đang online và top 10 tài khoản online lâu nhất.
44 | Chuyên viên/Lãnh đạo/Quản trị viên xem màn hình Dashboard các tài khoản đang online | New
45 | Tìm kiếm thông tin tài khoản (Account) theo biển số xe | New | Bổ sung tìm kiếm theo BKS cho trang DS khách hàng / chủ tài khoản giao thông
46 | Tìm kiếm thông tin tài khoản giao thông theo biển số xe | New | Bổ sung tìm kiếm theo BKS cho trang DS tài khoản giao thông
47 | Tìm kiếm thông tin khách hàng cá nhân theo địa chỉ khách hàng | New
48 | Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiệp theo địa chỉ khách hàng | New
49 | Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiệp theo số điện thoại đăng ký | New
Sao lưu cấu hình nhóm phương tiện
Khôi phục cấu hình nhóm phương tiện
Sao lưu cấu hình loại phương tiện
Khôi phục cấu hình loại phương tiện
Quản lý thông báo mật khẩu mới
Ghi log thay đổi mật khẩu
Hệ thống gửi thông báo khi đăng nhập đạt số lần quy định
Xuất dữ liệu tìm kiếm phương tiện
Chuyên viên xuất danh sách trạm thu phí
Chuyên viên tra cứu xe qua trạm theo loại phương tiện
Chuyên viên xuất danh sách xe qua trạm theo làn
Chuyên viên xuất dữ liệu xe qua trạm theo biển số
Chuyên viên xuất danh sách giao dịch nghi vấn phục vụ báo cáo
Quản lý mức độ vi phạm
Phân hệ Tích hợp với trạm thu phí
| Quản lý danh sách thiết bị kết nối tới hệ thống CSDL trung tâm tại trạm |  |  | AnhDTN | Done
| Quản lý danh mục thiết bị cần bảo dưỡng tại trạm (thiết bị phục vụ cho đồng bộ dữ liệu) |  |  | AnhDTN | Done
| Thống kê tình trạng bảo dưỡng thiết bị theo tuần hoặc theo sự kiện phát sinh. |  |  | AnhDTN | Done
| Quản lý các loại giao dịch bất thường |  |  | AnhDTN | Done
| Quản lý mức độ bất thường |  |  | AnhDTN | Done
| Quản lý mức độ vi phạm |  |  | AnhDTN | Done
| Quản lý xe vi phạm |  |  | AnhDTN | Done
| KPI doanh thu từ xử lý giao dịch bất thường |  |  | AnhDTN
| KPI số lượt xử lý theo thời gian, theo cán bộ giám sát |  |  | AnhDTN
| Báo cáo truy cập hệ thống: lịch sử truy cập theo người dùng, địa chỉ IP, thời gian |  |  | AnhDTN
| Nhóm báo cáo truy cập hệ thống |  |  | AnhDTN
| Đặt lịch và điều phối quá trình thu thập theo chu kỳ |  |  | AnhDTN
| Thống kê tần suất qua trạm theo khách hàng, lượt giao dịch theo trạm |  |  | AnhDTN
| Báo cáo thẻ lỗi, thẻ hỏng – thu hồi |  |  | AnhDTN
| Báo cáo số tiền nạp, thu tiền loại thẻ, dịch vụ, giao dịch, hóa đơn, tài khoản, trạm |  |  | AnhDTN
| Thống kê biến động thẻ RFID giữa các tháng |  |  | AnhDTN
| Quản lý thư viện ảnh (xe qua trạm, vi phạm) |  |  | AnhDTN

## Sprint 7.1 (hidden)
CSDL CN READY FOR TEST (07/01/2026 - //2026) |  |  |  | BA |  |  |  |  | DEV |  |  |  |  | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | AssignTo | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Day | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nổ lực
A | Khởi tạo | [22 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nghiên cứu tài liệu, kiến trúc | Done | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Khởi tạo sourcecode | Done
3 | Thiết kế kiến trúc CSDL | Done
[24 empty] | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Hệ thống điều hành xử lý nghiệp vụ | [22 empty] | HauTT | 0 | 0 | 0 | 0
I | PHÂN HỆ QUẢN TRỊ, PHÂN QUYỀN, VẬN HÀNH | [22 empty] | NganND | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Quản lý ca làm việc | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | [10 empty] | TuanNA | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
5 | Quản lý nhật ký hoạt động | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.3 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | [10 empty] | TuanNA | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
6 | Quản lý truy cập | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | [10 empty] | TuanNA | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
7 | Quản lý người dùng | Ready For Test | (Trùng lặp module người dùng) | AnhDTN |  | 0.05 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | [10 empty] | TuanNA | 100% |  | 2026-01-09 | 2026-01-09
8 | Quản lý nhóm người dùng | Ready For Test | (Trùng lặp module người dùng) | AnhDTN |  | 0.05 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | [10 empty] | TuanNA
9 | Quản lý nhóm quyền | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | [10 empty] | TuanNA | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
10 | Quản lý vai trò | Ready For Test | (Trùng lặp module người dùng) | AnhDTN |  | 0.05 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | [10 empty] | TuanNA
11 | Quản lý nhóm vai trò | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | [10 empty] | TuanNA | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
II | PHÂN HỆ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU | [22 empty] | DaiDh | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | Tổng số task | Tổng số task chưa hoàn thành | Tổng số task đã hoàn thành | Đánh giá tiến độ | Thời gian còn lại
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 tuần 0 ngày
III | Phân hệ quản lý tài khoản người dùng
12 | Quản lý phòng ban | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.3 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
13 | Quản lý chức danh | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | [10 empty] | TuoiNT | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
14 | Quản lý quốc gia | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.3 | 2026-01-09 | 2026-01-09
15 | Quản lý tỉnh thành | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | [10 empty] | TuoiNT | 100% | 0.3 | 2026-01-10 | 2026-01-10
16 | Quản lý vai trò | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-10 | 2026-01-10
17 | Quản lý tài khoản | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-10 | 2026-01-10
18 | Phân quyền tài khoản | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-10 | 2026-01-10
19 | Phân quyền nhóm vai trò | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
20 | Phân quyền vai trò | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | [10 empty] | PhuongDTN | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
21 | Thay đổi thông tin cá nhân | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.2 | 2026-01-10 | 2026-01-10
22 | Đăng nhập hệ thống | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.1 | 2026-01-10 | 2026-01-10
23 | Đăng xuất hệ thống | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.1 | 2026-01-10 | 2026-01-10
24 | Lấy lại mật khẩu | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.2 | 2026-01-10 | 2026-01-10
25 | Ghi log đăng nhập | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | [10 empty] | PhuongDTN | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
26 | Ghi log tác động lên chức năng | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | [10 empty] | PhuongDTN | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
27 | Quản lý log đăng nhập hệ thống | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | [10 empty] | PhuongDTN | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
28 | Quản lý log tác động lên chức năng | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | [10 empty] | PhuongDTN | 100% | 0.2 | 2026-01-09 | 2026-01-09
29 | Khóa/mở khóa tài khoản | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-12 | 2026-01-12
30 | Quản lý nhóm vai trò | Ready For Test | ('Trùng lặp với chức năng quản lý nhóm vai trò) | AnhDTN |  | 0.05 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-12 | 2026-01-12
IV | Phân hệ quản lý phương tiện
31 | Quản lý loại phương tiện | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-09 | 2026-01-09
32 | Quản lý nhóm phương tiện | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-09 | 2026-01-09
33 | Quản lý phương tiện | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | [10 empty] | ThuPTM |  | 1.5 | 2026-01-10 | 2026-01-12
34 | Quản lý trạng thái phương tiện | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-12 | 2026-01-12
35 | Quản lý liên kết với tài khoản giao thông | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-13 | 2026-01-13
36 | Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-13 | 2026-01-13
37 | Quản lý liên kết với thông tin chủ phương tiện | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.4 | 2026-01-14 | 2026-01-14
38 | Quản lý liên kết với thẻ RFID | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.4 | 2026-01-14 | 2026-01-14
39 | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.2 | 2026-01-28 | 2026-01-28
40 | Đồng bộ thông tin phương tiện | Ready For Test | Chuyển sang module tích hợp để quản lý | AnhDTN |  | 0.05 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | [10 empty] | TuanNA |  | 0.3 | 2026-01-12 | 2026-01-12
41 | Xác thực thông tin phương tiện | Ready For Test | Chuyển sang module tích hợp để quản lý | AnhDTN |  | 0.05 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | [10 empty] | TuanNA |  | 0.3 | 2026-01-12 | 2026-01-12
42 | Báo cáo tổng hợp thống kê | Ready For Test | Chuyển sang quản lý tại module báo cáo thống kê | AnhDTN |  | 0.05 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | [10 empty] | TuanNA
V | Phân hệ cấu hình và tính phí
43 | Quản lý các trạm thu phí | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | [10 empty] | PhuongDTN | 100% | 0.5 | 2026-01-10 | 2026-01-10
44 | Quản lý các tuyến đường | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | [10 empty] | PhuongDTN | 100% | 0.5 | 2026-01-10 | 2026-01-10
45 | Quản lý mức phí theo các hình thức và theo các tuyến | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | [10 empty] | PhuongDTN | 100% | 0.5 | 2026-01-12 | 2026-01-12
46 | Quản lý bảng phân loại phương tiện (loại phương tiện) | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | [10 empty] | PhuongDTN | 100% | 0.5 | 2026-01-12 | 2026-01-12
47 | Quản lý lịch sử thay đổi biểu phí | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.5 | 2026-01-10 | 2026-01-10
48 | Quản lý cấu hình, chính sách miễn giảm (nhóm + phương tiện) | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | [10 empty] | TuoiNT | 100% | 0.5 | 2026-01-10 | 2026-01-10
49 | Quản lý các loại phương tiện được miễn phí (nhóm + phương tiện) | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | [10 empty] | TuoiNT | 100% | 0.5 | 2026-01-13 | 2026-01-13
50 | Quản lý các hình thức trả phí | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | [10 empty] | TuoiNT | 100% | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-12
51 | Quản lý mức chiết khấu | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | [10 empty] | TuoiNT | 100% | 0.5 | 2026-01-13 | 2026-01-13
52 | Truy vấn thông tin liên quan đến thẻ RFID (Thẻ RFID) | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | [10 empty] | TuoiNT |  | 1 | 2026-01-14 | 2026-01-14
53 | Không tính phí cho các trường hợp được miễn phí | Ready For Test | Tính ngầm | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.5 | 2026-01-15 | 2026-01-15
54 | Tính phí qua trạm theo loại xe | Ready For Test | Tính ngầm | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.5 | 2026-01-15 | 2026-01-15
55 | Tính phí qua trạm theo hình thức trả phí (chưa có màn tích hợp) | Ready For Test | Tính ngầm | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [10 empty] | TuoiNT |  | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-16
56 | Tính phí qua trạm theo mức chiết khấu | Ready For Test | Tính ngầm | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | [10 empty] | TuoiNT |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-13
57 | Điều chỉnh | Ready For Test | chưa bao gồm gửi yêu cầu điều chỉnh cho BOO đối tác | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | [10 empty] | TuoiNT |  | 1 | 2026-01-14 | 2026-01-14
58 | Tính lại phí | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | [10 empty] | TuoiNT |  | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-15
VI | PHÂN HỆ BÁO CÁO THỐNG KÊ
59 | Thống kê lượt giao dịch qua trạm | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-29 | 2026-01-13
60 | Thống kê lưu lượng xe qua trạm | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-13 | 2026-01-13
61 | Thống kê giao dịch phát sinh | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-14 | 2026-01-14
62 | Thống kê giao dịch lỗi | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-14 | 2026-01-14
63 | Thống kê các tình huống phát sinh trong giám sát vận hành | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-14 | 2026-01-14
64 | Thống kê các giao dịch bất thường | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-15 | 2026-01-15
65 | Báo cáo tổng hợp, chi tiết giao dịch thu phí của từng trạm/điểm | Ready For Test | l | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [10 empty] | TuanAN |  | 0.3 | 2026-01-13 | 2026-01-13
66 | Báo cáo tổng hợp, chi tiết theo kênh thanh toán, đơn vị thanh toán | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.5 | 2026-01-16 | 2026-01-16
67 | Thống kê lượt giao dịch theo trạm | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-21 | 2026-01-21
68 | Báo cáo thống kê quá trình hậu kiểm | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.4 | 2026-01-16 | 2026-01-16
69 | Báo cáo thống kê các trường hợp sai phạm trong quá trình hậu kiểm | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.4 | 2026-01-16 | 2026-01-16
70 |  | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-10 | 2026-03-10
71 | Thống kê các trường hợp khác: miễn phí, ưu tiên | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.3 | 2026-01-19 | 2026-01-19
72 | Báo cáo thống kê xe vi phạm | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | [10 empty] | TuanNA |  | 0.3 | 2026-01-15 | 2026-01-15
73 | Báo cáo thu tiền theo loại thẻ | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | [10 empty] | TuanNA |  | 0.3 | 2026-01-15 | 2026-01-15
74 | Báo cáo tổng hợp giao dịch phí theo tài khoản | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | [10 empty] | PhuongDTN |  | 1 | 2026-01-14 | 2026-01-14
75 | Báo cáo thu tiền theo trạm | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | [10 empty] | TuanAN |  | 0.3 | 2026-01-16 | 2026-01-16
76 | Báo cáo theo các loại vi phạm | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.3 | 2026-01-15 | 2026-01-15
77 | Báo cáo các trường hợp vi phạm cho CQNN | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-15 | 2026-01-15
78 | Báo cáo tổng hợp thống kê - Module phương tiện | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-15 | 2026-01-15
79 | Thống kê thẻ RFID theo các trạng thái | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-16 | 2026-01-16
80 | Thống kê thẻ RFID được kích hoạt | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-16 | 2026-01-16
VII | Phân hệ quản lý doanh thu và chi phí |  | LSD |  |  | LSD
81 | Tra cứu thông tin và xem các báo cáo tổng hợp về doanh thu | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
82 | Khai báo trạm/điểm thu | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
83 | Quản lý kênh thu phí | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
84 | Giao dịch Thu phí ETC | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
85 | Tra cứu thông tin | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
86 | Tính doanh thu trên các giao dịch | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
87 | Khai báo thông tin đối tác BOO | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
88 | Khai báo loại đối trừ | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
89 | Khai báo trạm thu phí | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
90 | Khai báo loại giao dịch | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
91 | So sánh dữ liệu chi tiết | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
VIII | Phân hệ quản lý thẻ RFID
92 | Khai báo danh mục thẻ RFID | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.2 | 2026-01-19 | 2026-01-19
93 | Quản lý lịch sử thay đổi trạng thái thể RFID | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.2 | 2026-01-19 | 2026-01-19
94 | Quản lý mã đơn vị trong cấp phát số EPC của thẻ RFID | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.4 | 2026-01-20 | 2026-01-20
IX | Phân hệ quản lý tài khoản giao thông
85 | Quản lý thông tin tài khoản giao thông | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.4 | 2026-01-20 | 2026-01-20
86 | Quản lý mối quan hệ giữa tài khoản và phương tiện | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-15 | 2026-01-15
87 | Quản trị trạng thái tài khoản (Khóa/mở khóa) | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-15 | 2026-01-15
88 | Kiểm tra phát hiện trùng lặp tài khoản giao thông | Ready For Test | Xử lý ở phân hệ Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ | AnhDTN |  | 0.4 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | [10 empty] | TuanNA |  | 0.2 | 2026-01-16 | 2026-01-16
89 | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | [10 empty] | TuanNA |  | 0.2 | 2026-01-16 | 2026-01-16
90 | Quản lý liên kết với phương thức thanh toán | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-16 | 2026-01-16
X | Phân hệ Quản lý các đơn vị tích hợp
91 | Quản lý danh sách các đơn vị tích hợp | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.2 | 2026-01-16 | 2026-01-16
XI | Phân hệ phương tiện thanh toán
92 | Quản lý các loại phương tiện thanh toán | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.3 | 2026-01-16 | 2026-01-16
93 | Quản lý trạng thái phương tiện thanh toán | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.3 | 2026-01-16 | 2026-01-16
94 | Quản lý danh mục đơn vị cung ứng | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.3 | 2026-01-19 | 2026-01-19
| Quản lý loại thẻ thanh toán | Ready For Test | Trùng với loại phương tiện thanh toán | AnhDTN |  | 0.05 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | [10 empty] | TuoiNT |  | 0.3 | 2026-01-19 | 2026-01-19
XII | Phân hệ quản lý chủ tài khoản
95 | Quản lý thông tin khách hàng cá nhân | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [10 empty] | TuanAN |  | 0.5 | 2026-01-16 | 2026-01-16
96 | Quản lý thông tin khách hàng doanh nghiệp | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [10 empty] | TuanAN |  | 0.5 | 2026-01-16 | 2026-01-16
97 | Quản lý người đại diện pháp lý doanh nghiệp | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [10 empty] | TuanAN |  | 0.5 | 2026-01-16 | 2026-01-16
98 | Quản lý danh sách phương tiện doanh nghiệp | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | [10 empty] | TuanAN |  | 0.5 | 2026-01-16 | 2026-01-16
99 | Quản lý trạng thái hoạt động khách hàng cá nhân | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | [10 empty] | TuanAN |  | 0.2 | 2026-01-19 | 2026-01-19
100 | Quản lý trạng thái hoạt động khách hàng doanh nghiệp | Ready For Test |  | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | [10 empty] | TuanAN |  | 0.2 | 2026-01-20 | 2026-01-20
| Quản lý yêu cầu mở tài khản giao thông | Ready For Test | Trùng trong TKGT | AnhDTN |  | 0.2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | [10 empty] | ThuPTM |  | 0.4 | 2026-01-21 | 2026-01-21
XIV | `` |  | LSD |  |  | LSD
101 | Tra cứu trạm thu phí | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
102 | Tra cứu xe qua trạm theo làn thu phí | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
103 | Tra cứu xe qua trạm theo biển số xe | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
104 | Tra cứu dữ liệu vé hủy | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
105 | Tra cứu dữ liệu vé tháng quý | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
106 | Tra cứu dữ liệu xe ưu tiên | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
107 | Import file excel | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
108 | Tra cứu dữ liệu xe miễn giảm | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
109 | Tra cứu dữ liệu xe chuẩn của trạm | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
110 | Tra cứu dữ liệu xe toàn quốc | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
111 | Đối chiếu doanh thu của trạm | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
112 | Đối chiếu lưu lượng của trạm | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
113 | Tính toán chênh lệch với số liệu trạm gửi | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
114 | Tính toán chênh lệch dữ liệu thu thập với sau đối soát | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
115 | Báo cáo truy thu giao dịch | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
116 | Báo cáo giao dịch trạm chưa giải trình | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
117 | Báo cáo giám sát số thu phí theo ngày | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
118 | Báo cáo giám sát số thu phí theo tháng | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
119 | Báo cáo giám sát số thu phí theo năm | Ready For Test | [16 empty] | HanhPTH
| Update toàn bộ màn hình các tính năng từ web vào tài liệu |  |  | AnhDTN |  | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-23
Note on B66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: QL cấu hình - Cấu hình mức phí theo tuyến đường - Xem chi tiết - Tab Lịch sử thay đổi thông tin

## Sprint 9 (hidden)
CSDL TTGT ĐB - Sprint 7 (07/01/2026 - 31/01/2026) |  |  |  | BA |  |  |  |  | DEV | [5 empty] | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | AssignTo | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Ghi chú | Day | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nổ lực
PHÂN HỆ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU | [24 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Theo dõi, đánh giá và tổng hợp KPI của hệ thống |  | KPI 2477 | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tạo và kết xuất báo cáo tổng hợp, báo cáo KPI dưới dạng in ấn hoặc file |  | KPI 2477 | [21 empty] | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
PHÂN HỆ GIÁM SÁT HẬU KIỂM | [24 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Gửi yêu cầu giải trình cho đơn vị vận hành/có thẩm quyền |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đối chiếu doanh thu và lưu lượng trạm |  | Sửa lại theo nghiệp vụ mới | [21 empty] | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tính toán chênh lệch giữa dữ liệu gửi và dữ liệu thực tế hoặc sau đối soát |  | Sửa lại theo nghiệp vụ mới
4 | Giám sát, đối chiếu toàn trình: từ thu phí tại trạm đến xác nhận số thu cuối cùng |  | GD là gì, ghi lại lịch sử thay đổi số thu của giao dịch
PHÂN HỆ CỔNG THÔNG TIN CHO ĐƠN VỊ VẬN HÀNH THU, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THU PHÍ | [24 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Giải trình giao dịch bất thường |  | Đang làm | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0
PHÂN HỆ XỬ LÝ GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG | [24 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Giải trình giao dịch bất thường |  | Đang làm | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0
PHÂN HỆ XỬ LÝ GIAO DỊCH ĐỊNH KỲ | [24 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quản lý thông tin FTP và danh sách file export |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Định dạng danh sách file theo tiêu chuẩn |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì - dev tự check lại - HT tự động tạo và định dạng danh sách file giao dịch theo tiêu chuẩn đã cấu hình mà không cần thao tác trực tiếp của người dùng: VD quy tắc đặt tên file, kiểu dữ liệu, định dạng file (XML, CSV, JSON), định dạng thời gian, ... - các định dạng theo common hiện tại: định dạng ngày tháng năm ở trang danh sách, tên file xuất excel. | [21 empty] | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
PHÂN HỆ XỬ LÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN | [24 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dịch vụ kiểm tra vi phạm |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chức năng kiểm tra trạng thái hệ thống |  | Dev tự làm - check ở solarwind xem | [21 empty] | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nhóm báo cáo giao dịch |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì
PHÂN HỆ TÍCH HỢP VỚI CỤC ĐĂNG KIỂM. C06.C08 | [24 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tự động thu thập dữ liệu định kỳ thông qua dịch vụ FTP, web service hoặc nhập dữ liệu thủ công |  | Dev tự làm | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đặt lịch và điều phối quá trình thu thập theo chu kỳ |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì | [21 empty] | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Làm sạch dữ liệu, kiểm tra định dạng, tính toàn vẹn, loại bỏ trùng lặp |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì: - Làm sạch dữ liệu, kiểm tra định dạng, tính toàn vẹn, loại bỏ trùng lặp: Dev tự làm - Loại bỏ trùng lặp có trong cả tính năng Phát hiện trùng lặp TKGT
4 | Nén/giải nén dữ liệu, mã hóa dữ liệu nhạy cảm, bảo đảm an toàn khi truyền tải |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì: - Mã hóa các dữ liệu VD CCCD, hộ chiếu, sđt, dữ liệu thanh toán, mật khẩu, ... - Nén: VD các dữ liệu ảnh giao dịch, ... Dev tự define | [21 empty] | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Xác thực tài khoản tích hợp, kiểm soát quyền truy cập và ngăn chặn truy cập trái phép |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì
PHÂN HỆ TÍCH HỢP VỚI TRẠM THU PHÍ (TMS – FRONT-END) | [24 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cung cấp chức năng trao đổi trực tuyến, ghi nhận thông tin giám sát từ trạm |  | Cần BA define xem thử chức năng này cần làm gì: là tính năng tích hợp với trạm để trao đổi và ghi nhận dữ liệu - Trao đổi thông tin các giao dịch, chi tiết giao dịch | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0
PHÂN HỆ TÍCH HỢP VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN GIAO THÔNG KHÁC | [24 empty] | NhatNM | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xử lý giao dịch trao đổi dữ liệu giữa hệ thống trung tâm và đối tác qua FTP, SMS, Import/Export, Webservice |  | Dev tự làm | [21 empty] | ToanCV | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 8 (hidden)
CSDL TTGT ĐB - Sprint 8 (07/01/2026 - 31/01/2026) |  |  |  | DEV | [5 empty] | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | ToanCV | Progress | Ghi chú | Day | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nổ lực
PHÂN HỆ CHUYỂN ĐỔI SQLSERVER TO ALTIBASE | [19 empty] | NhatNM | 1 | 6 | 7 | 5
1 | Quản lý tài khoản giao thông | Ready For Test |  | TuBH | 100% |  | 0.5 |  |  | HanhPTH | [9 empty] | ToanCV | 3 | 12 | 14 | 6.5
| Quản lý khách hàng cá nhân | Ready For Test |  | TuBH | 100% |  | 0.5 |  |  | ThuPTM | [9 empty] | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý khách hàng doanh nghiệp | Ready For Test |  | ToanCV | 100% |  | 0.5 |  |  | TuoiNT
| Người đại diện doanh nghiệp | Doing |  | ToanCV | 90% |  | 0.5 |  | 2026-02-02
| Quản lý hồ sơ trùng lặp | Doing |  | NhatNM |  |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý yêu cầu mở tài khoản giao thông | Doing |  | ToanCV | 60% |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý loại phương tiện | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-02
| Quản lý nhóm phương tiện | New |  | NganND |  |  | 0.5 |  | 2026-02-02
| Liên kết loại - nhóm phương tiện | New |  | ToanCV |  |  | 0.5 |  | 2026-02-02 | [10 empty] | HauTT | 4 | 1 | 5 | 2.5
| Quản lý phương tiện | Ready For Test |  | NganND | 100% |  | 0.5
| Quản lý lịch sử đồng bộ của phương tiện | New |  | NganND |  |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý thẻ RFID | Ready For Test |  | ToanCV | 100% |  | 0.5
| Lịch sử trạng thái thẻ RFID | New |  | ToanCV |  |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý mã đơn vị cấp phát số EPC | New |  | ToanCV |  |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý danh mục đơn vị cấp phát | New |  | NganND |  |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý thông tin đơn vị cung ứng | Ready For Test |  | TuBH | 100% |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý các hình thức trả phí | Ready For Test |  | TuBH | 100% |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý loại phương tiện thanh toán | Ready For Test |  | TuBH | 100% |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý quốc gia | Ready For Test |  | TuBH | 100% |  | 0.5
| Quản lý tỉnh thành | Ready For Test |  | NhatNM |  |  | 0.5
| Quản lý đơn vị tích hợp | New |  | HauTT | 100% |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Quản lý ca làm việc | New |  | HauTT | 100% |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Phân công ca làm việc | New |  | HauTT | 100% |  | 0.5 |  | 2026-02-03
| Khai báo trạm/điểm thu | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Khai báo trạm thu phí | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Nhóm đối tượng được miễn phí | Ready For Test |  | NganND | 100% |  |  |  | 2026-02-07
| Nhóm đối tượng được miễn giảm | Ready For Test |  | NganND | 100% |  |  |  | 2026-02-07
| Phương tiện trong nhóm đối tượng được miễn giảm | Ready For Test |  | NganND | 100% |  |  |  | 2026-02-07
| Quản lý các tuyến đường | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Gán trạm cho tuyến | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Khai báo kênh thu phí | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Khai báo loại giao dịch | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Khái báo loại đối trừ | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Khai báo thông tin đối tác BOO | New |  | NganND |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Quản lý BOT | Doing |  | NhatNM |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Quản lý trạm tại BOT | Doing |  | NhatNM |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Khai báo tỷ lệ | New |  | NganND |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Tra cứu dữ liệu xe ưu tiên | New |  | ToanCV |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Tra cứu dữ liệu xe miễn giảm | New |  | ToanCV |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Tra cứu dư liệu vé tháng | New |  | ToanCV |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Tra cứu dữ liệu xe toàn quốc | New |  | ToanCV |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Tra cứu dữ liệu xe chuẩn của trạm | New |  | ToanCV |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Tra cứu dữ liệu vé hủy | New |  | ToanCV |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Báo cáo thống kê thẻ RFID theo các trạng thái | New |  | HauTT | 100% |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Báo cáo danh sách khách hàng đã kích hoạt thẻ RFID | New |  | HauTT | 50% |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Báo cáo thống kê thẻ RFID đã kích hoạt | New |  | NhatNM |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Báo cáo thống kê phương tiện | New |  | NhatNM |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Báo cáo khách hàng hủy dịch vụ | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Báo cáo khách hàng đổi thẻ RFID | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
| Tổng hợp dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp | New |  | TuBH |  |  | 0.5 |  | 2026-02-07
PHÂN HỆ Xử lý giao dịch | [19 empty] | NhatNM | 1 | 6 | 7 | 5
| Đồng bộ dữ liệu từ trạm qua SFTP sang CSDL | Ready For Test |  | HuyNa | 100% |  | 2
| Đồng bộ dữ liệu từ backend sang CSDL bằng Kafka | Ready For Test |  | TuBH | 100% |  | 2
| Đồng bộ dữ liệu từ backend sang CSDL qua SFTP | Ready For Test |  | NhatNM | 100% |  | 2
| Tạo đầu API để Backend gọi API xử lý data | Ready For Test |  | TuBH | 100% |  | 2
| Lấy ảnh từ SFTP và gửi lên AI Adapter để xử lý ảnh biển số và hiển thị ra | Ready For Test |  | HuyNa | 100%
| Kiểm tra lại cấu hình hệ thống thông báo | Ready For Test |  | ToanCV | 100%

## Sprint 7 (hidden)
CSDL TTGT ĐB - Sprint 7 (07/01/2026 - 31/01/2026) |  |  |  | BA |  |  |  |  | DEV | [5 empty] | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | AssignTo | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Ghi chú | Day | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nổ lực
PHÂN HỆ | [24 empty] | NhatNM | 2 | 8 | 8 | 5.75
| Quản lý Tuyến đường | [23 empty] | ToanCV | 6 | 11 | 11 | 11
1 | Cập nhật thêm thông tin hình thức đầu tư (đầu tư công / đầu tư tư nhân) cho Tuyến đường | New |  | NhanDT | 100% | 0.3 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | TuBH | 100% | Đã có bảng | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | LinhNT | [9 empty] | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Thuế xe đi qua trạm? |  |  | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | NhatNM |  |  | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | LinhNT
3 | Luồng đối soát | Cancel | CSDL ko có | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | ToanCV |  |  | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-21
4 | Luồng hậu kiểm tự động | Cancel | CSDL ko có | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | NhatNM |  |  | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-22
5 | Công thức phân chia doanh thu |  |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | ToanCV |  |  | 2 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | LinhNT
6 | Tối ưu lại menu | Ready For Test | link tài liệu | AnhDTN | 100% |  |  |  | DaiDH | 100% |  | 1 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | LinhNT
7 | Thay đổi logic Nhóm, Loại phương tiện |  |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | ToanCV |  |  | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | LinhNT
8 | Điều chỉnh |  | gửi yêu cầu điều chỉnh cho BOO đối tác | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | ToanCV |  |  | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | LinhNT | [9 empty] | HauTT | 0 | 7 | 7 | 6
9 | Đối soát, thay đổi do luồng giao dịch online, offline |  |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | NhatNM |  |  | 1 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | LinhNT
10 | Update Báo cáo Thống kê lượt giao dịch theo trạm | Not Ready |  | AnhDTN |  | 0.3 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | HauTT |  |  | 0.5 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | LinhNT
| Chốt doanh thu | [13 empty] | LinhNT
B | Hệ thống điều hành xử lý nghiệp vụ
I | PHÂN HỆ QUẢN TRỊ, PHÂN QUYỀN, VẬN HÀNH | [23 empty] | NganND | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quản lý cấu hình hệ thống | Not Ready | Check lại để show lên | AnhDTN |  | 0.3 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | DaiDH |  |  | 0.5 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | LinhNT | [9 empty] | TuBH | 4 | 1 | 5 | 3.5
II | PHÂN HỆ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM DỮ LIỆU |  | Hỏi lại a Hoàn | [21 empty] | DaiDh | 2 | 5 | 7 | 4.5
1 | Quản lý và giám sát thiết bị hạ tầng CNTT | Not Ready | NOC | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | [6 empty] | LinhNT
2 | Quản lý dịch vụ, tiến trình | Not Ready |  | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | HauTT |  |  | 1 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | LinhNT
3 | Quản lý cảnh báo | Not Ready |  | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | HauTT |  |  | 1 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | LinhNT | [9 empty] | Tổng số task | Tổng số task chưa hoàn thành | Tổng số task đã hoàn thành | Đánh giá tiến độ | Thời gian còn lại
4 | Quản lý và xử lý ticket | Not Ready |  | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | HauTT |  |  | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | LinhNT | [9 empty] | 31 | 27 | 12 | 38.71% | 0 tuần 0 ngày
5 | Quản lý hiệu suất (theo dõi, đánh giá, tổng hợp KPI) | Not Ready |  | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | HauTT |  |  | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | LinhNT
6 | Báo cáo tổng hợp | Not Ready |  | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | HauTT |  |  | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | LinhNT
V | Phân hệ cấu hình và tính phí
1 | Quản lý các trạm thu phí | Ready For Test | ETC update (BA support nếu cần) | AnhDTN | 100% | 0.1 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | TuBH | 100% |  | 0.5 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | LinhNT
2 | Quản lý mức thuế VAT áp dụng cho dịch vụ | Ready For Test |  | AnhDTN | 100% | 0.3 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | TuBH | 100% |  | 0.5 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | LinhNT
3 | Quản lý dịch vụ - Update | Ready For Test |  | AnhDTN | 100% | 0.2 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | TuBH | 100% |  | 0.5 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | LinhNT
VI | PHÂN HỆ BÁO CÁO THỐNG KÊ
12 | Báo cáo thống kê các trường hợp tính lại phí trong quá trình hậu kiểm | Ready For Test | Mất title, a Nhật check lại | [5 empty] | NhatNM |  |  | 0.25 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | LinhNT
15 | Báo cáo thống kê xe không có thẻ RFID | New | + thẻ không đọc được | NhanDT | 100% | 0.5 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | DaiDH | 100% |  | 0.5 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | LinhNT
19 | Thống kê tổng hợp doanh thu/chi phí theo trạm | New | Hỏi thêm a Hoàn về chi phí | NhanDT | 100% | 0.5 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | DaiDH |  |  | 0.5 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | LinhNT
25 | Báo cáo thống kê tài khoản giao thông | New | BC hủy dịch vụ | AnhND | 100% | 0.3 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | DaiDH |  |  | 0.5 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | LinhNT
26 | Báo cáo thống kê phương tiện thanh toán | New |  | AnhND | 100% | 0.3 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | HauTT |  |  | 0.5 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | LinhNT
IX | Phân hệ quản lý tài khoản giao thông
6 | Tiếp nhận, xử lý truy vấn thông tin tài khoản từ đơn vị ngoài | Not Ready | Xử lý ở phân hệ Phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | ToanCV |  |  | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | LinhNT
X | Phân hệ Quản lý các đơn vị tích hợp
2 | Thiết lập kênh kết nối đến các đơn vị tích hợp | Not Ready | Bổ sung sau khi rõ phương án tích hợp | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | NhatNM |  |  | 0.5 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | LinhNT
3 | Tổng hợp dữ liệu thu thập từ các đơn vị tích hợp | Not Ready | Bổ sung sau khi rõ phương án tích hợp | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | NhatNM |  |  | 0.5 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | LinhNT
4 | Cảnh báo trạng thái kết nối đến các đơn vị tích hợp | Not Ready | Bổ sung sau khi rõ phương án tích hợp | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | DaiDH |  |  | 0.5 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | LinhNT
5 | Tra cứu dữ liệu thu thập được từ các đơn vị tích hợp | Not Ready | Bổ sung sau khi rõ phương án tích hợp | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | NhatNM |  |  | 0.5 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | LinhNT
| Đồng bộ thông tin phương tiện | Not Ready | Bổ sung sau khi rõ phương án tích hợp | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | ToanCV |  |  | 0.5 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | LinhNT
| Xác thực thông tin phương tiện | Not Ready | Bổ sung sau khi rõ phương án tích hợp | AnhDTN |  | 0.5 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | ToanCV |  |  | 0.5 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | LinhNT
XIII | Phân hệ giám sát, hậu kiểm
11 | Tra cứu dữ liệu đăng kiểm xe | New | Hỏi lại a Hoàn vì ko có trong ULNL của LSD | NhanDT | 100% | 0.3 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | DaiDH |  |  | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-15
19 | Quản lý Cảnh báo giao dịch nghi vấn | New | Hỏi lại a Hoàn vì ko có trong ULNL của LSD | NhanDT | 100% | 0.5 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | ToanCV |  |  | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-16
22 | Gửi thông tin cho đơn vị vận hành giải trình | Pending | Hỏi thêm a Hoàn - pending | NhanDT |  | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | HuyNa |  |  | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-19
23 | Gửi thông tin cho đơn vị có thẩm quyền duyệt | Pending | Hỏi thêm a Hoàn - pending | AnhDTN |  | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | HuyNa |  |  | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-20
C | Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử
I | Phân hệ Tiếp nhận và xử lý giao dịch |  | Hỏi thêm a Hoàn
1 | Tiếp nhận và xử lý giao dịch | Not Ready | xử lý GD thông qua kafka | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | TuBH |  |  | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09
2 | Xử lý giao dịch bất thường | Not Ready |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | NhatNM |  |  | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10
3 | Kiểm tra xác nhận toàn vẹn dữ liệu | Not Ready |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | NhatNM
4 | Xử lý hình ảnh tự động | Not Ready | Team AI làm | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-11
5 | Giám sát kết nối và tiến trình xử lý dữ liệu | Not Ready |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | ToanCV |  |  | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-13
6 | Xử lý giao dịch định kỳ | Not Ready |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | ToanCV |  |  | 1 | 2026-01-14 | 2026-01-14
7 | Xử lý giao dịch trực tuyến | Not Ready |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | ToanCV |  |  | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-19
II | Tích hợp với Backend |  | Hỏi thêm a Hoàn
1 | Tài liệu và phương án tích hợp | Not Ready |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | HuyNa |  |  | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18
2 | Lập trình tích hợp | Not Ready | ko cần BA | [5 empty] | HuyNa |  |  | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-19
3 | Test tích hợp | Not Ready | ko cần BA | [5 empty] | HuyNa |  |  | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-20
III | Tích hợp với trạm thu phí (TMS-Front-End) |  | Hỏi thêm a Hoàn
1 | Tài liệu và phương án tích hợp | Not Ready |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | HuyNa |  |  | 1
2 | Lập trình tích hợp | Not Ready | ko cần BA | [5 empty] | HuyNa |  |  | 1
3 | Test tích hợp | Not Ready | ko cần BA | [5 empty] | HuyNa |  |  | 1
IV | Phân hệ tích hợp với Nhà CCDV thanh toán giao thông khác |  | Hỏi thêm a Hoàn
1 | Tài liệu và phương án tích hợp | Not Ready |  | AnhDTN |  | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | HuyNa |  |  | 1
2 | Lập trình tích hợp | Not Ready | ko cần BA | [5 empty] | HuyNa |  |  | 1
3 | Test tích hợp | Not Ready | ko cần BA | [5 empty] | HuyNa |  |  | 1
V | Rà soát ATTT |  | Hỏi thêm a Hoàn
1 | Chỉnh sửa hệ thống theo cấp độ 3 (kết hợp tư vấn) | Not Ready | ko cần BA | [5 empty] | HuyNa |  |  | 1
2 | Kiểm thử hiệu năng, pentest, bảo mật | Not Ready | ko cần BA | [5 empty] | HuyNa |  |  | 1
VI | Update
| Danh sách và tìm kiếm giao dịch từ FE đồng bộ về (ETDR) | New | [6 empty] | ToanCV | 100 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21
| Xem chi tiết giao dịch từ FE đồng bộ về (ETDR) | New | [6 empty] | ToanCV | 100 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22
| Danh sách và tìm kiếm giao dịch từ FE đồng bộ về (MTDR) | New | [6 empty] | ToanCV | 100 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21
| Xem chi tiết giao dịch từ FE đồng bộ về (MTDR) | New | [6 empty] | ToanCV | 100 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22
| Danh sách và tìm kiếm giao dịch từ FE đồng bộ về (OTDR) | New | [6 empty] | ToanCV | 100 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21
| Xem chi tiết giao dịch từ FE đồng bộ về (OTDR) | New | [6 empty] | ToanCV | 100 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22
| Danh sách và tìm kiếm giao dịch từ Backend đồng bộ về (TRANSPORT_TRANSACTION) | New | [6 empty] | NhatNM | 100 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21
| Xem chi tiết giao dịch từ Backend đồng bộ về (ETC) | New | [6 empty] | NhatNM | 100 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21
| Danh sách và chi tiết của tài khoản giao thông, khách hàng cá nhân,Doanh nghiệp, phương tiện từ SQLSERVER -> Altibase | New | [6 empty] | Tubh | 50 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-23
| Update lại bảng bảng toll, Move các bảng Toll, lanes, bảng giá -> chuyển sang altibase | New | [6 empty] | Tubh |  |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-23
| Bổ sung validate theo dãi IP | New
New
New
New
New
New
New
New

## Sprint 6 (hidden)
CSDL TTGT ĐB - Sprint 6 (15/12/2025 - 26/12/2025) |  |  |  | BA |  |  |  |  | DEV |  |  |  |  | DA BÁO CÁO | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | AssignTo | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Day | Start | End |  | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nổ lực
PHÂN HỆ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ TÍCH HỢP |  |  | Ưu tiên thấp | [21 empty] | NhatNM | 0 | 5 | 5 | 2.75
1 | Thiết lập kết nối | Pending | [22 empty] | ToanCV | 4 | 4 | 8 | 5
| Thiết lập thông tin kết nối |  | BA thảo luận + thống nhất với dev khi viết tài liệu | DangNTM | 100% |  | 2025-12-03 | 2025-12-04 | NganND |  | 1 |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chỉnh sửa thông tin kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | HauTT | 0 | 2 | 2 | 2
| Xem thông tin kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | NganND | 2 | 6 | 6 | 3.5
| Kiểm tra kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | TuBH | 5 | 0 | 5 | 2.75
| Ngắt/mở kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | DaiDh | 0 | 1 | 1 | 2
| Lịch sử trạng thái kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV
2 | Tổng hợp dữ liệu thu thập từ các đơn vị tích hợp | Pending | Đợi BA confirm |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | DaiDH |  | 2 |  |  |  | LinhNT |  |  |  |  | LinhNT
3 | Cảnh báo trạng thái kết nối | Pending | Đợi BA confirm | [11 empty] | LinhNT |  |  |  |  | LinhNT |  |  |  |  | Tổng số task | Tổng số task chưa hoàn thành | Tổng số task đã hoàn thành | Đánh giá tiến độ | Thời gian còn lại
| Gửi thông tin cảnh báo trạng thái kết nối |  |  |  | 0% | 0.5 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | HauTT |  | 1 |  |  |  | LinhNT |  |  |  |  | LinhNT |  |  |  |  | 26 | 17 | 11 | 42.31% | 0 tuần 0 ngày
| Thiết lập cảnh báo trạng thái kết nối |  |  |  | 0% | 0.5 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | HauTT |  | 1 |  |  |  | LinhNT |  |  |  |  | LinhNT
4 | Tra cứu dữ liệu thu thập được từ các đơn vị tích hợp | Pending | Đợi BA confirm | [11 empty] | AnhPHV
| Xem danh sách dữ liệu tích hợp được |  |  |  |  | 0.4 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | ToanCV |  | 1 |  |  |  | TuanNA2 |  |  |  |  | TuanNA2
| Xem thông tin dữ liệu |  |  |  |  | 0.2 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | ToanCV |  | 0.5 |  |  |  | TuanNA2 |  |  |  |  | TuanNA2
| Lọc dữ liệu tích hợp theo nhiều tiêu chí |  |  |  |  | 0.2 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | ToanCV |  | 0.5 |  |  |  | TuanNA2 |  |  |  |  | TuanNA2
| Kết xuất dữ liệu thu thập |  |  |  |  | 0.2 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | ToanCV |  | 0.5 |  |  |  | TuanNA2 |  |  |  |  | TuanNA2
PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GIAO THÔNG
PHÂN HỆ BÁO CÁO THỐNG KÊ
22 | Quản lý yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Push a Hoàn
| Xác thực thông tin yêu cầu sang C06/C08 | Not Ready | [12 empty] | AnhPHV |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | AnhPHV |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
PHÂN HỆ GIÁM SÁT & HẬU KIỂM
1 | Quản lý xe vi phạm | Ready For Test
| Xem danh sách và tra cứu | Done |  | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | ToanCV | 100% | 1 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05
| Xem thông tin chi tiết | Done |  | DangNTM | 100% | 0.1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05
| Chỉnh sửa | Done |  | DangNTM | 100% |  |  |  | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05
| Kết xuất danh sách | Done |  | DangNTM | 100% | 0.1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05
PHÂN HỆ DOANH THU & CHI PHÍ
1 | Quản lý BOT | Doing |  | Huylx1 | 100%
| Xem danh sách và tra cứu | Doing |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | TuBH | 100% | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
| Xem thông tin chi tiết | Doing |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
| Thêm mới | Doing |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
| Chỉnh sửa | Doing |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
| Xóa | Doing |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
2 | Quản lý trạm thuộc BOT | New |  | Huylx1 | 100%
| Xem danh sách và tra cứu | Doing |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | NhatNM |  | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  | ThuPTM | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
| Xem thông tin chi tiết | Doing |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | NhatNM |  | 0.5 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | ThuPTM | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
| Thêm mới | Doing |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | NhatNM |  | 0.5 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | ThuPTM | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
| Chỉnh sửa | Doing |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | NhatNM |  | 0.5 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | ThuPTM | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
| Xóa | New |  | Huylx1 | 100% |  |  |  | NhatNM |  | 0.25 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | ThuPTM | 100% |  | 2025-12-29 | 2025-12-29
3 | Cấu hình gán trạm đến trạm
Xem danh sách
Gán trạm đến trạm
ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU
| Cấu hình thời gian đồng bộ định kỳ với các hệ thống tích hợp | Pending | bao lâu thì đồng bộ 1 lần, đồng bộ những thông tin gì, đồng bộ với những bên nào
| Cấu hình VAT |  |  | DangNTM | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04
| Quản lý dịch vụ - Update |  |  | DangNTM | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04
| Phân công xử lý giao dịch hậu kiểm cho nhân viên? |  | Xem xét có làm không
BA
Review tài liệu cho các BA mới
| Sắp xếp lại menu cho web CDSL | Doing |  | Haoltp | 100% |  | 2025-12-16 | 2025-12-16
PHỐI HỢP VỚI LSD HOÀN THIỆN PHÂN HỆ DOANH THU, HẬU KIỂM
TESTER
BA - TIẾN ĐỘ REVIEW SRS v1.2
Check lại các tính năng chi tiết trong file UNNL (chưa thấy bàn giao
1. Tra cứu thông tin và xem các báo cáo tổng hợp về doanh thu
Xem báo cáo theo tuyến, trạm, làn, kênh thu phí
Tìm kiếm, tra cứu thông tin doanh thu theo ngày, tháng, năm
5. Tra cứu thông tin
Tìm kiếm thông tin chi tiết theo mã giao dịch hoặc biển số xe
Lọc thông tin theo thời gian, loại phí, trạng thái
6. Tính doanh thu trên các giao dịch
Tính doanh thu theo loại phương tiện hoặc loại giao dịch
7. Tính theo tỷ lệ %
Khai báo tỷ lệ chia doanh thu giữa các đơn vị (BOO, BOT, Tổng cục ĐBVN...)
Các tính năng import, export chưa làm
PHỐI HỢP VỚI TECH ASIANS HOÀN THIỆN PHÂN HỆ PORTAL
| Review UI portal tablet, mobile, desktop ĐV VHT, CQNN ver 1 |  |  | Huylx1 | 100% | 0.5 | 2025-11-28
| Review UI portal tablet, mobile, desktop ĐV VHT, CQNN ver 2 |  |  | Huylx1 | 100% | 0.5 | 2025-12-01 | 2025-12-01
| Review UI portal tablet, mobile, desktop ĐV VHT, CQNN ver 3 |  |  | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02
Review UI portal tablet, mobile, desktop ĐV VHT, CQNN ver 4
PHỐI HỢP VỚI VETC CHO LUỒNG CORE BE3
PHỐI HỢP VỚI VETC CHO LUỒNG CORE BE3
1 | Trao đổi thông tin qua API
API lấy thông tin token
API Tạo mới tài khoản giao thông khách hàng cá nhân
API chỉnh sửa tài khoản giao thông khách hàng cá nhân
API mới tài khoản giao thông khách hàng tổ chức
API hỉnh sửa tài khoản giao thông khách hàng tổ chức
API tạo mới phương tiện
API chỉnh sửa phương tiện
API chỉnh sửa phương tiện thanh toán
2 | TRAO ĐỔI THÔNG TIN QUA KAFKA với Back end
Call Center
| Quản lý thông tin chung và lịch sử mua hàng của khách hàng | [7 empty] | NhatNM | 70%
| Quản lý thông tin khách hàng | [7 empty] | NganND | 100%
| Quản lý lịch sử tư vấn, nhóm khách hàng, nguồn khách hàng | [7 empty] | NganND | 100%
| Quản lý các công ty thành viên, danh sách đại lý | [7 empty] | NganND | Chưa biết
| Thống kê theo ngày, theo giờ, theo tháng | [7 empty] | NganND | Chưa biết
| Báo cáo chi tiết theo cuộc gọi, chi phí, hiệu suất làm việc của ĐTV | [7 empty] | NganND
| Báo cáo cuộc gọi, thời gian chờ theo ĐTV | [7 empty] | NganND
| Báo cáo thời gian nghỉ, đăng nhập, đăng xuất của ĐTV | [7 empty] | NganND
| Đánh giá ĐTV và nhóm ĐTV tổng hợp và chi tiết | [7 empty] | NganND
| Thống kê nguyên nhân khách hàng không hài lòng | [7 empty] | NganND
| Thống kê cuộc gọi theo trạng thái. | [7 empty] | NganND
Quản lý phương tiện
Thêm, sửa, xóa các nhóm phương tiện
Thêm, sửa, xóa các loại phương tiện
Gán hoặc bỏ gán nhóm phương tiện với loại phương tiện để quản lý phân loại hiệu quả
Quản lý tài khoản
Khai báo, cấp phát và hủy cấp phát tài khoản giao thông
Báo cáo khách hàng huỷ dịch vụ theo ngày, tuần, tháng, năm
Báo cáo khách hàng chuyển chủ quyền, đổi thẻ RFID theo thời gian
Báo cáo tổng hợp dịch vụ khách hàng theo từng tổng công ty
I.2.15 Quản lý nguồn tiền với tài khoản và phương tiện (1 hoặc 2)
Quản lý phương tiện thanh toán
Quản lý các loại phương tiện thanh toán
Khai báo mới phương tiện thanh toán
Cập nhật thông tin phương tiện thanh toán
Xóa phương tiện thanh toán
Quản lý trạng thái phương tiện thanh toán
Quản lý thời hạn hiệu lực phương tiện thanh toán
Hiển thị lịch sử thay đổi thông tin phương tiện thanh toán
Tìm kiếm, hiển thị thông tin phương tiện thanh toán theo loại phương tiện
Tìm kiếm,hiển thị thông tin phương tiện thanh toán theo số phương tiện
Tìm kiếmm hiển thị thông tin phương tiện thanh toán theo đơn vị cung ứng
Tìm kiếm phương tiện theo trạng thái hoạt động
Kết xuất danh sách phương tiện thanh toán
Thống kê số lượng phương tiện thanh toán theo loại
Thống kê phương tiện thanh toán theo đơn vị cung ứng
Báo cáo tình trạng phương tiện thanh toán
Báo cáo phương tiện thanh toán mới kích hoạt
Cảnh báo phương tiện thanh toán bất thường
Quản lý phân quyền tra cứu phương tiện thanh toán

## Sprint 5 (hidden)
CSDL TTGT ĐB - Sprint 5 (01/12/2025 - 12/12/2025) |  |  |  | BA |  |  |  |  | DEV |  |  |  |  | DA BÁO CÁO | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | AssignTo | Progress | Days | Start | End | HuyNa | Progress | Day | Start | End |  | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nổ lực
PHÂN HỆ QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ TÍCH HỢP |  |  | Ưu tiên thấp | [21 empty] | NhatNM | 13 | 0 | 13 | 9.5
1 | Thiết lập kết nối | Pending | [6 empty] | DaiDH | [15 empty] | ToanCV | 10 | 4 | 14 | 12
| Thiết lập thông tin kết nối |  | BA thảo luận + thống nhất với dev khi viết tài liệu | DangNTM | 100% |  | 2025-12-03 | 2025-12-04 | NganND |  | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chỉnh sửa thông tin kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | HauTT | 2 | 2 | 4 | 3.5
| Xem thông tin kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | NganND | 4 | 6 | 10 | 6.5
| Kiểm tra kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | TuBH | 13 | 2 | 15 | 11
| Ngắt/mở kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV |  |  |  |  | DaiDh | 12 | 1 | 13 | 11
| Lịch sử trạng thái kết nối | [5 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-04 | NganND |  | 0.5 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | AnhPHV |  |  |  |  | AnhPHV
2 | Tổng hợp dữ liệu thu thập từ các đơn vị tích hợp | Pending |  |  |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | DaiDH |  | 2 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  | LinhNT |  |  |  |  | LinhNT
3 | Cảnh báo trạng thái kết nối | Pending | [12 empty] | LinhNT |  |  |  |  | LinhNT |  |  |  |  | Tổng số task | Tổng số task chưa hoàn thành | Tổng số task đã hoàn thành | Đánh giá tiến độ | Thời gian còn lại
| Gửi thông tin cảnh báo trạng thái kết nối |  |  |  | 0% | 0.5 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | HauTT |  | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | LinhNT |  |  |  |  | LinhNT |  |  |  |  | 56 | 14 | 42 | 75% | 0 tuần 0 ngày
| Thiết lập cảnh báo trạng thái kết nối |  |  |  | 0% | 0.5 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | HauTT |  | 1 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | LinhNT |  |  |  |  | LinhNT
4 | Tra cứu dữ liệu thu thập được từ các đơn vị tích hợp | Pending
| Xem danh sách dữ liệu tích hợp được |  |  |  |  | 0.4 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | ToanCV |  | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | TuanNA2 |  |  |  |  | TuanNA2
| Xem thông tin dữ liệu |  |  |  |  | 0.2 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | ToanCV |  | 0.5 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | TuanNA2 |  |  |  |  | TuanNA2
| Lọc dữ liệu tích hợp theo nhiều tiêu chí |  |  |  |  | 0.2 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | ToanCV |  | 0.5 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | TuanNA2 |  |  |  |  | TuanNA2
| Kết xuất dữ liệu thu thập |  |  |  |  | 0.2 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | ToanCV |  | 0.5 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | TuanNA2 |  |  |  |  | TuanNA2
PHÂN HỆ QUẢN LÝ
1 | Mở khóa thẻ RFID | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | NhatNM | 100% | 0.5 |  |  |  | LinhNT |  |  |  |  | LinhNT
2 | Export Excel cho quản lý khách hàng cá nhân | Ready For Test | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-12-08 | 2025-12-08
PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GIAO THÔNG | [11 empty] | th
1 | Báo cáo KH hủy dịch vụ theo ngày/tuần/tháng | Ready For Test | DONE
| Lọc dữ liệu & xem báo cáo khách hàng hủy dịch vụ theo ngày/ tuần/tháng | Ready For Test | Hiện chưa có dữ liệu của dịch vụ SMS | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | DaiDH | 100% | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | AnhPHV
| Kết xuất báo cáo khách hàng hủy dịch vụ theo ngày/ tuần/tháng | Ready For Test |  | NhanDT | 100% | 0.05 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | DaiDH | 100% | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | AnhPHV
2 | Báo cáo KH đổi thẻ RFID | Ready For Test | DONE
| Lọc, xem báo cáo khách hàng đổi thẻ RFID theo thời gian | Ready For Test | Thiếu trường "thẻ dán lại" chưa có dữ liệu | Haoltp | 100% | 0.3 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | HauTT | 100% | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | AnhPHV
| Kết xuất báo cáo khách hàng đổi thẻ RFID theo thời gian | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | HauTT | 100% | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | AnhPHV
| BA_Update lại tài liệu | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01
PHÂN HỆ BÁO CÁO THỐNG KÊ
1 | Thống kê hoạt động của trạm thu phí | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo thống kê chi tiết | Ready For Test | Nhàn review | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | NhatNM | 100% | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | LinhNT
| Kết xuất báo cáo thống kê hoạt động của trạm thu phí | Ready For Test | Nhàn review | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-04 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | LinhNT
| BA_Update lại tài liệu | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01
2 | báo cáo thống kê chi tiết lưu lượng xe qua mỗi trạm | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo thống kê chi tiết lưu lượng xe qua mỗi trạm | Ready For Test |  | Huylx1 | 100% | 0.4 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | NhatNM | 100% | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | TuanNA2
| Kết xuất báo cáo thống kê chi tiết lưu lượng xe qua mỗi trạm | Ready For Test |  | Huylx1 | 100% | 0.2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | TuanNA2
| BA_Update lại tài liệu | Ready For Test |  | Huylx1 | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01
3 | Kết xuất báo cáo về các giao dịch phát sinh | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Kết xuất báo cáo thống kê chi tiết giao dịch phát sinh | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.3 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TuBH | 100% | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | TuanNA2
| Lọc, xem Báo cáo giao dịch phát sinh | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-04 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | TuanNA2
| BA_Update lại tài liệu | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01
4 | Thống kê giao dịch lỗi | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Xem, lọc báo cáo giao dịch lỗi | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.3 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TuBH | 100% | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-04 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | AnhPHV
| Kết xuất báo cáo giao dịch lỗi | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TuBH | 100% | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | AnhPHV
| BA_Update lại tài liệu | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01
5 | Thống kê các tình huống phát sinh trong giám sát vận hành | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem thống kê các tình huống phát sinh trong giám sát vận hành | Ready For Test | Nhàn review | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | TuBH |  | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | AnhPHV
| Kết xuất thống kê các tình huống phát sinh trong giám sát vận hành | Ready For Test | Nhàn review | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | TuBH |  | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | AnhPHV
6 | Thống kê giao dịch bất thường | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo tổng hợp giao dịch bất thường | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TuBH | 100% | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | AnhPHV
| Kết xuất báo cáo tổng hợp giao dịch bất thường | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | AnhPHV
| Lọc, xem báo cáo chi tiết giao dịch bất thường | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02
| Kết xuất báo cáo chi tiết giao dịch bất thường | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02
| BA_Update lại tài liệu | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01
7 | Báo cáo tổng hợp giao dịch thu phí của từng trạm/điểm | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo tổng hợp các giao dịch thu phí của từng trạm/điểm | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | DaiDH | 100% | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | TuanNA2
| Kết xuất báo cáo tổng hợp giao dịch thu phí của từng trạm/điểm | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | DaiDH | 100% | 0.5 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | TuanNA2
| BA_Update lại tài liệu | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01
8 | Báo cáo tổng hợp, chi tiết theo kênh thanh toán, đơn vị thanh toán | Ready For Test | Tổng hợp số lượng giao dịch, doanh thu giao dịch, trạng thái GD DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo thống kê giao dịch theo kênh thanh toán | Ready For Test |  | NhanDT | 100% | 0.3 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | DaiDH | 100% | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | AnhPHV
| Kết xuất báo cáo thống kê giao dịch theo kênh thanh toán | Ready For Test |  | NhanDT | 100% | 0.15 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | DaiDH | 100% | 0.5 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | AnhPHV
| Lọc, xem báo cáo thống kê giao dịch theo đơn vị thanh toán | Ready For Test |  | NhanDT | 100% | 0.3 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | DaiDH | 100% | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-05
| Kết xuất báo cáo thống kê giao dịch theo đơn vị thanh toán | Ready For Test |  | NhanDT | 100% | 0.15 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | DaiDH | 100% | 0.5 | 2025-12-08 | 2025-12-08
9 | Thống kê lượt giao dịch theo trạm | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Kết xuất Thống kê lượt giao dịch theo trạm | Ready For Test |  | Huylx1 | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | AnhPHV
| Lọc, xem thống kê lượt giao dịch theo trạm | Ready For Test |  | Huylx1 | 100% | 0.3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | ToanCV | 100% | 1 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | AnhPHV
10 | Báo cáo thống kê quá trình hậu kiểm | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo thống kê quá trình hậu kiểm | Ready For Test | Review done | Huylx1 | 100% | 0.3 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | NhatNM | 100% | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | ThuPTM | 100% |  | 2025-12-24 | 2025-12-24
| Kết xuất báo cáo thống kê quá trình hậu kiểm | Ready For Test | Review done | Huylx1 | 100% | 0.2 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | ThuPTM | 100% |  | 2025-12-24 | 2025-12-24
| BA_Update lại tài liệu | Ready For Test |  | Huylx1 | 100% | 0.2 | 2025-12-04 | 2025-12-04
11 | Báo cáo thống kê các trường hợp sai phạm trong quá trình hậu kiểm | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo các trường hợp sai phạm | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | NhatNM | 100% | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | LinhNT
| Kết xuất báo cáo các trường hợp sai phạm | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | LinhNT
12 | Báo cáo thống kê các trường hợp tính lại phí trong quá trình hậu kiểm | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo các trường hợp tính lại phí trong quá trình hậu kiểm | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | NhatNM | 100% | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | LinhNT | 100% |  |  |  | LinhNT
| Kết xuất báo cáo các trường hợp tính lại phí trong quá trình hậu kiểm | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | LinhNT | 100% |  |  |  | LinhNT
13 | Thống kê các trường hợp khác: miễn phí, ưu tiên | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo các trường hợp xe được miễn phí, ưu tiên | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TuBH | 100% | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | AnhPHV
| Kết xuất báo cáo các trường hợp xe được miễn phí, ưu tiên | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | AnhPHV
14 | Báo cáo thống kê xe vi phạm | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo các trường hợp xe vi phạm | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | NganND | 100% | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | TuanNA2
| Kết xuất báo cáo các trường hợp xe vi phạm | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | NganND | 100% | 0.5 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | TuanNA2
16 | Báo cáo thu tiền theo loại thẻ | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo thu tiền theo loại thẻ | Ready For Test | Nhàn review | Huylx1 | 100% | 0.3 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | DaiDH | 100% | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | TuanNA2
| Kết xuất báo cáo thu tiền theo loại thẻ | Ready For Test | Nhàn review | Huylx1 | 100% | 0.2 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | DaiDH | 100% | 0.5 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | TuanNA2
17 | Báo cáo tổng hợp giao dịch phí theo tài khoản | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo tổng hợp giao dịch theo tài khoản | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.3 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | TuBH | 100% | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | TuanNA2
| Kết xuất báo cáo tổng hợp giao dịch theo tài khoản | Ready For Test |  | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | TuBH | 100% | 0,5 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | TuanNA2
18 | Báo cáo thu tiền theo trạm | Ready For Test | DONE |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | [5 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo thu tiền theo trạm | Ready For Test | Review done | Haoltp | 100% | 0.3 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | NhatNM | 100% | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | AnhPHV
| Kết xuất báo cáo tthu tiền theo trạm | Ready For Test | Review done | Haoltp | 100% | 0.2 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | AnhPHV
19 | Báo cáo theo các loại vi phạm | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo các loại vi phạm | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | DaiDH | 100% | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | AnhPHV
| Kết xuất báo cáo các loại vi phạm | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | DaiDH | 100% | 0.5 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | AnhPHV
| BA_Update lại tài liệu |  |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-12-04 | 2025-12-04
20 | Báo cáo các trường hợp vi phạm cho CQNN | Ready For Test | DONE | [10 empty] | SonTH
| Lọc, xem báo cáo các trường hợp vi phạm CQNN | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | NganND | 100% | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | TuanNA2
| Kết xuất báo cáo các trường hợp vi phạm CQNN | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.2 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | NganND | 100% | 0.5 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | TuanNA2
21 | Tính phí qua trạm |  | Đã có tài liệu viết TCs DONE
| Không tính phí cho các trường hợp được miễn phí | Ready For Test | Tự động tính theo cấu hình | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | LinhNT |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
| Tính phí qua trạm theo loại xe | Ready For Test |  | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | LinhNT |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
| Tính phí qua trạm theo hình thức trả phí | Ready For Test |  | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | LinhNT |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
| Tính phí qua trạm theo mức chiết khấu | Ready For Test |  | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | LinhNT |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
| Điều chỉnh | Ready For Test |  | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | LinhNT |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
| Tính lại phí | Ready For Test |  | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | LinhNT |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
22 | Quản lý yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Push a Hoàn
| Xác thực thông tin yêu cầu sang C06/C08 | Not Ready | [12 empty] | AnhPHV |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | AnhPHV |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
23 | Báo cáo thống kê_Phân hệ chủ tài khoản Báo cáo tổng hợp dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo từng tổng công ty | Ready For Test | DONE | NhanDT
| Lọc & xem báo cáo | Ready For Test |  | NhanDT |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | AnhPHV |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
| Kết xuất file báo cáo | Ready For Test |  | NhanDT |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | AnhPHV |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01
PHÂN HỆ GIÁM SÁT & HẬU KIỂM
1 | Quản lý xe vi phạm | Ready For Test
| Xem danh sách và tra cứu | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.3 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | NganND |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05
| Xem thông tin chi tiết | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | NganND |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05
| Kết xuất danh sách | Ready For Test |  | DangNTM | 100% | 0.1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | NganND |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  | TuanNA2 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05
PHÂN HỆ DOANH THU & CHI PHÍ
1 | Quản lý BOT | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Xem danh sách và tra cứu | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Xem thông tin chi tiết | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Thêm mới | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Chỉnh sửa | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Xóa | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
2 | Quản lý trạm thuộc BOT | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Xem danh sách và tra cứu | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Xem thông tin chi tiết | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Thêm mới | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Chỉnh sửa | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
| Xóa | Ready For Test |  | Huylx1 | 100%
ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU
| Cấu hình thời gian đồng bộ định kỳ với các hệ thống tích hợp | Pending | bao lâu thì đồng bộ 1 lần, đồng bộ những thông tin gì, đồng bộ với những bên nào
| Cấu hình VAT |  |  | DangNTM | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04
| Quản lý dịch vụ - Update |  |  | DangNTM | 100% |  | 2025-12-04 | 2025-12-04
| Phân công xử lý giao dịch hậu kiểm cho nhân viên? |  | Xem xét có làm không
BA
Review tài liệu cho các BA mới
PHỐI HỢP VỚI LSD HOÀN THIỆN PHÂN HỆ DOANH THU, HẬU KIỂM
TESTER
BA - TIẾN ĐỘ REVIEW SRS v1.2
1 Phân hệ Doanh thu và chi phí
1.1. Tra cứu thông tin và xem các báo cáo tổng hợp về doanh thu
| 1.2. Khai báo trạm/điểm thu | Done | Test đã có thể nghiệm thu theo srs, srs chỉ còn 1 số rule chưa theo common chung với bên mình
| 1.3. Quản lý kênh thu phí | Done
| 1.4. Giao dịch Thu phí ETC | Done | Cần lsd làm lại màn hình chi tiết + hậu kiểm
| 1.5. Tra cứu thông tin | Done | Cần lsd cần sửa lại
| 1.6. Tính doanh thu trên các giao dịch | Done
| 1.7. Tính theo tỷ lệ % | Done
| 1.8. Tính theo chu kỳ | Done
| 1.9. Khai báo thông tin đối tác BOO | Done | Test đã có thể nghiệm thu theo srs, srs chỉ còn 1 số rule chưa theo common chung với bên mình
| 1.10. Khai báo loại đối trừ | Done
| 1.11. Khai báo trạm thu phí | Done
| 1.12. Khai báo loại giao dịch | Done
| 1.13. Tính thử doanh thu | Done
| 1.14. So sánh dữ liệu chi tiết | Done
2 Phân hệ giám sát hậu kiểm
| 2.1 Tra cứu dữ liệu xe qua trạm | Done | Cần lsd làm lại màn hình chi tiết + hậu kiểm
| 2.2 Tra cứu dữ liệu vé hủy | Done | Test đã có thể nghiệm thu theo srs, srs chỉ còn 1 số rule chưa theo common chung với bên mình
| 2.3 Tra cứu dữ liệu vé tháng quý | Done
| 2.4 Tra cứu dữ liệu xe ưu tiên | Done
| 2.5 Tra cứu dữ liệu xe miễn giảm | Done
| 2.6 Tra cứu dữ liệu xe chuẩn của trạm | Done
| 2.7 Tra cứu dữ liệu xe toàn quốc | Done
| 2.8 Quản lý các giao dịch nghi vấn | Done | Cần update thêm
2.9 Đối chiếu doanh thu lưu lượng của trạm
| 2.10 Báo cáo truy thu giao dịch | Done | Test đã có thể nghiệm thu theo srs, srs chỉ còn 1 số rule chưa theo common chung với bên mình
| 2.11 Báo cáo giao dịch chưa giải trình | Done
Check lại các tính năng chi tiết trong file UNNL (chưa thấy bàn giao
1. Tra cứu thông tin và xem các báo cáo tổng hợp về doanh thu
Xem báo cáo theo tuyến, trạm, làn, kênh thu phí
Tìm kiếm, tra cứu thông tin doanh thu theo ngày, tháng, năm
5. Tra cứu thông tin
Tìm kiếm thông tin chi tiết theo mã giao dịch hoặc biển số xe
Lọc thông tin theo thời gian, loại phí, trạng thái
6. Tính doanh thu trên các giao dịch
Tính doanh thu theo loại phương tiện hoặc loại giao dịch
7. Tính theo tỷ lệ %
Khai báo tỷ lệ chia doanh thu giữa các đơn vị (BOO, BOT, Tổng cục ĐBVN...)
Các tính năng import, export chưa làm
PHỐI HỢP VỚI TECH ASIANS HOÀN THIỆN PHÂN HỆ PORTAL
| Review UI portal tablet, mobile, desktop ĐV VHT, CQNN ver 1 |  |  | Huylx1 | 100% | 0.5 | 2025-11-28
| Review UI portal tablet, mobile, desktop ĐV VHT, CQNN ver 2 |  |  | Huylx1 | 100% | 0.5 | 2025-12-01 | 2025-12-01
| Review UI portal tablet, mobile, desktop ĐV VHT, CQNN ver 3 |  |  | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-02 | 2025-12-02
Review UI portal tablet, mobile, desktop ĐV VHT, CQNN ver 4
PHỐI HỢP VỚI VETC CHO LUỒNG CORE BE3
PHỐI HỢP VỚI VETC CHO LUỒNG CORE BE3
1 | Trao đổi thông tin qua API
API lấy thông tin token
API Tạo mới tài khoản giao thông khách hàng cá nhân
API chỉnh sửa tài khoản giao thông khách hàng cá nhân
API mới tài khoản giao thông khách hàng tổ chức
API hỉnh sửa tài khoản giao thông khách hàng tổ chức
API tạo mới phương tiện
API chỉnh sửa phương tiện
API chỉnh sửa phương tiện thanh toán
2 | TRAO ĐỔI THÔNG TIN QUA KAFKA với Back end
RÀ SOÁT LẠI TÀI LIỆU VETC VÀ HỆ THỐNG CSDL HIỆN TẠI
1 | BE Thread Monitoring - Giám sát luồng xử lý Backend |  |  | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 51
2 | BE_UM_Admin - Quản trị hệ thống UM Backend |  |  | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 84
3 | BE_UM_Billing - Nghiệp vụ tính cước (Billing) trong UM Backend |  | Cấu hình tính phí/ Doanh thu & chi phí/ PTTT/ | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 22
4 | BE_UM_BOT_Portal - Cổng thông tin BOT trong hệ thống UM Backend |  | Portal DVVH thu/ Portal CQNN | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 72
5 | BE_UM_Commission - Nghiệp vụ hoa hồng/chiết khấu hệ thống UM Backend | Review done | Không có trong SRS, tài liệu TM, tài liệu của LSD | DangNTM | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 27
6 | BE_UM_Equipment - Quản lý thiết bị trong UM Backend | Review done | Không có trong SRS, tài liệu TM, tài liệu của LSD | DangNTM | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 114
7 | BE_UM_Flow_Money(BillingBot) - Luồng tiền – BillingBot | Review done | Phân hệ quản lý doanh thu và chi phí | DangNTM | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 19
8 | BE_UM_Inventory_Core - Quản lý kho |  |  | Huylx1 | 100% |  |  |  |  | 54
9 | BE_UM_Inventory_Portal - Cổng quản lý kho |  | Không có trong SRS, tài liệu TM, tài liệu của LSD | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 71
10 | BE_UM_MediationOnline - Đối soát trực tuyến (Online Mediation) |  | Không có trong SRS, tài liệu TM, tài liệu của LSD | DangNTM | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 10
11 | BE_UM_MOT_Portal - Cổng MOT (quản lý vận tải/bộ GTVT) |  | Báo cáo | DangNTM | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 26
12 | BE_UM_QUẢN LÝ CÔNG NỢ |  |  | DangNTM | 100% |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  | 13
13 | BE_UM_REPORT |  | Báo cáo | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 20
14 | BE_UM_Thread_Mediation_Offline - Luồng đối soát ngoại tuyến |  | Không có trong SRS, tài liệu TM, tài liệu của LSD | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 8
15 | BE_UM_Transaction_Offline - Giao dịch ngoại tuyến |  | Không có trong SRS, tài liệu TM, tài liệu của LSD | Huylx1 | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 8
16 | BE_UM_Violation - Giám sát & hậu kiểm |  | Giám sát & hậu kiểm | DangNTM | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 57
17 | BE_UM_VOS - Giám sát & hậu kiểm |  | Giám sát & hậu kiểm | DangNTM | 100% |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 73

## Sprint 4 (hidden)
CSDL TTGT ĐB - Sprint 4 (24/11/2025 - 28/11/2025) |  |  |  | BA |  |  |  |  | DEV |  |  |  |  | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | AssignTo | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Day | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nỗ lực
CẤU HÌNH PHÍ VÀ TÍNH PHÍ | [23 empty] | NhatNM | 5 | 0 | 5 | 3.5
1 | Tính phí qua trạm |  | Đã có tài liệu viết TCs | [20 empty] | ToanCV | 4 | 2 | 6 | 6
| Không tính phí cho các trường hợp được miễn phí | Doing | Tự động tính theo cấu hình | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | LinhNT |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TrangDTT1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tính phí qua trạm theo loại xe | Doing |  | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | LinhNT |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | HauTT | 4 | 0 | 4 | 3
| Tính phí qua trạm theo hình thức trả phí | Doing |  | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV |  | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | LinhNT |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-26 | NganND | 1 | 2 | 3 | 3
| Tính phí qua trạm theo mức chiết khấu | New |  | AnhDtn |  |  |  |  | ToanCV |  | 1 |  |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | LinhNT |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | TuBH | 2 | 0 | 2 | 4
| Điều chỉnh | New |  | AnhDtn |  |  |  |  | NganND |  | 1 |  |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | LinhNT |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | DaiDh | 3 | 0 | 3 | 5
| Tính lại phí | New |  | AnhDtn |  |  |  |  | NganND |  | 1 |  |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | LinhNT |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28
2 | Quản lý yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Push a Hoàn
| Xác thực thông tin yêu cầu sang C06/C08 | Not Ready | [11 empty] | AnhPHV |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | AnhPHV |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Tổng số task | Tổng số task chưa hoàn thành | Tổng số task đã hoàn thành | Đánh giá tiến độ | Thời gian còn lại
3 | Quản lý tỉnh thành | [22 empty] | 20 | 4 | 16 | 80% | 0 tuần 0 ngày
| Cập nhật lại giao diện Import | Testing | Lỗi | [5 empty] | TuBH | 100% | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | AnhPHV |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28
4 | Tra cứu chi tiết phí
| Xem thông tin chi tiết mức phí trong giao dịch | Not Ready | [8 empty] | 1 |  |  | AnhPHV |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | AnhPHV |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
5 | Xe miễn giảm
| Bổ sung trạm để lưu vào DB | Ready For Test | Lỗi | AnhDtn |  |  |  |  | HauTT | 100% | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-27
QUẢN LÝ RFID
1 | Cập nhật lại đơn vị phân phối, đơn vị cấp phát tại màn danh sách, CRUD | Ready For Test |  | AnhDtn |  | 0.2 |  |  | ToanCV | 100% | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25
BÁO CÁO - THỐNG KÊ
1 | Báo cáo thống kê phương tiện
| Xem báo cáo thống kê phương tiện | Ready For Test |  | NhanDT |  |  |  |  | HauTT | 100% | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-26 | 2025-11-26
| Lọc báo cáo thống kê phương tiện theo nhiều tiêu chí | Ready For Test |  | NhanDT |  |  |  |  | HauTT | 100% | 0.5 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-26 | 2025-11-26
| Kết xuất báo cáo thống kê phương tiện | Ready For Test |  | NhanDT |  |  |  |  | HauTT | 100% | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-26 | 2025-11-26
2 | Báo cáo thống kê thẻ RFID được kích hoạt
| Xem báo cáo thống kê và lọc theo thời gian thẻ RFID được kích hoạt | Ready For Test | [6 empty] | DaiDH | 100% | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28
| Kết xuất thống kê | Ready For Test | [6 empty] | DaiDH | 100% | 2 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28
| Xem biểu đồ thống kê | Ready For Test | [6 empty] | DaiDH | 100% | 2 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28
3 | Báo cáo thống kê_Phân hệ chủ tài khoản Báo cáo tổng hợp dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo từng tổng công ty | New |  | NhanDT
| Lọc & xem báo cáo | New | Move sang Sprint Sau | NhanDT | [6 empty] | 1 |  |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | AnhPHV |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
| Kết xuất file báo cáo | New | Move sang Sprint Sau | NhanDT | [6 empty] | 1 |  |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | AnhPHV |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
4 | Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân theo ngày | Testing |  | NhanDT |  |  |  |  | NhatNM | 100% | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
| Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân theo tuần | Testing |  | NhanDT |  |  |  |  | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
| Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân theo tháng | Testing |  | NhanDT |  |  |  |  | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
| Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân theo năm | Testing |  | NhanDT |  |  |  |  | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
CHUYỂN ĐỔI DATABASE
1 | Migrate Backend3
| Chuẩn hóa lại bảng Route theo bảng CLOSE_CYCLE từ vetc | Doing | [6 empty] | NhatNM | 100% | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-24
| Chuẩn hóa lại bảng RouteStations theo bảng TOLL từ vetc | Doing | [6 empty] | ToanCV | 100% | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-24
| Chuẩn hóa lại bảng FeeConfiguration theo bảng PRICE từ vetc | Doing | [6 empty] | TuBH | 100% | 3 | 2025-11-25 | 2025-11-28
| Chuẩn hóa lại bảng Toll_Lane | Doing | [6 empty] | NganND | 100% | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-24
| Chuẩn hóa bảng AccountHolder |  | Đợi bên A Long hoàn thiện
PHỐI HỢP VỚI LSD HOÀN THIỆN PHÂN HỆ DOANH THU, HẬU KIỂM
TESTER
| Review & nhận xét testcase của phân hệ Doanh thu 4 chức năng: Khai báo trạm/ điểm thu, Khai báo kênh thu phí, Khai báo loại giao dịch, Khai báo loại đối trừ | Done | [11 empty] | LinhNT
| Test 3 chức năng và log bug trên git Khai báo kênh thu phí, Khai báo loại giao dịch, Khai báo loại đối trừ | Done | Khai báo trạm/ điểm thu bị conflig code nên ko test được chỉ test được 3/4 chức năng | [15 empty] | LinhNT
| Review & Nhận xét testcase 3 tính năng mới : Khai báo trạm thu phí, Khai báo thông tin đối tác BOO, Gán trạm cho tuyến | Ready For Test | Chưa review & nhận xét 3 tính năng phục vụ trên | [10 empty] | LinhNT
| Testing 3 tính năng mới: Khai báo trạm thu phí, Khai báo thông tin đối tác BOO, Gán trạm cho tuyến | Not Ready | Đã merge sang môi trường bên mình nhưng chưa triển khai | [15 empty] | LinhNT
BA - TIẾN ĐỘ REVIEW SRS v1.1
1 Phân hệ Doanh thu và chi phí
| 1.1. Tra cứu thông tin và xem các báo cáo tổng hợp về doanh thu | Done | Mới review, LSD chưa update lại tài liệu
| 1.2. Khai báo trạm/điểm thu | Done
| 1.3. Quản lý kênh thu phí | Done
| 1.4. Giao dịch Thu phí ETC | Done
| 1.5. Tra cứu thông tin | Done
| 1.6. Tính doanh thu trên các giao dịch | Done
| 1.7. Tính theo tỷ lệ % | Done
| 1.8. Tính theo chu kỳ | Done
| 1.9. Khai báo thông tin đối tác BOO | Done
| 1.10. Khai báo loại đối trừ | Done
| 1.11. Khai báo trạm thu phí | Done
| 1.12. Khai báo loại giao dịch | Done
| 1.13. Tính thử doanh thu | Done
| 1.14. So sánh dữ liệu chi tiết | Done
2 Phân hệ giám sát hậu kiểm
| 2.1 Tra cứu dữ liệu xe qua trạm | Done | Mới review, LSD chưa update lại tài liệu
| 2.2 Tra cứu dữ liệu vé hủy | Done
| 2.3 Tra cứu dữ liệu vé tháng quý | Done
| 2.4 Tra cứu dữ liệu xe ưu tiên | Done
| 2.5 Tra cứu dữ liệu xe miễn giảm | Done
| 2.6 Tra cứu dữ liệu xe chuẩn của trạm | Done
| 2.7 Tra cứu dữ liệu xe toàn quốc | Done
| 2.8 Quản lý các giao dịch nghi vấn | Not Ready | chưa bàn giao srs
| 2.9 Đối chiếu doanh thu lưu lượng của trạm | Not Ready | chưa bàn giao srs
| 2.10 Báo cáo truy thu giao dịch | Done | Mới review, LSD chưa update lại tài liệu
| 2.11 Báo cáo giao dịch chưa giải trình | Done
PHỐI HỢP VỚI TECH ASIANS HOÀN THIỆN PHÂN HỆ PORTAL
| Review & chốt SRS của Portal ĐVVH thu phí | Done |  | AnhND
| Review & chốt SRS của Portal CQNN | Done |  | AnhND
| Review & chốt design figma Portal ĐVVH thu phí | Done |  | AnhND
| Review design figma Portal CQNN | Done |  | AnhND
| Chốt design figma Portal CQNN | Doing |  | Huylx1
| Cập nhật Api docs cho Portal ĐVVH thu phí | Doing | Nam
| Review & nhận xét testcase của Portal ĐVVH thu phí | Done | 9/11 testcase chức năng. Thiếu testcase của 2 chức năng: Tra cứu thông tin tài khoản giao thông, phương tiện và Tra cứu thông tin trạm thu phí đang hoạt động | [10 empty] | LinhNT |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21
PHỐI HỢP VỚI VETC CHO LUỒNG CORE BE3
1 | Vẽ luồng nghiệp vụ tổng quan core KH, phương tiện - nguồn tiền, dịch vụ |  |  | AnhDtn | 100% |  | 2025-11-27 | 2025-11-27
2 | Vẽ luồng nghiệp vụ tạo KH cá nhân và TKGT |  |  | NhanDT | 100% | 0.3 | 2025-11-27 | 2025-11-27
3 | Vẽ luồng nghiệp vụ liên kết nguồn tiền vào TKGT |  |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-11-27 | 2025-11-27
4 | Vẽ luồng nghiệp vụ liên kết phương tiện, RFID, TKGT |  |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-11-27 | 2025-11-27
5 | Vẽ luồng nghiệp vụ đăng ký sử dụng dịch vụ khác |  | (Chỉ bao gồm: Dán thẻ RFID, Dán lại RFID, SMS nhận thông báo) | AnhND | 100% | 0.2 | 2025-11-28 | 2025-11-28
6 | Vẽ luồng nghiệp vụ thu phí ETC |  |  | AnhDtn
7 | Vẽ luồng nghiệp vụ tạo KH doanh nghiệp và TKGT |  |  | NhanDT | 100% | 0.3 | 2025-11-28 | 2025-11-28

## Sprint 3 (hidden)
CSDL TTGT ĐB - Sprint 3 (10/11/2025 - 21/11/2025) |  |  |  | BA |  |  |  |  | DEV |  |  |  |  | TEST CASE |  |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  |  | DEV SUMMARY
STT | Chung | Trạng thái | Ghi chú | AssignTo | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Day | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Days | Start | End | Tên | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | Tổng số task | Nổ lực
1 | Quản lý tài khoản giao thông | [22 empty] | NhatNM | 10 | 0 | 10 | 8.5
| Kiểm tra trạng thái | New | Sprint 2 | [15 empty] | LinhNT |  |  |  |  | ToanCV | 19 | 3 | 22 | 12
| Hủy liên kết phương tiện với tài khoản giao thông | Done | Sprint 2 | [15 empty] | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | TrangDTT1 | 11 | 1 | 12 | 7
| Thay đổi RFID cho PT | Done | Sprint 2 | [15 empty] | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | HauTT | 2 | 0 | 2 | 1.5
2 | Quản lý tài khoản giao thông trùng lặp | [22 empty] | NganND | 15 | 0 | 15 | 9.25
| Rà soát tự động tkgt trùng lặp | Done | [6 empty] | NhatNM | 100% | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | TuBH | 29 | 3 | 32 | 16
| Xem danh sách hồ sơ và tìm kiếm | Done | [6 empty] | NhatNM | 100% | 1 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | DaiDh | 5 | 0 | 5 | 2.75
| Cập nhật trạng thái hồ sơ | Done | [6 empty] | NhatNM | 100% | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17
| Xử lý hồ sơ | Done | [6 empty] | NhatNM | 100% | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17
| Xem chi tiết hồ sơ | Done | [6 empty] | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Tổng số task | Tổng số task chưa hoàn thành | Tổng số task đã hoàn thành | Đánh giá tiến độ | Thời gian còn lại
| Quản lý loại nhóm phương tiện | Done | Update theo tài liệu mới | [20 empty] | 93 | 7 | 86 | 92.47% | 0 tuần 0 ngày
| Danh sách + tìm kiếm | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Liên kết | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.25 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Hủy liên kết phương tiện với tài khoản giao thông | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.25 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
QUẢN LÝ CHỦ TÀI KHOẢN
4 | Quản lý phương tiện của khách hàng cá nhân | [7 empty] | TuBH
| Danh sách + tìm kiếm | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 1 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Xem chi tiết | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Kết xuất file | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN
5 | Quản lý phương tiện
| Xóa bỏ | Done | Sprint 2 | [15 empty] | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11
| Yêu cầu xác thực | New
| Yêu cầu đồng bộ | Done | [16 empty] | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11
6 | Quản lý phương tiện với khách hàng (chủ sở hữu)
| Liên kết | Done | Sprint 2 | [15 empty] | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11
| Hủy liên kết | Done | Sprint 2 | [15 empty] | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11
Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện
| Kết xuất file | Done | Sprint 2 | [15 empty] | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11
7 | Quản lý liên kết phương tiện với tài khoản giao thông
| Liên kết | Done | [6 empty] | NhatNM | 100% | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Hủy liên kết | Done | [6 empty] | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Yêu cầu đồng bộ | New | đã xử lý ở 5.3 | [7 empty] | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | LinhNT |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
| Yêu cầu xác thực | New | đã xử lý ở 5.2 | [7 empty] | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | LinhNT |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
8 | Quản lý lịch sử đồng bộ phương tiện | [7 empty] | TrangDTT1
| Danh sách + Tìm kiếm | Done | [6 empty] | TrangDTT1 | 100% | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Xem chi tiết | Done | [6 empty] | TrangDTT1 | 100% | 0.5 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Kết xuất file | Done | [6 empty] | TrangDTT1 | 100% | 0.5 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG
9 | Quản lý danh sách các đơn vị tích hợp
| Danh sách + tìm kiếm | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
| Xem chi tiết | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
| Chỉnh sửa | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
| Thêm mới | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
| Xóa | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
10 | Quản lý log đăng nhập hệ thống
| Danh sách + tìm kiếm | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
| Kết xuất | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
11 | Quản lý log tác động lên chức năng
| Danh sách + tìm kiếm | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
12 | Quản lý tỉnh thành | [7 empty] | TuBH
| Danh sách Quốc gia + Tìm kiếm | Done | Màn danh sách thông thường | [5 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17
| Thêm mới Quốc gia | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17
| Cập nhật thông tin quốc gia | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17
| Xóa quốc gia | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17
| Xem Danh sách Tỉnh/thành phố + Phường/Xã dạng cây | Done | Hiển thị dạng cây: Tỉnh/thành phố - Phường/xã | [5 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17
| Thêm mới Tỉnh/tp, phường/xã | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
| Tìm kiếm tỉnh/thành phố, phường/xã | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
| Cập nhật tỉnh/thành phố, phường/xã | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
| Xóa tỉnh/thành phố + phường xã | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
13 | ng |  | Docs ver 0.4 | [5 empty] | NganND
| Xem và tìm kiếm danh sách ca làm việc | Done |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | NganND | 100% | 1 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Thêm mới ca làm việc | Done |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | NganND | 100% | 0.5 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Sửa ca làm việc | Done |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | NganND | 100% | 0.5 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Xóa ca làm việc | Done |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | NganND | 100% | 0.25 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
14 | Phân ca làm việc cho người dùng | [7 empty] | NganND
| Danh sách phân ca làm việc cho người dùng | Done |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | NganND | 100% | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Thêm mới phân công ca làm việc | Done |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | NganND | 100% | 0.5 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Chỉnh sửa phân công ca làm việc | Done |  | AnhND | 100% | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | NganND | 100% | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
15 | Quản lý chức danh | [7 empty] | DaiDH
| Xem danh sách và tìm kiếm chức danh | Testing |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | DaiDH | 100% | 1 |  |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-21 | 2025-11-21
| Thêm mới chức danh | Testing |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | DaiDH | 100% | 0.5 |  |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-21 | 2025-11-21
| Cập nhật chức danh | Testing |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | DaiDH | 100% | 0.5 |  |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-21 | 2025-11-21
| Xóa chức danh | Testing |  | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | DaiDH | 100% | 0.25 |  |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-21 | 2025-11-21
| Gán chức danh cho người dùng | Testing | thao tác trong Thêm/Cập nhật thông tin người dùng | AnhND | 100% | 0.1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | DaiDH | 100% | 0.5 |  |  | AnhPHV | K có TL |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-21 | 2025-11-21
16 | Quản lý nhóm vai trò của người dùng |  | Chuyển từ hệ thống ITS về | [5 empty] | ToanCV
| DS ng dùng trong nhóm + tìm kiếm | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | NghiaVT |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Thêm mới nhóm | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | NghiaVT |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Cập nhật nhóm | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | NghiaVT |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Thêm người dùng vào nhóm | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | NghiaVT |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Xóa nhóm | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | NghiaVT |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Phân quyền cho nhóm người dùng | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | NghiaVT |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Danh sách quyền của nhóm người dùng | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | NghiaVT |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Xóa người dùng khỏi nhóm | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | NghiaVT |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Bỏ quyền cho nhóm người dùng | Done | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | NghiaVT |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-19
17 | Quản lý danh mục đơn vị cấp phát thẻ RFID | [7 empty] | NganND
| Danh sách + tìm kiếm | Done | [6 empty] | NganND | 100% | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Thêm mới | Done | viết ch | [5 empty] | NganND | 100% | 0.5 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Cập nhật | Done | [6 empty] | NganND | 100% | 0.5 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Xóa bỏ | Done | [6 empty] | NganND | 100% | 0.25 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
18 | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin thẻ RFID | [7 empty] | HauTT
| Danh sách + tìm kiếm | Done | [6 empty] | HauTT | 100% | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17
| Export file danh sach | Done | [6 empty] | HauTT | 100% | 0.5 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | TuanNA2 | 100% |  | 2025-11-17 | 2025-11-17
19 | Quản lý dịch vụ | [7 empty] | TuBH
| Danh sách + tìm kiếm | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Chi tiết | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Thêm mới | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Cập nhật | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Xóa bỏ | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
CẤU HÌNH PHÍ VÀ TÍNH PHÍ
20 | Quản lý các hình thức trả phí
| Danh sách + Tìm kiếm | Done | Sprint 2 | [15 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
| Xem chi tiết | Done | Sprint 2 | [15 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
| Thêm mới | Done | Sprint 2 | [15 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
| Cập nhật | Done | Sprint 2 | [15 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
| Xóa bỏ | Done | Sprint 2 | [15 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-10 | 2025-11-10
21 | Quản lý các nhóm đối tượng được miễn giảm
| Danh sách + Tìm kiếm | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
| Thêm mới | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
| Cập nhật | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
| Xóa bỏ | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
| Xem chi tiết | Done | Sprint 2 | [15 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
22 | Cấu hình mức chiết khấu (miễn giảm) |  | Tú đang dở sprint 2 | [5 empty] | TuBH
| Danh sách + Tìm kiếm | Testing | [6 empty] | TuBH | 100% | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Chi tiết | Testing | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Thêm mới | Testing | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Cập nhật | Testing | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Xóa bỏ | Testing | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Danh sách lịch sử thay đổi thông tin cấu hình chiết khấu | Testing | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
23 | Cấu hình mức phí theo tuyến đường |  | Tú đang dở sprint 2
| Danh sách + Tìm kiếm | Done | Sprint 2 | [5 empty] | TuBH | 100% | 1 | [7 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Cập nhật | Done | Sprint 2 | [5 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | [7 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Thêm mới | Done | Sprint 2 | [5 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | [7 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Danh sách lịch sử thay đổi thông tin cấu hình chiết khấu | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | [5 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Xóa bỏ | Done | Sprint 2 | [5 empty] | TuBH | 100% | 0.25 | [7 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Xem chi tiết | Done | [6 empty] | TuBH | 100% | 0.5 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | [5 empty] | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
24 | Quản lý các phương tiện trong nhóm đối tượng được miễn phí | [7 empty] | NganND
| Danh sách + Tìm kiếm | Testing | [6 empty] | NganND | 100% | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Thêm mới | Testing | [6 empty] | NganND | 100% | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Cập nhật | Testing | [6 empty] | NganND | 100% | 0.5 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Xóa bỏ | Testing | [6 empty] | NganND | 100% | 0.25 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
25 | Quản lý các phương tiện trong nhóm đối tượng miễn giảm | [7 empty] | TrangDTT1
| Danh sách + Tìm kiếm | Testing | [5 empty] | 100% | TrangDTT1 |  | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
| Thêm mới | Testing | [6 empty] | TrangDTT1 | 100% | 0.5 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
| Cập nhật | Testing | [6 empty] | TrangDTT1 | 100% | 0.5 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
| Xóa bỏ | Testing | [6 empty] | TrangDTT1 | 100% | 0.25 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | NghiaVT | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | LinhNT | 100% |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
26 | Quản lý mức thuế VAT áp dụng cho dịch vụ |  | Không làm
| Xem danh sách và tìm kiếm các cấu hình thuế VAT cho dịch vụ | [9 empty] | 1 |  |  | AnhPHV |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Thêm mới các cấu hình thuế VAT cho dịch vụ | [9 empty] | 0.5 |  |  | AnhPHV |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Cập nhật các cấu hình thuế VAT cho dịch vụ | [9 empty] | 0.5 |  |  | AnhPHV |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Xóa cấu hình thuế VAT cho dịch vụ | [9 empty] | 0.5 |  |  | AnhPHV |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Xem thông tin chi tiết cấu hình thuế VAT cho dịch vụ | [9 empty] | 0.5 |  |  | AnhPHV |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
| Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi cấu hình thuế VAT | [9 empty] | 0.5 |  |  | AnhPHV |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14
27 | Quản lý mức phí áp dụng cho dịch vụ
| Xem danh sách và tìm kiếm mức phí phát hành thẻ thẻ RFID | Done |  | AnhDtn |  |  |  |  | TrangDTT1 | 100% | 1 |  |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Thêm mới mức phí phát hành thẻ thẻ RFID | Done |  | AnhDtn |  |  |  |  | TrangDTT1 | 100% | 0.5 |  |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Cập nhật mức phí phát hành thẻ thẻ RFID | Done |  | AnhDtn |  |  |  |  | TrangDTT1 | 100% | 0.5 |  |  | LinhNT |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Xóa mức phí phát hành thẻ thẻ RFID | Done |  | AnhDtn |  |  |  |  | TrangDTT1 | 100% | 0.25 |  |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Xem thông tin chi tiết mức phí phát hành thẻ thẻ RFID | Done |  | AnhDtn |  |  |  |  | TrangDTT1 | 100% | 0.5 |  |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi biểu phí |  | Không làm | AnhDtn | [6 empty] | 1 |  |  | LinhNT | 100% |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
28 | Tra cứu thông tin giao dịch thu phí |  | LSD làm
| Xem danh sách và tìm kiếm các giao dịch thu phí | Not Ready | [8 empty] | 1 |  |  | LinhNT |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Xem thông tin chi tiết giao dịch | Not Ready | [8 empty] | 0.5 |  |  | LinhNT |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
29 | Tính phí qua trạm |  | Đã có tài liệu viết TCs
| Không tính phí cho các trường hợp được miễn phí | New | Tự động tính theo cấu hình | [7 empty] | 1 |  |  | NghiaVT |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | LinhNT |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Tính phí qua trạm theo loại xe | New | [8 empty] | 0.5 |  |  | NghiaVT |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | LinhNT |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Tính phí qua trạm theo hình thức trả phí | New | [8 empty] | 0.5 |  |  | NghiaVT |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | LinhNT |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Tính phí qua trạm theo mức chiết khấu | New | [8 empty] | 0.5 |  |  | NghiaVT |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | LinhNT |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Điều chỉnh | Not Ready | [8 empty] | 0.5 |  |  | NghiaVT |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | LinhNT |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Tính lại phí | Not Ready | [8 empty] | 0.75 |  |  | NghiaVT |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | LinhNT |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
30 | Quản lý yêu cầu mở tài khoản giao thông | [7 empty] | ToanCV
| Xem danh sách yêu cầu | Testing | [6 empty] | ToanCV | 100% | 1 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Tạo yêu cầu | Testing | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Xem chi tiết yêu cầu | Testing | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Cập nhật yêu cầu | Testing | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | AnhPHV |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Cấp phát tài khoản | Testing | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Hủy yêu cầu | Testing | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Từ chối yêu cầu | Testing | [6 empty] | ToanCV | 100% | 0.5 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
| Xác thực thông tin yêu cầu sang C06/C08 | Not Ready | BA chưa phản hồi cho dev | [7 empty] | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | AnhPHV |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19
31 | Quản lý các tuyến đường
| Xem danh sách các tuyến đường | Done | [16 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Tìm kiếm thông tin tuyến đường từ danh sách | Done | [16 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Thêm mới thông tin tuyến đường | Done | [16 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Xem thông tin chi tiết tuyến đường | Done | [16 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Xem thông tin chi tiết tuyến đường | Done | [16 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
| Xóa tuyến đường | Done | [16 empty] | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-13 | 2025-11-13
BÁO CÁO - THỐNG KÊ
32 | Báo cáo thống kê thẻ RFID theo các trạng thái
| Xem báo cáo thống kê và lọc theo thời gian thẻ RFID theo các trạng thái | Testing | [6 empty] | NhatNM | 100% | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Kết xuất thống kê | Testing | [6 empty] | NhatNM | 100% | 0.5 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Xem biểu đồ thống kê | Testing | [6 empty] | NhatNM | 100% | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
33 | Báo cáo thống kê thẻ RFID được kích hoạt
| Xem báo cáo thống kê và lọc theo thời gian thẻ RFID được kích hoạt | Testing | [6 empty] | ToanCV |  | 1 |  |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Kết xuất thống kê | Testing | [6 empty] | ToanCV |  | 0.5 |  |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
| Xem biểu đồ thống kê | Testing | [6 empty] | ToanCV |  | 0.5 |  |  | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | AnhPHV | 100% |  | 2025-11-20 | 2025-11-20
34 | Báo cáo thống kê phương tiện
| Xem báo cáo thống kê phương tiện | New |  | NhanDT |  |  |  |  | TuBH |  | 1
| Lọc báo cáo thống kê phương tiện theo nhiều tiêu chí | New |  | NhanDT |  |  |  |  | TuBH |  | 0.5
| Kết xuất báo cáo thống kê phương tiện | New |  | NhanDT |  |  |  |  | TuBH |  | 0.5
35 | Báo cáo tổng hợp dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo từng tổng công ty
| Lọc & xem báo cáo | Not Ready | Chuyển sang sprint 4 | NhanDT
| Kết xuất file báo cáo | Not Ready | Chuyển sang sprint 4 | NhanDT
36 | Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân theo ngày, tuần, tháng, năm | New | Chuyển sang sprint 4 | NhanDT
| Lọc & xem báo cáo | New | Chuyển sang sprint 4 | NhanDT
| Kết xuất file báo cáo | New | Chuyển sang sprint 4 | NhanDT
37 | Migrate Backend3
| Chuẩn hóa lại bảng Route theo bảng CLOSE_CYCLE từ vetc | New | [6 empty] | NhatNM
| Chuẩn hóa lại bảng Stations theo bảng TOLL từ vetc | New | [6 empty] | NhatNM
| Chuẩn hóa lại bảng FeeConfiguration theo bảng PRICE từ vetc | New | [6 empty] | NhatNM

## Sprint 1+2 (hidden)
CSDL TTGT ĐB - Sprint 2 (10/11/2025 - 21/11/2025) |  |  |  | BA |  |  |  |  | DEV |  |  |  | TEST CASE |  |  |  | EXCUTE TEST |  |  |  | SUMMARY
STT | Chức năng | Trạng thái | Ghi chú | AssignTo | Progress | Days | Start | End | Assign To | Progress | Start | End | Assign To | Progress | Start | End | Assign To | Progress | Start | End
TÀI KHOẢN GIAO THÔNG | [20 empty] | Not Ready | 6
2 | Quản lý tài khoản giao thông | [19 empty] | New | 28
| Danh sách | Done | [18 empty] | Doing | 26
| Chi tiết | Done | [18 empty] | Ready For Test | 35
| Kiểm tra trạng thái | R4T | api | [17 empty] | Testing | 12
| Đồng bộ thông tin | New | Pending chưa làm vội | [17 empty] | Fail Test | 0
| Cập nhật | Done | [18 empty] | Done | 67
| Khóa tkgt | Done
| Mở khóa tkgt | Done
| Đóng tài khoản | Done
| Danh sách PT đang liên kết | Done
| Liên kết PT | Testing
| Thay đổi RFID cho PT | R4T | chị Trang
| Hủy liên kết PT với tkgt | R4T
| Danh sách PTTT đang liên kết | Testing
| Liên kết PTTT | R4T | api
| Hủy liên kết PTTT | R4T | api
4 | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin tài khoản giao thông
| Danh sách + tìm kiếm | New
| Kết xuất file | New | Nhật
QUẢN LÝ THẺ RFID
5 | Quản lý mã đơn vị trong cấp phát số EPC thẻ RFID
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Thêm mới | Done
| Cập nhật | Done
| Xem chi tiết | Done
| Xóa bỏ | Done
| Import danh sách | Done
| Export danh sách | Done
6 | Quản lý danh mục đơn vị cấp phát thẻ RFID |  | Huy check lại
| Danh sách + Tìm kiếm | New
| Thêm mới | New
| Cập nhật | New
| Xóa bỏ | New
7 | Quản lý thẻ RFID
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Thêm mới | Done
| Cập nhật thông tin thẻ chưa phát sinh giao dịch | Done
| Cập nhật thông tin thẻ đã phát sinh giao dịch | New | chưa có đồng bộ giao dịch
| Xem chi tiết | Done
| Xóa bỏ | Done
| Kích hoạt thẻ | Done
8 | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin thẻ RFID
| Danh sách + Tìm kiếm | New | vẫn là giao diện cũ, chưa có task update giao diện mới
| Export file danh sách | New
9 | Báo cáo thống kê thẻ RFID theo trạng thái | New
Xem báo cáo
Export file báo cáo
10 | Báo cáo thống kê thẻ RFID được kích hoạt | New
Xem báo cáo
Export file báo cáo
QUẢN LÝ CHỦ TÀI KHOẢN
11 | Quản lý khách hàng cá nhân
| Danh sách + Tìm kiếm | Doing | đang chờ fix bug
| Tạo mới | Doing | đang chờ fix bug
| Xem chi tiết | Done
| Chinh sửa | Done
| Xóa | Done
13 | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của khách hàng cá nhân
| Xem danh sách + Tìm kiếm | Doing | đang chờ fix bug
| Kết xuất file | Doing | đang chờ fix bug
14 | Quản lý khách hàng doanh nghiệp
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Thêm mới | Done
| Chỉnh sửa | Done
| Xem chi tiết | Done
| Xem danh sách tài khoản giao thông | Done
| Xóa bỏ khách hàng | Done
15 | Quản lý phương tiện của khách hàng doanh nghiệp
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Xem chi tiết | Done
| Kết xuất file | Done
16 | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của khách hàng doanh nghiệp
| Danh sách + Tìm kiếm | Doing | đang chờ fix bug
| Kết xuất file | Doing | đang chờ fix bug
QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN
17 | Quản lý loại phương tiện
| Danh sách + Tìm kiếm | Doing | Toàn bắt đầu làm cuối sprint 2
| Thêm mới | Doing
| Cập nhật | Doing
| Xóa bỏ | Doing
18 | Quản lý nhóm phương tiện
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Thêm mới | Done
| Cập nhật | Done
| Xóa bỏ | Done
19 | Quản lý nhóm-loại phương tiện |  | Toàn bắt đầu làm cuối sprint 2
| Danh sách liên kết + tìm kiếm | Doing
| Liên kết nhóm-loại | Doing
| Bỏ liên kết nhóm-loại | Doing
20 | Quản lý phương tiện
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Xem chi tiết | Done | chưa có docs
| Thêm mới | Done
| Cập nhật | Done
| Xóa bỏ | R4T | chưa có task test
| Kết xuất file | Done
| Yêu cầu xác thực | Done | check lại xem đã docs chưa , check lại xem có task test chưa
| Yêu cầu đồng bộ | Done
21 | Quản lý liên kết phương tiện với khách hàng (chủ sở hữu)
| Liên kết | R4T | chưa test được, R4T (28/10)
| Hủy liên kết | R4T | chưa test được, R4T (28/10)
23 | Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Chi tiết | Done
| Kết xuất file | Done | check lại plan của tester
24 | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Kết xuất file | R4T | chưa có task test
QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG
26 | Quản lý danh sách các đơn vị tích hợp
| Danh sách + tìm kiếm | R4T
| Xem chi tiết | R4T
| Chỉnh sửa | R4T
| Thêm mới | R4T
| Xóa | R4T
27 | Quản lý log đăng nhập hệ thống |  | chưa có task test
| Danh sách + tìm kiếm | R4T
| Kết xuất | R4T
Quản lý log tác động lên chức năng
| Danh sách + tìm kiếm | R4T | chưa có task test
CẤU HÌNH VÀ TÍNH PHÍ
28 | Quản lý các hình thức trả phí
| Danh sách + Tìm kiếm | R4T
| Xem chi tiết | R4T
| Thêm mới | R4T
| Cập nhật | R4T
| Xóa bỏ | R4T
29 | Quản lý thông tin đơn vị cung ứng
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Thêm mới | Done
| Cập nhật | Done
| Xóa bỏ | Done
| Xem chi tiết | Done
30 | Quản lý các nhóm đối tượng được miễn phí
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Thêm mới | Done
| Cập nhật | Done
| Xóa bỏ | Done
| Xem chi tiết | Done
32 | Quản lý các nhóm đối tượng được miễn giảm
| Danh sách + Tìm kiếm | R4T
| Thêm mới | R4T
| Cập nhật | R4T
| Xóa bỏ | R4T
| Xem chi tiết | R4T
34 | Cấu hình mức chiết khấu (miễn giảm)
| Danh sách + Tìm kiếm | R4T
| Chi tiết | New
| Thêm mới | R4T
| Cập nhật | R4T
| Xóa bỏ | R4T
| Danh sách lịch sử thay đổi thông tin cấu hình chiết khấu | Doing
35 | Cấu hình mức phí theo tuyến đường
| Danh sách + Tìm kiếm | R4T
| Chi tiết | New
| Thêm mới | Doing
| Cập nhật | Doing | Tú
| Xóa bỏ | R4T
| Danh sách lịch sử thay đổi thông tin cấu hình chiết khấu | Doing
36 | Quản lý loại phương tiện thanh toán
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Chi tiết | Done
| Thêm mới | Done
| Cập nhật | Done
| Xóa bỏ | Done
| Danh sách + Tìm kiếm | Testing
| Thêm mới | Testing
| Cập nhật | Testing
| Xóa bỏ | Testing
| Xem chi tiết | Testing
31 | Quản lý các phương tiện trong nhóm đối tượng được miễn phí
| Danh sách + Tìm kiếm | New | chưa có task dev
| Thêm mới | New
| Cập nhật | New
| Xóa bỏ | New
32 | Quản lý các nhóm đối tượng được miễn giảm
| Danh sách + Tìm kiếm | Testing
| Thêm mới | Testing
| Cập nhật | Testing
| Xóa bỏ | Testing
| Xem chi tiết | Testing
33 | Quản lý các phương tiện trong nhóm đói tượng miễn giảm
| Danh sách + Tìm kiếm | New | chưa có task dev
| Thêm mới | New
| Cập nhật | New
| Xóa bỏ | New
34 | Cấu hình mức chiết khấu (miễn giảm)
| Danh sách + Tìm kiếm | Doing
| Chi tiết | Doing
| Thêm mới | Doing
| Cập nhật | Doing
| Xóa bỏ | Doing
| Danh sách lịch sử thay đổi thông tin cấu hình chiết khấu | Doing
35 | Cấu hình mức phí theo tuyến đường
| Danh sách + Tìm kiếm | R4T
| Chi tiết | New
| Thêm mới | Doing
| Cập nhật | Doing | Tú
| Xóa bỏ | R4T
| Danh sách lịch sử thay đổi thông tin cấu hình chiết khấu | Doing
36 | Quản lý phương tiện thanh toán
| Danh sách + Tìm kiếm | Done
| Chi tiết | Done
| Thêm mới | Done
| Cập nhật | Done
| Xóa bỏ | Done
37 | Quản lý dịch vụ |  | đã có docs
| Danh sách + Tìm kiếm | New
| Chi tiết | New
| Thêm mới | New
| Cập nhật | New
| Xóa bỏ | New
| Cấu hình mức phí theo hình thức thanh toán | Not Ready
Danh sách + Tìm kiếm
Thêm mới
Cập nhật
Xóa bỏ
Xem thông tin chi tiết
Xem danh sách lịch sử thay đổi cấu hình phí+ tìm kiếm
| Quản lý mức thuế VAT áp dụng cho dịch vụ | Not Ready
Xem danh sách + Tìm kiếm
Thêm mới cấu hình thuế VAT
Cập nhật thông tin cấu hình thuế VAT
Xóa cấu hình
Xem thông tin chi tiết cấu hình
Xem danh sách lịch sử thay đổi cấu hình thuế VAT + Tìm kiếm
| Quản lý mức phí phát hành thẻ thẻ RFID | Not Ready
Xem danh sách + Tìm kiếm
Thêm mới cấu hình thuế VAT
Cập nhật thông tin cấu hình thuế VAT
Xem thông tin chi tiết cấu hình
Xóa cấu hình
| Quản lý lịch sử thay đổi biểu phí | Not Ready
Xem danh sách các cấu hình thuế VAT
Tìm kiếm mức thuế VAT
Xem thông tin chi tiết cấu hình
| Tính phí qua trạm | Not Ready
Không tính phí cho các trường hợp được miễn phí
Tính phí qua trạm theo loại xe
Tính phí qua trạm theo hình thức trả phí
Tính phí qua trạm theo mức chiết khấu
Điều chỉnh
Tính lại phí
| Tra cứu thông tin giao dịch thu phí | Not Ready
Xem danh sách các giao dịch thu phí
Tìm kiếm giao dịch thu phí theo: Mã giao dịch, biển số xe
Xem thông tin chi tiết giao dịch

## Tổng hợp nỗ lực (hidden)
STT | Nhân sự | Tên | Vai trò | Effort (%) | Estimate | Note | Effort (%) | Estimate | Note | Effort (%) | Estimate | Note
1 | Nguyễn Anh Huy | HuyNA | Dev | 100 | 1.5 |  | 100 | 1.5 |  | 100 | #REF!
3 | Chu Văn Toàn | ToanCV | Dev | 100 | 10 |  | 100 | 11.5 |  | 100 | #REF!
4 | Nguyễn Minh Nhật | NhatNM | Dev | 100 | 14 |  | 100 | 10.5 |  | 100 | #REF! |  | #REF!
6 | Nguyễn Đắc Ngàn | NganND | Dev | 100 | 10 |  | 100 | 6 |  | 100 | #REF!
7 | Bùi Huy Tú | TuBH | Dev | 100 | 9.25 |  | 100 | 10.25 |  | 100 | #REF!
9 | Đặng Thị Thu Trang | TrangDTT1 | Dev | 100 | 10 | Off 0,5 20/10, chậm 1 ngày do xử lý nốt CCTV | 100 | 7 |  | 100 | #REF!
1 | Nguyễn Trọng Linh | LinhNT1 | Tester | 100 | 7.75 |  | 100 | 11.25 | Automation test | 100 | #REF! | Automation test
2 | Phạm Thị Mơ | MoPT | Tester | 100 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Vũ Thị Nghĩa | NghiaVT | Tester | 0 | 8.8 |  | 100 | 3.6 |  | 100 | #REF!
5 | Phạm Hữu Việt Anh | AnhPHV | Tester | 0 | 1.5 |  | 100 | 1.5 | Automation test | 100 | #REF! | Automation test
1 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | AnhDTN | BA | 100 | 7.9 |  | 100 | 8.9 |  | 100 | #REF!
2 | Nguyễn Diệp Anh | AnhND | BA | 100 | 8 |  | 100 | 1.5 |  | 100 | #REF!
3 | Đoàn Thị Nhàn | NhanDT | BA | 80 | 7.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Trần Đức Mạnh | ManhTD | BA | 50 | 4.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Vũ Xuân Hoàn | HoanVX | PM | 50 | 2.95 |  | 50 | 1.9 |  | 50 | #REF!

## T10-Goal (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | DỰ ÁN THU PHÍ KHÔNG DỪNG ACV
Enter Company Name in cell B2. | ETC
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  |  | Project Start: |  |  | 2025-08-05
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  | Display Week: |  |  | 5 |  |  | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2025-09-01 to 2025-10-26
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | TASK | Note | ASSIGNED TO | PROGRESS | Days | START | END | DAYS | bar: 2025-09-01 to 2025-10-26
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule.
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Khởi tạo
| Khởi tạo source code |  | DEV | 0%
| Khởi tạo Git, TFS |  | DEV | 0%
| Tài liệu coding |  | DEV | 0%
| Tài liệu BRD |  | DEV | 0%
| Thiết kế CSDL |  | DEV | 0%
0%
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Web tra soát đối soát EPAY
|  |  | DEV | 0%
|  |  | DEV | 0%
This is an empty row
This row marks the end of the Project Schedule. DO NOT enter anything in this row. Insert new rows ABOVE this one to continue building out your Project Schedule. | Insert new rows ABOVE this one

## Sprint 1 (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | DỰ ÁN THU PHÍ KHÔNG DỪNG ACV
Enter Company NamHAe in cell B2. | ETC
|  |  | Project Start: |  |  |  |  | 2025-10-06
| CSDL TTGT ĐB - Sprint 1 |  | Display Week: |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17
13/10/2025 - 24/10/2025 | time axis 2025-09-29 to 2025-11-23
ng | TASK | Note | ASSIGNED TO | DEV PROGRESS | Tester Verify |  | Days | START | END | DAYS | bar: 2025-09-29 to 2025-11-23
DEV
Chung
| Review code |  | NamHA | 80% |  |  | 2.5 | 2025-10-16 | 2025-10-23
| Refactor Database Primary key GUID sang Long |  | NamHA | 100% |  |  | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-23
| Review code |  | HuyNA | 100% |  |  | 2 | 2025-10-16 | 2025-10-23
| Sửa module common |  | HuyNA | 100% |  |  | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Tạo nhánh và build |  | HuyNA | 100% |  |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| Review làm mịn sprint |  | Team | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| Review & Retrospective |  | Team |  |  |  | 0.5 | 2025-10-24 | 2025-10-24
| Planing sprint 2 |  | Team |  |  |  | 0.5 | 2025-10-24 | 2025-10-24
Quản lý loại phương tiện
| [DEV] Xem danh sách loại phương tiện |  | ToanCV | 100% | x |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [DEV] Tìm kiếm loại phương tiện |  | ToanCV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Thêm mới loại phương tiện |  | ToanCV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Sửa thông tin loại phương tiện |  | ToanCV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [DEV] Xóa loại phương tiện |  | ToanCV | 100% | x |  | 0.25 | 2025-10-15 | 2025-10-15
Quản lý nhóm phương tiện
| [DEV] Xem danh sách nhóm phương tiện |  | TrangDTT1 | 100% | x |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [DEV] Tìm kiếm nhóm phương tiện |  | TrangDTT1 | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Thêm mới nhóm phương tiện |  | TrangDTT1 | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Sửa thông tin nhóm phương tiện |  | TrangDTT1 | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [DEV] Xóa nhóm phương tiện |  | TrangDTT1 | 100% | x |  | 0.25 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [DEV] Gán nhóm phương tiện với loại phương tiện | pending requirement |  |  |  |  | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16
| [DEV] Bỏ gán nhóm phương tiện với loại phương tiện | pending requirement |  |  |  |  | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17
| Quản lý phương tiện |  |  |  | x
| [DEV] Xem danh sách phương tiện |  | NamHA | 100% | x |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [DEV] Xem chi tiết thông tin của phương tiện |  | NamHA | 100% | x |  | 1.5 | 2025-10-14 | 2025-10-15
| [DEV] Yêu cầu đồng bộ | pending requirement | NamHA |  |  |  | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [DEV] Yêu cầu xác thực thông tin | pending requirement | NamHA |  |  |  | 0.5 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [DEV] Tìm kiếm thông tin phương tiện theo biển số xe, RFID |  | NamHA | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [DEV] Xuất danh sách |  | NamHA | 100% | x |  | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [DEV] Cập nhật lại nghiệp vụ theo SRS mới |  | NamHA | 100% |  |  | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Cập nhật thông tin phương tiện |  | NamHA | 100% |  |  | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
Quản lý lịch sử đồng bộ phương tiện
| [DEV] Xem danh sách | [5 empty] | 1
| [DEV] Xem chi tiết | [5 empty] | 1
| [DEV] Tìm kiếm | [5 empty] | 0.5
| [DEV] Xuất danh sách | [5 empty] | 0.5
Quản lý liên kết với tài khoản giao thông
| [DEV] Xem thông tin tài khoản giao thông gắn với phương tiện | Check lại | NamHA | 100% | x |  | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| [DEV] Liên kết phương tiện với tài khoản giao thông | Sửa lại ở sprint 2 |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Bỏ liên kết phương tiện với tài khoản giao thông | Sửa lại ở sprint 2 |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Ghi log liên kết với tài khoản giao thông | Check lại | NamHA | 0% |  |  | 1
Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện (FrontEnd)
| [DEV] Xem danh sách |  | TuBH | 30% |  |  | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [DEV] Xem chi tiết |  | TuBH | 30% |  |  | 0.25 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Tìm kiếm |  | TuBH | 30% |  |  | 0.25 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [DEV] Xuất danh sách |  | TuBH | 30% |  |  | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-23
1 | Quản lý thông tin khách hàng
| DEV] Xem danh sách khách hàng: Tên, địa chỉ, SDT, CCCD, tài khoản giao thông |  | HuyNA | 100% | x |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [DEV] Tìm kiếm thông tin khách hàng theo: Tên khách hàng, Địa chỉ, SDT, CCCD |  | HuyNA | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Xem thông tin chi tiết khách hàng |  | HuyNA | 100% | x |  | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15
| [DEV] Tạo mới khách hàng |  | HuyNA | 100% | x |  | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16
| [DEV] Thay đổi thông tin khách hàng |  | HuyNA | 100% | x |  | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17
| [DEV] Liên kết tài khoản giao thông | [5 empty] | 0.5
| [DEV] Hủy liên kết với tài khoản giao thông | [5 empty] | 0.5
| [DEV] Xóa khách hàng |  |  | 100% | x |  | 0.25
Quản lý thông tin khách hàng doanh nghiệp
| [DEV] Xem danh sách khách hàng: Tên tổ chức, địa chỉ, sdt đăng ký, giấy phép kinh doanh |  | TuBH | 100% | x |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [DEV] Tìm kiếm thông tin khách hàng theo: Tên tổ chức, Địa chỉ, SDT đăng ký, Giấy phép đăng ký kinh doanh |  | TuBH | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Xem danh sách tài khoản giao thông do khách hàng sở hữu |  | TuBH | 100% | x |  | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15
| [DEV] Xem thông tin chi tiết khách hàng |  | TuBH | 100% | x |  | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16
| [DEV] Tạo mới khách hàng |  | TuBH | 100% | x |  | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17
| [DEV] Thay đổi thông tin khách hàng |  | TuBH | 100% | x |  | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [DEV] Liên kết tài khoản giao thông |  | HaiTH |  |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Hủy liên kết với tài khoản giao thông |  | HaiTH |  |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Xóa khách hàng |  | TuBH | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-22 | 2025-10-22
1 | Người đại diện doanh nghiệp
| [DEV] Xem danh sách |  | NganND | 100% | x |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [DEV] Tìm kiếm |  | NganND | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Thêm mới |  | NganND | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Sửa |  | NganND | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [DEV] Xóa |  | NganND | 100% | x |  | 0.25 | 2025-10-15 | 2025-10-15
Quản lý danh sách phương tiện doanh nghiệp
| [DEV] Xem danh sách phương tiện của doanh nghiệp |  | TuBH | 100% | x |  | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [DEV] Tìm kiếm |  | TuBH | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Xem chi tiết |  | TuBH | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Xuất danh sách |  | TuBH | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22
Quản lý thẻ RFID
| [DEV] Xem danh sách thẻ RFID |  | TruongBV | 100% | 95% |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [DEV] Khai báo danh mục thẻ RFID |  | TruongBV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Tìm kiếm thông tin thẻ RFID |  | TruongBV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [DEV] Sửa thông tin thẻ RFID đã khai báo |  | TruongBV | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [DEV] Sửa thông tin thẻ RFID đã khai báo nhưng chưa có giao dịch tác động |  | TruongBV | 100% | x |  | 0.25 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [DEV] Xóa thẻ RFID chưa có giao dịch |  | TruongBV | 100% | x |  | 0.25 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [DEV] Xem chi tiết thẻ RFID chưa có giao dịch |  | TruongBV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [DEV] Kích hoạt thẻ RFID |  | TruongBV | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [DEV] Ghi lịch sử thay đổi trạng thái của thẻ |  | TruongBV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [DEV] Cập nhật trạng thái thẻ RFID |  | TruongBV | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Quản lý lịch sử thay đổi trạng thái thẻ RFID |  | TruongBV | 100% |  |  | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [DEV] Lọc lịch sử thay đổi trạng thái thẻ (thời gian, trạng thái, người thực hiện) |  | TruongBV | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [DEV] Liên kết thẻ RFID với tài khoản giao thông | bỏ |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [DEV] Liên kết thẻ RFID với phương tiện | Chuyển sprint 2 |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
Quản lý mã đơn vị trong cấp phát số EPC của thẻ RFID
| [Dev]Xem danh sách |  | NganND | 100% | x |  | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Dev]Tìm kiếm |  | NganND | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Dev]Thêm mới |  | NganND | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Dev]Cập nhật |  | NganND | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Dev]Xóa |  | NganND | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Dev]Xem thông tin chi tiết mã đơn vị cấp phát EPC |  | NganND | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Dev]Import danh sách mã cấp phát |  | NganND | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| [Dev]Kết xuất danh sách |  | NganND | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-23 | 2025-10-23
Quản lý tỉnh thành
| [Dev] Xem danh sách |  | ToanCV | 100% | x |  | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16
| [Dev] Xóa |  | ToanCV | 100% | x |  | 0.25 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Dev] Tìm kiếm |  | ToanCV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Dev] Thêm mới |  | ToanCV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Dev] Cập nhật |  | ToanCV | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Dev] Import file excel tạo mới tỉnh thành phố |  | ToanCV | 100% |  |  | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
Ghi log đăng nhập hệ thống
| Ghi nhận thời gian, tài khoản, IP đăng nhập. Trạng thái đăng nhập thành công/thất bại, đăng xuất |  | TruongBV |  |  |  | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Ghi log lịch sử hoạt động |  | HungPT |  |  |  | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
Quản lý log đăng nhập hệ thống
| [DEV] Xem danh sách log đăng nhập |  | ToanCV |  |  |  | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Lọc theo trạng thái đăng nhập |  | HaiTH |  |  |  | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [DEV] Xuất danh sách |  | ToanCV |  |  |  | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23
Quản lý log tác động lên chức năng
| Xem danh sách log lịch sử thay đổi thông tin | Tái sử dụng | NganND |  |  |  | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16
| Lọc, Tìm kiếm | Tái sử dụng | NganND |  |  |  | 0.5 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Xuất danh sách | [5 empty] | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24
| Ghi lại log lịch sử thay đổi thông tin (thêm mới, sửa, xóa, …) |  | TruongBV |  |  |  | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23
Quản lý thông tin tài khoản giao thông
| Xem danh sách tài khoản giao thông |  | NhatNM | 100% | x |  | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| Tìm kiếm thông tin tài khoản giao thông |  | NhatNM | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| Xem thông tin chi tiết tài khoản giao thông |  | NhatNM | 100% | 95% |  | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| Thay đổi thông tin tài khoản giao thông |  | NhatNM | 100% | x |  | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| Khóa tài khoản giao thông |  | NhatNM | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| Mở khóa tài khoản giao thông |  | NhatNM | 100% | x |  | 0.25 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Hủy tài khoản giao thông |  | NhatNM | 100% | x |  | 0.5 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Xử lý trùng lặp tài khoản |  | HaiTH |  |  |  | 0.75 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Kiểm tra trạng thái tài khoản giao thông |  | HaiTH |  |  |  | 0.5 | 2025-10-23 | 2025-10-23
1 | Xem danh sách phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông |  | NhatNM | 90% |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
1 | Tìm kiếm thông tin phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông theo biển số xe, RFID |  | NhatNM | 90% |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
1 | Liên kết tài khoản giao thông với phương tiện |  | NhatNM | 90% |  |  | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22
1 | Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương tiện |  | NhatNM | 90% |  |  | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [DEV] Liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán | [5 empty] | 0.5
| [DEV] Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán | [5 empty] | 0.5
| [DEV] Thay đổi mã thẻ RFID cho phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông | [5 empty] | 0.5
Quản lý các tuyến đường
| Xem danh sách các tuyến đường |  | TrangDTT1 | 100% |  |  | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16
| Tìm kiếm thông tin tuyến đường từ danh sách |  | TrangDTT1 | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| Thêm mới thông tin tuyến đường |  | TrangDTT1 | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| Xem thông tin chi tiết tuyến đường |  | TrangDTT1 | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| Cập nhật thông tin tuyến đường |  | TrangDTT1 | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| Xóa tuyến đường |  | TrangDTT1 | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
Quản lý danh sách phương tiện doanh nghiệp/Cá nhân
| Xem danh sách phương tiện của doanh nghiệp/Cá nhân |  |  | 100% |  |  | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| Tìm kiếm |  |  | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| Xem chi tiết |  |  | 70% |  |  | 0.5 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| Xuất danh sách |  |  | 80% |  |  | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
TESTER
Tài liệu Testcase
| Quản lý loại phương tiện | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [Tester- Testcase] Xem danh sách loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [Tester- Testcase] Thêm mới loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [Tester- Testcase] Sửa thông tin loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [Tester- Testcase] Xóa loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| Quản lý phương tiện | [5 empty] | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [Tester- Testcase] Xem danh sách phương tiện |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [Tester- Testcase] Xem chi tiết thông tin của phương tiện |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [Tester- Testcase] Yêu cầu đồng bộ | Chưa có tài liệu đặc tả | LinhNT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [Tester- Testcase] Yêu cầu xác thực thông tin |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm thông tin phương tiện theo biển số xe, RFID |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [Tester- Testcase] Xuất danh sách |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [Tester- Testcase] Cập nhậtthông tin phương tiện |  |  | 100%
| Quản lý thông tin khách hàng | [5 empty] | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Xem danh sách khách hàng: Tên, địa chỉ, SDT, CCCD, tài khoản giao thông |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm thông tin khách hàng theo: Tên khách hàng, Địa chỉ, SDT, CCCD |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Xem thông tin chi tiết khách hàng |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Tạo mới khách hàng |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Thay đổi thông tin khách hàng |  | LinhNT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Liên kết tài khoản giao thông | BA bảo bỏ | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Hủy liên kết với tài khoản giao thông | BA bảo bỏ | LinhNT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Xóa khách hàng |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| Quản lý thông tin khách hàng doanh nghiệp | [5 empty] | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem danh sách khách hàng: Tên tổ chức, địa chỉ, sdt đăng ký, giấy phép kinh doanh |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm thông tin khách hàng theo: Tên tổ chức, Địa chỉ, SDT đăng ký, Giấy phép đăng ký kinh doanh |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem danh sách tài khoản giao thông do khách hàng sở hữu |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem thông tin chi tiết khách hàng |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Tạo mới khách hàng |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Thay đổi thông tin khách hàng |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Liên kết tài khoản giao thông | BA bảo bỏ | LinhNT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Hủy liên kết với tài khoản giao thông | BA bảo bỏ | LinhNT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xóa khách hàng |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Người đại diện doanh nghiệp | [5 empty] | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Xem danh sách |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Thêm mới |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Sửa |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Xóa |  | LinhNT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| Quản lý nhóm phương tiện | [5 empty] | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Xem danh sách nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Thêm mới nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Sửa thông tin nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Xóa nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Gán nhóm phương tiện với loại phương tiện |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Bỏ gán nhóm phương tiện với loại phương tiện |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem danh sách |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem chi tiết |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xuất danh sách |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Quản lý danh sách phương tiện doanh nghiệp | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem danh sách phương tiện của doanh nghiệp |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem chi tiết |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xuất danh sách |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Quản lý thẻ RFID | [5 empty] | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Xem danh sách thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Khai báo danh mục thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm thông tin thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Sửa thông tin thẻ RFID đã khai báo nhưng chưa có giao dịch |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Sửa thông tin thẻ RFID đã khai báo đã có giao dịch tác động |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Xóa thẻ RFID chưa có giao dịch |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Kích hoạt thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Ghi lịch sử thay đổi trạng thái của thẻ |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Cập Nhật trạng thái thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Liên kết thẻ RFID với tài khoản giao thông | BA confirm bỏ phần này | NghiaVT |  |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Liên kết thẻ RFID với phương tiện |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Quản lý lịch sử thay đổi trạng thái thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Lọc lịch sử thay đổi trạng thái thẻ (thời gian, trạng thái, người thực hiện...) |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| Quản lý lịch sử đồng bộ phương tiện | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Testcase] Xem danh sách |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Testcase] Xem chi tiết |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Testcase] Xuất danh sách |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| Quản lý liên kết với tài khoản giao thông | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
C | [Tester- Testcase] Xem thông tin tài khoản giao thông gắn với phương tiện |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Testcase] Liên kết phương tiện với tài khoản giao thông |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Testcase] Bỏ liên kết phương tiện với tài khoản giao thông |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Testcase] Ghi log liên kết với tài khoản giao thông |  | NghiaVT | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| Quản lý tỉnh thành | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Xem danh sách |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Xóa |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Thêm mới |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Cập nhật |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Import file excel tạo mới tỉnh thành phố | BA update SRS sau | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| Quản lý mã đơn vị trong cấp phát số EPC của thẻ RFID | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase]Xem danh sách |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase]Thêm mới |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase]Cập nhật |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase]Xóa |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase]Xem thông tin chi tiết mã đơn vị cấp phát EPC |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase]Import danh sách mã cấp phát |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [Tester- Testcase]Kết xuất danh sách |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| Quản lý thông tin tài khoản giao thông | [5 empty] | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem danh sách tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm thông tin tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem thông tin chi tiết tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Thay đổi thông tin tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Khóa tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Mở khóa tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Hủy tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xử lý trùng lặp tài khoản | BA tách ra module riêng => Đã chuyển sang Sprint 2 | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Kiểm tra trạng thái tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Xem danh sách phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Tìm kiếm thông tin phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông theo biển số xe, RFID |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Liên kết tài khoản giao thông với phương tiện |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương tiện |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [Tester- Testcase] Thay đổi mã thẻ RFID cho phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Quản lý log đăng nhập hệ thống | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Xem danh sách log đăng nhập |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase]Lọc theo trạng thái đăng nhập |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Xuất danh sách |  | HueDT1 | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| Quản lý log tác động lên chức năng | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Xem danh sách log lịch sử thay đổi thông tin | Chỉ query trong DB | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase] Lọc, Tìm kiếm |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase]Xuất danh sách |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [Tester- Testcase]Ghi lại log lịch sử thay đổi thông tin (thêm mới, sửa, xóa, …) |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
THỰC THI TEST
| Quản lý loại phương tiện | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Thêm mới loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Sửa thông tin loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Xóa loại phương tiện |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| Quản lý phương tiện | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách phương tiện |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Xem chi tiết thông tin của phương tiện |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Yêu cầu đồng bộ |  | LinhNT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Yêu cầu xác thực thông tin |  | LinhNT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin phương tiện theo biển số xe, RFID |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Xuất danh sách |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Cập nhậtthông tin phương tiện |  | LinhNT1
| Quản lý thông tin khách hàng | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách khách hàng: Tên, địa chỉ, SDT, CCCD, tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin khách hàng theo: Tên khách hàng, Địa chỉ, SDT, CCCD |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Xem thông tin chi tiết khách hàng |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Tạo mới khách hàng |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Thay đổi thông tin khách hàng |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Liên kết tài khoản giao thông | BA bảo bỏ | LinhNT1
| [Tester- Thực thi test] Hủy liên kết với tài khoản giao thông | BA bảo bỏ | LinhNT1
| [Tester- Thực thi test] Xóa khách hàng |  | LinhNT1
| Quản lý thông tin khách hàng doanh nghiệp | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách khách hàng: Tên tổ chức, địa chỉ, sdt đăng ký, giấy phép kinh doanh |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-16
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin khách hàng theo: Tên tổ chức, Địa chỉ, SDT đăng ký, Giấy phép đăng ký kinh doanh |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-16
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách tài khoản giao thông do khách hàng sở hữu |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-16
| [Tester- Thực thi test] Xem thông tin chi tiết khách hàng |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-16
| [Tester- Thực thi test] Tạo mới khách hàng |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-20 | 2025-10-16
| [Tester- Thực thi test] Thay đổi thông tin khách hàng |  | LinhNT1
| [Tester- Thực thi test] Liên kết tài khoản giao thông | BA bảo bỏ | LinhNT1
| [Tester- Thực thi test] Hủy liên kết với tài khoản giao thông | BA bảo bỏ | LinhNT1
| [Tester- Thực thi test] Xóa khách hàng |  | LinhNT1
| Người đại diện doanh nghiệp | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Thêm mới |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Sửa |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xóa |  | LinhNT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
Quản lý nhóm phương tiện
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% | 100%
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% | 100%
| [Tester- Thực thi test] Thêm mới nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% | 100%
| [Tester- Thực thi test] Sửa thông tin nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% | 100%
| [Tester- Thực thi test] Xóa nhóm phương tiện |  | NghiaVT | 100% | 100%
| [Tester- Thực thi test] Gán nhóm phương tiện với loại phương tiện | pending requirement | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Bỏ gán nhóm phương tiện với loại phương tiện | pending requirement | NghiaVT
Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Xem chi tiết |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Xuất danh sách |  | NghiaVT
| Quản lý danh sách phương tiện doanh nghiệp | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách phương tiện của doanh nghiệp |  | LinhNT1 |  | 100% | 100% | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm |  | LinhNT1 |  | 100% | 100% | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xem chi tiết |  | LinhNT1 |  | 100% | 100% | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xuất danh sách |  | LinhNT1 |  | 100% | 100% | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| Quản lý thẻ RFID | [5 empty] | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% | 95% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Khai báo danh mục thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Sửa thông tin thẻ RFID đã khai báo chưa có giao dịch |  | NghiaVT | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Sửa thông tin thẻ RFID đã khai báo đã có giao dịch | BA confirm chưa cần check chức năng này | NghiaVT |  |  |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xóa thẻ RFID chưa có giao dịch |  | NghiaVT | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Kích hoạt thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Ghi lịch sử thay đổi trạng thái của thẻ |  | NghiaVT | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xem chi tiết thẻ RFID |  | NghiaVT | 100% | 100%
| [Tester- Thực thi test] Cập Nhật trạng thái thẻ RFID |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Liên kết thẻ RFID với tài khoản giao thông |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Liên kết thẻ RFID với phương tiện |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Quản lý lịch sử thay đổi trạng thái thẻ RFID |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Lọc lịch sử thay đổi trạng thái thẻ (thời gian, trạng thái, người thực hiện) |  | NghiaVT
Quản lý lịch sử đồng bộ phương tiện
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Xem chi tiết |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Xuất danh sách |  | NghiaVT
Quản lý liên kết với tài khoản giao thông
C | [Tester- Thực thi test] Xem thông tin tài khoản giao thông gắn với phương tiện |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Liên kết phương tiện với tài khoản giao thông |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Bỏ liên kết phương tiện với tài khoản giao thông |  | NghiaVT
| [Tester- Thực thi test] Ghi log liên kết với tài khoản giao thông |  | NghiaVT
| Quản lý tỉnh thành | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xóa |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Thêm mới |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test] Cập nhật |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test] Import file excel tạo mới tỉnh thành phố |  | HueDT1
Quản lý mã đơn vị trong cấp phát số EPC của thẻ RFID
| [Tester- Thực thi test]Xem danh sách |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test]Thêm mới |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test]Cập nhật |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test]Xóa |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test]Xem thông tin chi tiết mã đơn vị cấp phát EPC |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test]Import danh sách mã cấp phát |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test]Kết xuất danh sách |  | HueDT1
| Quản lý thông tin tài khoản giao thông | [5 empty] | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Xem thông tin chi tiết tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% | 95% |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Thay đổi thông tin tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Khóa tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Mở khóa tài khoản giao thông |  | HueDT1 | 100% | 100% |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Hủy tài khoản giao thông |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Xử lý trùng lặp tài khoản | BA tách ra module riêng => Đã chuyển sang Sprint 2 | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Kiểm tra trạng thái tài khoản giao thông |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông theo biển số xe, RFID |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Liên kết tài khoản giao thông với phương tiện |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương tiện |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| [Tester- Thực thi test] Liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test] Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test] Thay đổi mã thẻ RFID cho phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông |  | HueDT1
Quản lý log đăng nhập hệ thống
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách log đăng nhập |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test]Lọc theo trạng thái đăng nhập |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test] Xuất danh sách |  | HueDT1
| Quản lý log tác động lên chức năng | [5 empty] | 0.5 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách log lịch sử thay đổi thông tin |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test] Lọc, Tìm kiếm |  | HueDT1 |  |  |  | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| [Tester- Thực thi test]Xuất danh sách |  | HueDT1
| [Tester- Thực thi test] Ghi lại log lịch sử thay đổi thông tin (thêm mới, sửa, xóa, …) |  | HueDT1
Retest
| [Tester- Thực thi test] Retest bug |  | LinhNT1 |  |  |  | 2 | 2025-10-22 | 2025-10-23
| [Tester- Thực thi test] Retest bug |  | NghiaVT |  |  |  | 2 | 2025-10-22 | 2025-10-23
| [Tester- Thực thi test] Retest bug |  | HueDT1 |  |  |  | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST |  | ALL TEST |  |  |  | 0.5 | 2025-10-24 | 2025-10-24
AUTOTEST
| Nghiên cứu - cài đặt môi trường Playwright - python |  | ANHPHV | 100% |  |  | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| Viết testcase function: Quốc gia ( thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | ANHPHV | 100% |  |  | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Viết script thêm mới quốc gia |  | ANHPHV | 100% |  |  | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| Viết script chỉnh sửa |  | ANHPHV | 100% |  |  | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| Viết script xóa |  | ANHPHV | 100% |  |  | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| Viết script Tìm kiếm |  | ANHPHV | 100% |  |  | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23
| Báo cáo kết quả |  | ANHPHV |  |  |  | 0.5 | 2025-10-24 | 2025-10-24
BA
| [BA] Quản lý tỉnh thành |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [BA] Quản lý người đại diện doanh nghiệp |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [BA] Quản lý danh sách phương tiện doanh nghiệp |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [BA] Tạo mới khách hàng cá nhân |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13
Quản lý phương tiện | bar: 2025-10-03 to 2025-10-04; 2025-10-10 to 2025-10-11
| uyến |  | Nhandt | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [BA] Yêu cầu đồng bộ | Xử lý phần giao diện trước | Anhdtn | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-20 | 2025-10-20
| [BA] Yêu cầu xác thực thông tin |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [BA] Xuất danh sách |  | Nhandt | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13
Làm rõ thông tin với đội làm tài liệu TKCS
| [BA] Liệt kê câu hỏi khảo sát, làm rõ yêu cầu |  | Nhandt | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-04; 2025-10-10 to 2025-10-11
| [BA] Liệt kê câu hỏi khảo sát, làm rõ yêu cầu |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [BA] Liệt kê câu hỏi khảo sát, làm rõ yêu cầu |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [BA] Brainstorming thông tin trước khi khảo sát |  | Nhandt | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13
| [BA] Brainstorming thông tin trước khi khảo sát |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-04; 2025-10-10 to 2025-10-11
| [BA] Brainstorming thông tin trước khi khảo sát |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-04; 2025-10-10 to 2025-10-11
| [BA] Họp với đội OS Tech Asian |  | Anhnd | 100% |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-04; 2025-10-10 to 2025-10-11
| [BA] Họp với đội OS Tech Asian |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.2 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-04; 2025-10-10 to 2025-10-11
| [BA] Thiết kế giao diện mẫu_Lịch sử chỉnh sửa |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [BA] Thiết kế giao diện mẫu_Liên kết/Bỏ liên kết A với B |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [BA] Tìm hiểu nghiệp vụ phân hệ Giám sát & Hậu kiểm |  | Anhdtn | 100% |  |  | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-16
| [BA] Họp làm rõ thông tin với đội Epay |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.2 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [BA] Họp làm rõ thông tin với đội Epay |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.2 | 2025-10-15 | 2025-10-15
Quản lý thẻ RFID
| [BA] Viết tài liệu Liên kết thẻ RFID với phương tiện |  | NhanDT | 100% |  |  | 0.25 | 2025-10-14 | 2025-10-14
| [BA] Viết tài liệu Liên kết thẻ RFID với tài khoản giao thông |  | NhanDT | 100% |  |  | 0.2 | 2025-10-14 | 2025-10-14
Quản lý lịch sử đồng bộ phương tiện
| [BA] Xem danh sách |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Xem chi tiết |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Tìm kiếm |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-17 | 2025-10-17
| [BA] Xuất danh sách |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-17 | 2025-10-17
Quản lý liên kết với tài khoản giao thông
| [BA] Xem thông tin tài khoản giao thông gắn với phương tiện |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Liên kết phương tiện với tài khoản giao thông |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [BA] Bỏ liên kết phương tiện với tài khoản giao thông |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [BA] Ghi log liên kết với tài khoản giao thông |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện (theo hoạt động đi qua trạm)
| [BA] Xem danh sách |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [BA] Xem chi tiết |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [BA] Tìm kiếm |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Xuất danh sách |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-16 | 2025-10-16
Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện
[BA] Xem danh sách
[BA] Xem chi tiết
[BA] Tìm kiếm
[BA] Xuất danh sách
| [BA] Tìm hiểu phân hệ Công thông tin cho các đơn vị, cơ quan nhà nước |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.2 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [BA] Tìm hiểu phân hệ Portal cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị thu phí, BOO |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.2 | 2025-10-15 | 2025-10-15
| [BA] Chuẩn bị tài liệu cho bên os |  | Anhdtn | 100% |  |  | 0.2 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Cập nhật tài liệu mô tả yêu cầu phân hệ Portal cho bên Os |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
Quản lý thông tin khách hàng
| [BA] Xem/Sửa/Xóa khách hàng cá nhân |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.15 | 2025-10-13 | 2025-10-13
Quản lý các tuyến đường
| [BA] Xem danh sách các tuyến đường |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Tìm kiếm thông tin tuyến đường từ danh sách |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Thêm mới thông tin tuyến đường |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Xem thông tin chi tiết tuyến đường |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Cập nhật thông tin tuyến đường |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| [BA] Xóa tuyến đường |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
Quản lý danh sách phương tiện doanh nghiệp/Cá nhân
| Xem danh sách phương tiện của doanh nghiệp/Cá nhân |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Tìm kiếm |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Xem chi tiết |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
| Xuất danh sách |  | Anhnd | 100% |  |  | 0.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16
Note on B51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tú làm tiếp phần Backend
Note on B62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bỏ do thay đổi nghiệp vụ

## Sprint 2 (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | DỰ ÁN THU PHÍ KHÔNG DỪNG ACV
Enter Company NamHAe in cell B2. | ETC
|  |  | Project Start: |  |  |  | 2025-10-06
| CSDL TTGT ĐB - Sprint 2 |  | Display Week: |  |  |  | 2 |  |  |  | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01
27/10/2025 - 07/11/2025 | time axis 2025-10-13 to 2025-12-07
| TASK | Note | ASSIGNED TO |  | PROGRESS | Days | START | END |  | DAYS | bar: 2025-10-13 to 2025-12-07
DEV
Chung
| Review làm mịn sprint |  | Team |  |  | 0.5 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Review & Retrospective |  | Team |  |  | 0.5 | 2025-11-07 | 2025-11-07
| Planing sprint 2 |  | Team |  |  | 0.5 | 2025-11-07 | 2025-11-07
| Checking team dev |  | DuyPV |  |  | 3
| Tạo code base, tài liệu hướng dẫn, support outsourt |  | HuyNA |  |  | 2 | 2025-10-27 | 2025-10-28
| Setup cụm K8s môi trường Devops |  | HuyNA |  | 70% | 3 | 2025-10-29
| Cấu hình logs toàn bộ dự án backend |  | HuyNA |  | 90% | 3
| Hỗ trợ đội outsource |  | HuyNA |  | 50%
| Review code |  | HuyNA |  | 50% | 2
| Review code |  | NamHA |  | 50% | 2
| Thiết kế DB cho sprint |  | NamHA |  | 50% | 2 | 2025-10-27
| Báo cáo thống kê thẻ RFID theo các trạng thái | P1- dev không làm | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xem báo cáo thống kê và lọc theo thời gian thẻ RFID theo các trạng thái |  |  |  |  | 1 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Kết xuất thống kê |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xem biểu đồ thống kê |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Báo cáo thống kê thẻ RFID được kích hoạt | P1- dev không làm | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xem báo cáo thống kê và lọc theo thời gian thẻ RFID được kích hoạt |  |  |  |  | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Kết xuất thống kê |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xem biểu đồ thống kê |  |  |  |  | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện | P1
| Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử hoạt động của phương tiện | Trong màn hình xem thông tin chi tiết phương tiện hiển thị bảng lịch sử thay đổi trạng thái hoạt động của phương tiện | NamHA |  | 100% | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xem chi tiết lịch sử hoạt động của phương tiện |  | NamHA |  | 100% | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xuất danh sách |  | NamHA |  | 100% | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện | P1
| Lưu lịch sử thay đổi thông tin phương tiện |  | ToanCV |  | 100% | 0.5 | 2025-10-27 | 2025-11-05
| Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử hoạt động của phương tiện | Trong màn hình thông tin chi tiết. Hiển thị lịch sử thay đổi các trường thông tin của phương tiện | ToanCV |  | 100% | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-29
| Xem chi tiết lịch sử hoạt động của phương tiện | không làm xem chi tiết |  |  |  | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xuất danh sách lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện | xuất đầy đủ thông tin theo các cột ở trang danh sách lịch sử thay đổi thông tin | ToanCV |  | 100% | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-30
| Đồng bộ thông tin phương tiện | P1
Gửi yêu cầu lấy thông tin từ các hệ thống tích hợp về dùng cho bước đồng bộ
| Thực hiện đồng bộ thông tin phương tiện thủ công | Giả lập trao đổi dữ liệu với hệ thống đăng kiểm | ToanCV |  | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-11-03
| Thực hiện đồng bộ thông tin phương tiện tự động |  | ToanCV |  | 80% | 1 | 2025-11-05 | 2025-11-06
| Ghi log xác thực thông tin |  | ToanCV |  | 80% | 0.5 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Liên kết phương tiện với chủ sở hữu | P1
| Liên kết phương tiện với chủ sở hữu |  | TruongBV |  | 100% | 0.5 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Bỏ liên kết phương tiện với chủ sở hữu |  | TruongBV |  | 100% | 0.5 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xem lịch sử thay đổi thông tin phương tiện |  | TruongBV |  |  | 0.5 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| Tra cứu nhanh phương tiện theo biển số xe, RFID |  | TruongBV |  |  | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-04
| Liên kết phương tiện với thẻ RFID | P1
| Liên kết phương tiện với thẻ RFID |  | NganND |  | 100% | 0.5 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Bỏ liên kết phương tiện với thẻ RFID | bỏ tính năng |  |  |  | 0.5 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
Quản lý tài khoản giao thông
| Quản trị trạng thái tài khoản (Khóa/mở khóa) | P1
| Khóa tài khoản | done | NhatNM |  | 100% | 0.5 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Mở khóa tài khoản | done | NhatNM |  | 100% | 0.5 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Quản lý lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản | P1
| Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản | Xem lịch sử thay đổi thông tin trạng thái của tài khoản giao thông | NhatNM |  | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Xem chi tiết lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản |  | NhatNM |  |  | 0.5 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| Xuất danh sách lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản |  | NhatNM |  |  | 0.5 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| Quản lý mối quan hệ giữa tài khoản và phương tiện | P1
| Xem danh sách và tìm kiếm phương tiện gắn với tài khoản giao thông | Trong màn hình chi tiết tài khoản. Hiển thị danh sách phương tiện của tài khoản | NhatNM |  | 100% | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xem chi tiết phương tiện gắn với tài khoản giao thông | link sang màn hình thông tin chi tiết phương tiện | NhatNM |  | 100% | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xuất danh sách phương tiện gắn với tài khoản giao thông | danh sách phương tiện của tkgt có gì thì xuất hết ra file excel | NhatNM |  | 100% | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Quản lý liên kết với phương thức thanh toán | P1
| Xem danh sách các phương thức thanh toán đã liên kết |  | NhatNM |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Tra cứu phương thức thanh toán đã liên kết |  | NhatNM |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-30
Kiểm tra phát hiện trùng lặp tài khoản giao thông
| Kiểm tra tự động trùng lặp tài khoản |  |  |  |  | 1
| Xem danh sách tài khoản trùng lặp |  |  |  |  | 1
| Xử lý trùng lặp tài khoản |  |  |  |  | 1
| Tìm kiếm tài khoản trùng lặp theo nhiều tiêu chí |  |  |  |  | 0.5
| Xem thông tin chi tiết các tài khoản trùng lặp |  |  |  |  | 0.5
| Quản lý thông tin tài khoản giao thông | P1
| Xử lý trùng lặp tài khoản | trùng với Kiểm tra phát hiện trùng lặp |  |  |  | 1
| Kiểm tra trạng thái tài khoản giao thông |  | TrangDTT1 |  | 100% | 1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [DEV] Liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán | Viết api tạo phương thức thanh toán cho tkgt | NamHA |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [DEV] Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán | Viết api xóa phương thức thanh toán cho tkgt | NamHA |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-31
| [DEV] Thay đổi mã thẻ RFID cho phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.5 | 2025-10-31 | 2025-10-31
Phương tiện thanh toán
| Quản lý danh mục đơn vị cung ứng | P1
| Xem danh sách và tìm kiếm đơn vị cung ứng |  | TuBH |  | 100% | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Thêm mới thông tin đơn vị cung ứng |  | TuBH |  | 100% | 0.5 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Cập nhật thông tin đơn vị cung ứng |  | TuBH |  | 100% | 0.5 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xem thông tin chi tiết đơn vị cung ứng |  | TuBH |  | 100% | 0.5 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Xóa thông tin đơn vị cung ứng |  | TuBH |  | 100% | 0.25 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Quản lý các loại phương tiện thanh toán | P1
| Danh sách và Tìm kiếm loại phương tiện thanh toán: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, ví điện tử, tài khoản ngân hàng,.. |  | TrangDTT1 |  | 100% | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Thêm mới phương tiện thanh toán |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.5 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Cập nhật thông tin loại phương tiện thanh toán |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.5 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xem thông tin chi tiết loại phương tiện thanh toán |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xóa loại phương tiện thanh toán |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.25 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Báo cáo thống kê phương tiện thanh toán | Dev không làm
| Xem báo cáo và lọc theo nhiều tiêu chí thống kê phương tiện thanh toán | Dev không làm | TrangDTT1 |  |  | 1 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Kết xuất báo cáo thống kê phương tiện thanh toán |  | TrangDTT1 |  |  | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Quản lý chủ tài khoản | P1
| Quản lý trạng thái hoạt động khách hàng cá nhân | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin (thông tin + trạng thái)
| Xem danh sách và tìm kiếm trạng thái hoạt động khách hàng cá nhân |  | TuBH |  | 100% | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xem chi tiết trạng thái hoạt động khách hàng cá nhân |  | TuBH |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Xuất danh sách trạng thái hoạt động khách hàng cá nhân |  | TuBH |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Quản lý trạng thái hoạt động khách hàng doanh nghiệp | Quản lý lịch sử thay đổi thông tin (thông tin + trạng thái)
| Xem danh sách và tìm kiếm trạng thái hoạt động khách hàng doanh nghiệp |  | TuBH |  | 100% | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Xem chi tiết trạng thái hoạt động khách hàng doanh nghiệp |  | TuBH |  | 100% | 0.5 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| Xuất danh sách trạng thái hoạt động khách hàng doanh nghiệp |  | TuBH |  | 100% | 0.5 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| Báo cáo thống kê | Dev không làm
| Báo cáo tổng hợp dịch vụ theo từng tổng công ty | Cần làm rõ thêm
Báo cáo tổng hợp dịch vụ cho khách hàng cá nhân
Báo cáo thổng hợp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp
Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân theo ngày
Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân theo tuần
Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân theo tháng
Báo cáo thay đổi thông tin khách hàng cá nhân theo năm
Cấu hình và tính phí
| Quản lý các trạm thu phí | Chuyển để outsource làm | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xem và tìm kiếm danh sách các trạm thu phí |  |  |  |  | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Thêm mới thông tin trạm thu phí |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Cập nhật thông tin trạm thu phí |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xem thông tin chi tiết của trạm thu phí |  |  |  |  | 0.5 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xóa trạm thu phí |  |  |  |  | 0.25 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Quản lý các loại phương tiện được miễn phí | P1
| Xem và tìm kiếm danh sách các loại phương tiện được miễn phí |  | NganND |  | 100% | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Thêm mới loại phương tiện vào danh sách loại phương tiện được miễn phí |  | NganND |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Thay đổi loại phương tiện được miễn phí |  | NganND |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Xem chi tiết loại phương tiện được miễn phí |  | NganND |  | 100% | 0.5 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Xóa loại phương tiện khỏi danh sách loại phương tiện được miễn phí |  | NganND |  | 100% | 0.25 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| Quản lý các hình thức trả phí | P1
| Xem và tìm kiếm danh sách các hình thức trả phí |  | NamHa |  | 100% | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-05
| Thêm mới hình thức trả phí |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.5 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Cập nhật thông tin hình thức trả phí |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.5 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Xem thông tin chi tiết của hình thức trả phí |  | NamHa |  | 100% | 0.5 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Xóa hình thức trả phí |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.25 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Cấu hình mức phí theo tuyến | P1
| Xem và tìm kiếm danh sách mức phí theo tuyền đường |  | TuBH |  | 100% | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Thêm mới mức phí theo tuyến đường |  | TuBH |  | 100% | 0.5 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Cập nhật mức phí theo tuyến đường |  | TuBH |  | 100% | 0.5 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Xem và tìm kiếm danh sách lịch sử thay đổi cấu hình phí |  | TuBH |  |  | 1 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Xóa mức phí theo tuyến đường |  | TuBH |  | 100% | 0.25
| Quản lý cấu hình chính sách miễn giảm | P1
| Xem và tìm kiếm danh sách cấu hình chính sách miễn giảm |  | NganND |  | 100% | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-04
| Thêm mới cấu hình chính sách miễn giảm |  | NganND |  | 100% | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Cập nhật cấu hình chính sách miễn giảm |  | NganND |  | 100% | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-05
| Xóa cấu hình chính sách miễn giảm |  | NganND |  | 100% | 0.25 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Quản lý mức chiết khấu | P1
| Xem và tìm kiếm danh sách các mức chiết khấu |  | TuBH |  | 30% | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Thêm mới mức chiết khấu |  | TuBH |  | 30% | 0.5 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Cập nhật thông tin mức chiết khấu |  | TuBH |  | 30% | 0.5 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xóa mức chiết khấu |  | TuBH |  |  | 0.25 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xem thông tin chi tiết mức chiết khấu |  | TuBH |  | 30% | 0.5 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | bar: 2025-10-27 to 2025-12-07
| Xem và tìm kiếm danh sách lịch sử thay đổi cấu hình chiết khấu |  | NamHA |  |  | 0.5
| Quản lý dịch vụ | P1
| Xem và tìm kiếm danh sách dịch vụ |  | NhatNM |  |  | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Thêm mới dịch vụ |  | NhatNM |  |  | 0.5 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Cập nhật dịch vụ |  | NhatNM |  |  | 0.5 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Xem thông tin chi tiết dịch vụ |  | NhatNM |  |  | 0.5 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Xóa dịch vụ |  | NhatNM |  |  | 0.25 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Quản lý xã phường | P1- update tài liệu
| Xem danh sách, tìm kiếm xã phường thuộc tỉnh |  | TruongBV |  | 100% | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Thêm mới xã phường |  | TruongBV |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Cập nhật thông tin xã phường |  | TruongBV |  | 100% | 0.5 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Xóa xã phường |  | TruongBV |  | 100% | 0.25 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Quản lý danh sách đơn vị tích hợp | P1
| Xem Danh sách và tìm kiếm đơn vị tích hợp |  | TrangDTT1 |  | 100% | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| Xem chi tiết đơn vị tích hợp |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Chỉnh sửa đơn vị tích hợp |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.5 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Xóa đơn vị tích hợp |  | TrangDTT1 |  | 100% | 0.25 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Quản lý yêu cầu mở tkgt | P1
| Tạo yêu cầu | docs v0.3 |  |  |  | 1
| Xem danh sách yêu cầu |  |  |  |  | 1
| Xem chi tiết yêu cầu |  |  |  |  | 1
| Cập nhật yêu cầu |  |  |  |  | 1
| Cấp phát tài khoản |  |  |  |  | 1
| Hủy yêu cầu |  |  |  |  | 1
| Từ chối yêu cầu |  |  |  |  | 1
| Xác thực thông tin yêu cầu sang C06/C08 | P2 |  |  |  | 1
| Đồng bộ thông tin tài khoản giao thông đã cấp phát từ BE sang | P2
| Đồng bộ thông tin tài khoản giao thông khi thay đổi thông tin từ BE | P2
| Đồng bộ trạng thái tài khoản giao thông từ BE | P2
Ghi log đăng nhập hệ thống
| Ghi nhận thời gian, tài khoản, IP đăng nhập. Trạng thái đăng nhập thành công/thất bại, đăng xuất |  | NamHA |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Ghi log lịch sử hoạt động |  | NamHA |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
Quản lý log đăng nhập hệ thống
| [DEV] Xem danh sách log đăng nhập |  | NamHA |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Lọc theo trạng thái đăng nhập |  | NamHA |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| [DEV] Xuất danh sách |  | NamHA |  | 100% | 0.5 | 2025-10-31 | 2025-10-31
Quản lý log tác động lên chức năng
| Xem danh sách log lịch sử thay đổi thông tin |  | NamHA |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Lọc, Tìm kiếm |  | NamHA |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
BA
| Tìm hiểu nghiệp vụ phân hệ doanh thu & chi phí |  | Anhdtn |  | 100% | 0.7 | 2025-10-20 | 2025-10-21
| Họp làm rõ nghiệp vụ tổng quan với LSD |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| Họp làm rõ nghiệp vụ tổng quan với LSD |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| Họp review sprint 1 |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Họp review sprint 1 |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Họp review sprint 1 |  | Nhandt |  | 100% | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Q&A với c Vân, họp rà soát sprint 2 |  | Anhdtn |  | 100% | 0.3 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Q&A với c Vân, họp rà soát sprint 2 |  | Anhnd |  | 100% | 0.3 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Họp rà soát sprint 2 |  | Nhandt |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
Quản lý tỉnh thành
| Import file excel tạo mới tỉnh thành phố |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22
Cập nhật danh sách, thêm mới, sửa theo level tỉnh, xã
| Cập nhật thông tin tính năng lịch sử thay đổi thông tin phương tiện |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Cập nhật thông tin tính năng lịch sử thay đổi thông tin tài khoản |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Cập nhật thông tin tính năng lịch sử thay đổi thông tin RFID |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-28 | 2025-10-28
Cập nhật & đồng bộ trường ngày tạo, người tạo, ngày cập nhật, người cập nhật mới nhất, format date của các trường ngày tạo/cập nhật,..
Cập nhật tài liệu đồng bộ tên button, title page, text confirm
Cập nhật và đồng nhất bộ lọc tại các màn hình listing: Tìm kiếm nhanh, tìm kiếm chi tiết
Cập nhật tài liệu màn danh sách kh cá nhân: gom loại giấy tờ với số giấy tờ định danh vào 1 cột
Báo cáo RFID
Báo cáo thống kê thẻ RFID theo các trạng thái
| Xem báo cáo thống kê thẻ RFID theo các trạng thái |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Lọc thống kê thẻ RFID theo các trạng thái, thời gian |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Kết xuất thống kê |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Xem biểu đồ thống kê |  | Anhnd |  | 100% | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-27
Báo cáo thống kê thẻ RFID được kích hoạt
| Xem báo cáo thống kê thẻ RFID được kích hoạt |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Lọc thống kê thẻ RFID được kích hoạt theo thời gian |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Kết xuất thống kê |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Xem biểu đồ thống kê |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-27 | 2025-10-27
Quản lý phương tiện
| Update tạo mới, chỉnh sửa phương tiện | để riêng phần liên kết, bỏ liên kết | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Update tài liệu quản lý loại phương tiện | bỏ liên kết nhóm phương tiện | Anhnd |  | 100% | 0.15 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Update tài liệu quản lý nhóm phương tiện | bỏ liên kết loại phương tiện | Anhnd |  | 100% | 0.15 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Gán nhóm phương tiện với loại phương tiện |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Bỏ gán nhóm phương tiện với loại phương tiện |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Update tính năng quản lý lịch sử đồng bộ phương tiện |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22
Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện
| Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử hoạt động của phương tiện | Trong màn hình thông tin chi tiết. Hiển thị lịch sử thay đổi các trường thông tin của phương tiện | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| Xuất danh sách lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-21 | 2025-10-21
Liên kết phương tiện với chủ sở hữu
| Liên kết phương tiện với chủ sở hữu |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| Bỏ liên kết phương tiện với chủ sở hữu |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-21 | 2025-10-21
Liên kết phương tiện với thẻ RFID
| Liên kết phương tiện với thẻ RFID |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| Bỏ liên kết phương tiện với thẻ RFID |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-21 | 2025-10-21
Xác thực thông tin phương tiện
| Thực hiện xác thực thông tin phương tiện với hệ thống đăng kiểm | Giả lập trao đổi dữ liệu với hệ thống đăng kiểm | Anhdtn |  | 100%
| Ghi log xác thực thông tin |  | Anhdtn |  | 100%
Báo cáo thống kê phương tiện
| Xem báo cáo thống kê phương tiện |  | Anhnd |  |  | 0.2 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Lọc báo cáo thống kê phương tiện theo nhiều tiêu chí |  | Anhnd |  |  | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Kết xuất báo cáo thống kê phương tiện |  | Anhnd |  |  | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện (Backend)
| [DEV] Xem danh sách | Đã có TL từ sprint 1
| [DEV] Xem chi tiết | Đã có TL từ sprint 1
| [DEV] Tìm kiếm | Đã có TL từ sprint 1
| [DEV] Xuất danh sách | Đã có TL từ sprint 1
Quản lý tài khoản giao thông
Quản lý lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản
| Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản | Xem lịch sử thay đổi thông tin trạng thái của tài khoản giao thông | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22
| Xuất danh sách lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-22 | 2025-10-22
Quản lý mối quan hệ giữa tài khoản và phương tiện
| Xem danh sách và tìm kiếm phương tiện gắn với tài khoản giao thông | Đã có TL từ sprint 1
| Xem chi tiết phương tiện gắn với tài khoản giao thông | Đã có TL từ sprint 1
| Xuất danh sách phương tiện gắn với tài khoản giao thông | Đã có TL từ sprint 1
Quản lý liên kết với phương thức thanh toán
| Xem danh sách các phương thức thanh toán đã liên kết | Đã có TL từ sprint 1
| Tra cứu phương thức thanh toán đã liên kết | Đã có TL từ sprint 1
Kiểm tra phát hiện trùng lặp tài khoản giao thông
| Kiểm tra tự động trùng lặp tài khoản |  | Anhnd |  | 100% | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-23
| Xem danh sách tài khoản trùng lặp |  | Anhnd |  | 100% | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-23
| Xử lý trùng lặp tài khoản |  | Anhnd |  | 100% | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-23
| Tìm kiếm tài khoản trùng lặp theo nhiều tiêu chí |  | Anhnd |  | 100% | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-23
| Xem thông tin chi tiết các tài khoản trùng lặp |  | Anhnd |  | 100% | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-23
Phương tiện thanh toán
Quản lý danh mục đơn vị cung ứng
| Xem danh sách và tìm kiếm đơn vị cung ứng |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Xem thông tin chi tiết đơn vị cung ứng |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Thêm mới thông tin đơn vị cung ứng |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Cập nhật thông tin đơn vị cung ứng |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Xóa thông tin đơn vị cung ứng |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-23 | 2025-10-23
Quản lý loại thẻ thanh toán
| Xem danh sách và tìm kiếm loại thẻ thanh toán | bỏ do trùng với các loại phương tiện thanh toán | Anhnd |  |  | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Thêm loại thẻ thanh toán | bỏ do trùng với các loại phương tiện thanh toán | Anhnd |  |  | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Cập nhật loại thẻ thanh toán | bỏ do trùng với các loại phương tiện thanh toán | Anhnd |  |  | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Xem chi tiết loại thẻ thanh toán | bỏ do trùng với các loại phương tiện thanh toán | Anhnd |  |  | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Xóa loại thẻ thanh toán | bỏ do trùng với các loại phương tiện thanh toán | Anhnd |  |  | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
Quản lý loại phương tiện thanh toán
| Danh sách và Tìm kiếm loại phương tiện thanh toán: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, ví điện tử, tài khoản ngân hàng,.. |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Thêm mới phương tiện thanh toán |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Cập nhật thông tin loại phương tiện thanh toán |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Xem thông tin chi tiết loại phương tiện thanh toán |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Xóa loại phương tiện thanh toán |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Quản lý trạng thái phương tiện thanh toán | PTTT sẽ cố định gồm 2 loại: Ngân hàng + Ví ĐT hay đi theo danh mục Loại PTTT?
| Quản lý trạng thái phương tiện thanh toán | bổ sung thêm 1 trường trạng thái cho bảng PTTT (thông tin này sẽ do BE đồng bộ sang: Còn hiệu lực/Hết hiệu lực)
Quản lý ví điện tử liên kết
| Xem danh sách và tìm kiếm ví điện tử liên kết | nơi nhận tiền thu phí từ các BOO về | Anhdtn |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Xem chi tiết thông tin ví điện tử |  | Anhdtn |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Thêm ví điện tử liên kết |  | Anhdtn |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Cập nhật thông tin ví điện tử liên kết |  | Anhdtn |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23
| Xóa ví điện tử liên kết |  | Anhdtn |  |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23
Quản lý tài khoản ngân hàng liên kết
Xem danh sách và tìm kiếm tài khoản ngân hàng liên kết
Xem chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng liên kết
Thêm tài khoản ngân hàng liên kết
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng liên kết
Xóa tài khoản ngân hàng liên kết
Quản lý thời hạn hiệu lực phương tiện thanh toán
| Xem thời hạn hiệu lực của phương tiện thanh toán | ý nghĩa của thời hạn hiệu lưc của chính PTTT hay do người dùng hệ thống set khi tạo PTTT??
Cập nhật thời hạn hiệu lực của phương tiện thanh toán
| Cảnh báo phương tiện thanh toán bất thường | không có trong tài liệu
Rà quét giao dịch bất thường
Xem danh sách cảnh báo phương tiện thanh toán bất thường
Xem thông tin chi tiết cảnh báo phương tiện thanh toán bất thường
Tìm kiếm cảnh báo phương tiện thanh toán bất thường
| Báo cáo thống kê phương tiện thanh toán | theo ĐVCU, Liên kết mới theo thời gian
Xem báo cáo thống kê phương tiện thanh toán
Lọc báo cáo thống kê phương tiện thanh toán theo nhiều tiêu chí
Kết xuất báo cáo thống kê phương tiện thanh toán
Quản lý chủ tài khoản
| Quản lý lịch sử thay đổi (thông tin, trạng thái) khách hàng cá nhân | thay đổi thông tin nói chung của khách hàng
| Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi của khách hàng cá nhân |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xuất danh sách lịch sử thay đổi của khách hàng cá nhân |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
Quản lý lịch sử thay đổi (thông tin, trạng thái) trạng thái khách hàng doanh nghiệp
| Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi của khách hàng doanh nghiệp |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xuất danh sách lịch sử thay đổi của khách hàng doanh nghiệp |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
Cấu hình và tính phí
Quản lý các trạm thu phí
Xem và tìm kiếm danh sách các trạm thu phí
Thêm mới thông tin trạm thu phí
Cập nhật thông tin trạm thu phí
Xem thông tin chi tiết của trạm thu phí
Xóa trạm thu phí
Quản lý các loại phương tiện được miễn phí
| Xem và tìm kiếm danh sách các loại phương tiện được miễn phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Thêm mới loại phương tiện vào danh sách loại phương tiện được miễn phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Thay đổi loại phương tiện được miễn phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xem chi tiết loại phương tiện được miễn phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xóa loại phương tiện khỏi danh sách loại phương tiện được miễn phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
Quản lý các hình thức trả phí
| Xem và tìm kiếm danh sách các hình thức trả phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Thêm mới hình thức trả phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Cập nhật thông tin hình thức trả phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xem thông tin chi tiết của hình thức trả phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xóa hình thức trả phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
Cấu hình mức phí theo tuyến
| Xem và tìm kiếm danh sách mức phí theo tuyền đường |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Thêm mới mức phí theo tuyến đường |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Cập nhật mức phí theo tuyến đường |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Xem và tìm kiếm danh sách lịch sử thay đổi cấu hình phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Xóa mức phí theo tuyến đường |  | Anhnd |  | 100% | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Thiết kế giao diện Thêm mới cấu hình phí |  | Anhnd |  | 100% | 0.25 | 2025-10-31 | 2025-10-31
Quản lý cấu hình chính sách miễn giảm
| Xem và tìm kiếm danh sách cấu hình chính sách miễn giảm |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Thêm mới cấu hình chính sách miễn giảm |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Cập nhật cấu hình chính sách miễn giảm |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Xóa cấu hình chính sách miễn giảm |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
Quản lý danh sách phương tiện trong nhóm đối tượng miễn phí
| Xem danh sách |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xem chi tiết |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Thêm mới |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Cập nhật |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xóa |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
Quản lý danh sách phương tiện trong nhóm đối tượng miễn giảm
| Xem danh sách |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xem chi tiết |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Thêm mới |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Cập nhật |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Xóa |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
Quản lý mức chiết khấu
| Xem và tìm kiếm danh sách các mức chiết khấu |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Thêm mới mức chiết khấu |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Cập nhật thông tin mức chiết khấu |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Xóa mức chiết khấu |  | Anhnd |  | 100% | 0.2 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Xem thông tin chi tiết mức chiết khấu |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Xem và tìm kiếm danh sách lịch sử thay đổi cấu hình chiết khấu |  | Anhnd |  | 100% | 0 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Quản lý dịch vụ | kích hoạt thẻ, đổi thẻ, dán lại thẻ, nạp tiền...
| Xem và tìm kiếm danh sách dịch vụ |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Thêm mới dịch vụ |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Cập nhật dịch vụ |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Xem thông tin chi tiết dịch vụ |  | Anhnd |  | 100% | 0.1 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Xóa dịch vụ |  | Anhnd |  | 100% | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Quản lý xã phường | update tài liệu
Xem danh sách, tìm kiếm xã phường thuộc tỉnh
Thêm mới xã phường
Cập nhật thông tin xã phường
Xem thông tin chi tiết xã phường
Xóa xã phường
Quản lý danh sách đơn vị tích hợp
| Xem Danh sách và tìm kiếm đơn vị tích hợp |  | Anhdtn |  | 100% | 0.2 | 2025-10-30 | 2025-10-29
| Xem chi tiết đơn vị tích hợp |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-29
| Chỉnh sửa đơn vị tích hợp |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-29
| Xóa đơn vị tích hợp |  | Anhdtn |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-29
Quản lý ca làm việc
| Xem và tìm kiếm danh sách ca làm việc |  | Anhnd |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Thêm mới ca làm việc |  | Anhnd |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Sửa ca làm việc |  | Anhnd |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06
| Xóa ca làm việc |  | Anhnd |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06
Phân ca làm việc cho người dùng
Xem thông tin ca làm việc của người dùng
Kiểm soát truy cập trong thời gian làm việc
Phân ca làm việc cho người dùng
Quản lý chức danh
Danh sách và tìm kiếm chức danh
Thêm chức danh
Sửa chức danh
Xóa chức danh
Gán chức danh cho người dùng
Quản lý yêu cầu mở tkgt
Tạo yêu cầu
Xem danh sách yêu cầu
Xem chi tiết yêu cầu
Cập nhật yêu cầu
Cấp phát tài khoản
Hủy yêu cầu
Từ chối yêu cầu
Xác thực thông tin yêu cầu sang C06/C08
Đồng bộ thông tin tài khoản giao thông đã cấp phát từ BE sang
Đồng bộ thông tin tài khoản giao thông khi thay đổi thông tin từ BE
Đồng bộ trạng thái tài khoản giao thông từ BE
TESTER
TESTCASE
| Quản lý tỉnh thành | P1
| [Tester - Testcase] Import file excel tạo mới tỉnh thành phố |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Báo cáo thống kê thẻ RFID theo các trạng thái | P2 - Pending requiment |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem báo cáo thống kê và lọc theo thời gian thẻ RFID theo các trạng thái |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Kết xuất thống kê |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xem biểu đồ thống kê |  |  |  |  | 0.1
| Báo cáo thống kê thẻ RFID được kích hoạt | P2 - Pending requiment |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem báo cáo thống kê và lọc theo thời gian thẻ RFID được kích hoạt |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Kết xuất thống kê |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xem biểu đồ thống kê |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện | Đã viết TCs ở Sprint 1
| [Tester - Testcase] Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử hoạt động của phương tiện |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xem chi tiết lịch sử hoạt động của phương tiện |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xuất danh sách |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện | P1 |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử hoạt động của phương tiện | Trong màn hình thông tin chi tiết. Hiển thị lịch sử thay đổi các trường thông tin của phương tiện | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Testcase] Xuất danh sách lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện | xuất đầy đủ thông tin theo các cột ở trang danh sách lịch sử thay đổi thông tin | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Xác thực thông tin phương tiện | P1 |  |  |  | 0,5d
Gửi yêu cầu lấy thông tin từ các hệ thống tích hợp về dùng cho bước xác thực
| [Tester - Testcase] Thực hiện xác thực thông tin phương tiện với hệ thống đăng kiểm | Giả lập trao đổi dữ liệu với hệ thống đăng kiểm | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| [Tester - Testcase] Ghi log xác thực thông tin |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Báo cáo thống kê phương tiện | P2 - Pending requiment |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem báo cáo và lọc theo nhiều tiêu chí thống kê phương tiện |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Kết xuất báo cáo thống kê phương tiện |  |  |  |  | 0.1
| Liên kết phương tiện với chủ sở hữu | P1
| [Tester - Testcase] Liên kết phương tiện với chủ sở hữu |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| [Tester - Testcase] Bỏ liên kết phương tiện với chủ sở hữu |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| [Tester - Testcase] Xem lịch sử thay đổi thông tin phương tiện |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| [Tester - Testcase] Tra cứu nhanh phương tiện theo biển số xe, RFID |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Liên kết phương tiện với thẻ RFID | P1
| [Tester - Testcase] Liên kết phương tiện với thẻ RFID |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
Quản lý tài khoản giao thông
| Quản lý lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản | P2 |  |  |  | 025d
| [Tester - Testcase] Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản | Xem lịch sử thay đổi thông tin trạng thái của tài khoản giao thông | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Testcase] Xuất danh sách lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Quản lý mối quan hệ giữa tài khoản và phương tiện | P1 |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem danh sách và tìm kiếm phương tiện gắn với tài khoản giao thông | Trong màn hình chi tiết tài khoản. Hiển thị danh sách phương tiện của tài khoản | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Testcase] Xem chi tiết phương tiện gắn với tài khoản giao thông | link sang màn hình thông tin chi tiết phương tiện | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Testcase] Xuất danh sách phương tiện gắn với tài khoản giao thông | danh sách phương tiện của tkgt có gì thì xuất hết ra file excel | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Quản lý liên kết với phương thức thanh toán | P1 |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem danh sách các phương thức thanh toán đã liên kết |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Testcase] Tra cứu phương thức thanh toán đã liên kết |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Kiểm tra phát hiện trùng lặp tài khoản giao thông | Pending Requiment |  |  |  | 1d
| [Tester - Testcase] Kiểm tra tự động trùng lặp tài khoản |  | HueDT1 |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xem danh sách tài khoản trùng lặp |  | HueDT1 |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xử lý trùng lặp tài khoản |  | HueDT1 |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Tìm kiếm tài khoản trùng lặp theo nhiều tiêu chí |  | HueDT1 |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết các tài khoản trùng lặp |  | HueDT1 |  |  | 0.1
| Quản lý thông tin tài khoản giao thông | P1 |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Kiểm tra trạng thái tài khoản giao thông |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Testcase] Liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán | Test API | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester - Testcase] Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán | Test API | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester - Testcase] Thay đổi mã thẻ RFID cho phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
Phương tiện thanh toán
| Quản lý danh mục đơn vị cung ứng | P1 |  |  |  | 0,5d
| [Tester - Testcase] Xem danh sách và tìm kiếm đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| [Tester - Testcase] Thêm mới thông tin đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| [Tester - Testcase] Cập nhật thông tin đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| [Tester - Testcase] Xóa thông tin đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| Quản lý các loại phương tiện thanh toán | P1 |  |  |  | 0,5d
| [Tester - Testcase] Danh sách và Tìm kiếm loại phương tiện thanh toán: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, ví điện tử, tài khoản ngân hàng,.. |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Testcase] Thêm mới phương tiện thanh toán |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Testcase] Cập nhật thông tin loại phương tiện thanh toán |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết loại phương tiện thanh toán |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Testcase] Xóa loại phương tiện thanh toán |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Báo cáo thống kê phương tiện thanh toán | P2 - Pending requiment |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem báo cáo và lọc theo nhiều tiêu chí thống kê phương tiện thanh toán |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Kết xuất báo cáo thống kê phương tiện thanh toán |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý chủ tài khoản | P2
| Quản lý lịch sử thay đổi (thông tin, trạng thái) khách hàng cá nhân |  |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi của khách hàng cá nhân |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Testcase] Xuất danh sách lịch sử thay đổi của khách hàng cá nhân |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Quản lý lịch sử thay đổi (thông tin, trạng thái) khách hàng doanh nghiệp |  |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi của khách hàng doanh nghiệp |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Testcase] Xuất danh sách lịch sử thay đổi của khách hàng doanh nghiệp |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
Cấu hình và tính phí
| Quản lý các trạm thu phí | P2 - Chuyển sang Ousource làm |  |  |  | 0,5d
| [Tester - Testcase] Xem và tìm kiếm danh sách các trạm thu phí |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Thêm mới thông tin trạm thu phí |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Cập nhật thông tin trạm thu phí |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết của trạm thu phí |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xóa trạm thu phí |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý các loại phương tiện được miễn phí | P1 |  |  |  | 0,5d
| [Tester - Testcase] Xem và tìm kiếm danh sách các loại phương tiện được miễn phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Testcase] Thêm mới loại phương tiện vào danh sách loại phương tiện được miễn phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Testcase] Thay đổi loại phương tiện được miễn phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Testcase] Xem chi tiết loại phương tiện được miễn phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Testcase] Xóa loại phương tiện khỏi danh sách loại phương tiện được miễn phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Quản lý các hình thức trả phí | P2
| [Tester - Testcase] Xem và tìm kiếm danh sách các hình thức trả phí |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| [Tester - Testcase] Thêm mới hình thức trả phí |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| [Tester - Testcase] Cập nhật thông tin hình thức trả phí |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết của hình thức trả phí |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| [Tester - Testcase] Xóa hình thức trả phí |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Cấu hình mức phí theo tuyến | P2
| [Tester - Testcase] Xem và tìm kiếm danh sách mức phí theo tuyền đường |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| [Tester - Testcase] Thêm mới mức phí theo tuyến đường |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| [Tester - Testcase] Cập nhật mức phí theo tuyến đường |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| [Tester - Testcase] Xem và tìm kiếm danh sách lịch sử thay đổi cấu hình phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| [Tester - Testcase] Xóa mức phí theo tuyến đường |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| Quản lý cấu hình nhóm đối tượng miễn giảm | P2 |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Testcase] Xem và tìm kiếm danh sách nhóm đối tượng miễn giảm |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Testcase] Thêm mới nhóm đối tượng miễn giảm |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Testcase] Cập nhật nhóm đối tượng miễn giảm |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Testcase] Xóa nhóm đối tượng miễn giảm |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Quản lý mức chiết khấu | P2
| [Tester - Testcase] Xem và tìm kiếm danh sách các mức chiết khấu |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Testcase] Thêm mới mức chiết khấu |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Testcase] Cập nhật thông tin mức chiết khấu |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Testcase] Xóa mức chiết khấu |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết mức chiết khấu |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Testcase] Xem và tìm kiếm danh sách lịch sử thay đổi cấu hình chiết khấu |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Quản lý dịch vụ | P2
| [Tester - Testcase] Xem và tìm kiếm danh sách dịch vụ | chưa có tài liệu | NghiaVT |  |  | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Testcase] Thêm mới dịch vụ | chưa có tài liệu | NghiaVT |  |  | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Testcase] Cập nhật dịch vụ | chưa có tài liệu | NghiaVT |  |  | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết dịch vụ | chưa có tài liệu | NghiaVT |  |  | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Testcase] Xóa dịch vụ | chưa có tài liệu | NghiaVT |  |  | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Quản lý xã phường | P2
| [Tester - Testcase] Xem danh sách, tìm kiếm xã phường thuộc tỉnh |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Thêm mới xã phường |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Cập nhật thông tin xã phường |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết xã phường |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Testcase] Xóa xã phường |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý danh sách đơn vị tích hợp | P2
| [Tester - Testcase] Xem Danh sách và tìm kiếm đơn vị tích hợp |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Testcase] Xem chi tiết đơn vị tích hợp |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Testcase] Chỉnh sửa đơn vị tích hợp |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Testcase] Xóa đơn vị tích hợp |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Quản lý các tuyến đường | P2 - BA bổ sung thêm thông tin
| [Tester - Testcase] Xem danh sách các tuyến đường |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-16
| [Tester - Testcase] Tìm kiếm thông tin tuyến đường từ danh sách |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-17
| [Tester - Testcase] Thêm mới thông tin tuyến đường |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-20
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết tuyến đường |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-20
| [Tester - Testcase] Xem thông tin chi tiết tuyến đường |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-21
| [Tester - Testcase] Xóa tuyến đường |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-21
Quản lý danh sách phương tiện Cá nhân
| [Tester - Testcase] Xem danh sách phương tiện của doanh nghiệp/Cá nhân |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-13
| [Tester - Testcase] Tìm kiếm |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-14
| [Tester - Testcase] Xem chi tiết |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-14
| [Tester - Testcase] Xuất danh sách |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2025-10-15
TESTING
| Quản lý phương tiện | Sprint 1 |  |  |  | 0,25d
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật thông tin phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Quản lý thông tin khách hàng cá nhân | Sprint 1 |  |  |  | 0,1d
| [Tester - Thực thi test] Xóa khách hàng |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Quản lý thông tin khách hàng doanh nghiệp | Sprint 1 |  |  |  | 0,15d
| [Tester- Thực thi test] Thay đổi thông tin khách hàng |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Thực thi test] Xóa khách hàng |  | HueDT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Quản lý thẻ RFID | Sprint 1 |  |  |  | 0,5d
| [Tester - Thực thi test] Sửa thông tin thẻ RFID đã khai báo đã có giao dịch tác động | BA confirm chưa cần test phần này | NghiaVT |  |  | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Thực thi test] Cập Nhật trạng thái thẻ RFID |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Thực thi test] Liên kết thẻ RFID với phương tiện | Dev note sang Sprint 2 mới code -> check lại nhé => Dev k có task làm ở sprint 2 | NghiaVT |  |  | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Thực thi test] Quản lý lịch sử thay đổi trạng thái thẻ RFID | Phải đổi giao diện theo ver 0.3 -> chưa test được | NghiaVT |  |  | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| [Tester - Thực thi test] Lọc lịch sử thay đổi trạng thái thẻ (thời gian, trạng thái, người thực hiện...) | Phải đổi giao diện theo ver 0.3 -> chưa test được | NghiaVT |  |  | 0.1 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| Quản lý mã đơn vị trong cấp phát số EPC của thẻ RFID | Sprint 1 |  |  |  | 1d
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester - Thực thi test] Tìm kiếm |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester - Thực thi test] Xóa |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester - Thực thi test] Xem thông tin chi tiết mã đơn vị cấp phát EPC |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester - Thực thi test] Import danh sách mã cấp phát |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester - Thực thi test] Kết xuất danh sách |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Quản lý thông tin tài khoản giao thông | Quản lý mối quan hệ giữa tài khoản và phương tiện |  |  |  | 1d
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông |  | LinhNT1 | S1 | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| [Tester - Thực thi test] Tìm kiếm thông tin phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông theo biển số xe, RFID |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| [Tester - Thực thi test] Liên kết tài khoản giao thông với phương tiện | Pending chờ API tạo TKGT | LinhNT1 | DEV chưa làm |  | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
C | [Tester - Thực thi test] Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| [Tester - Thực thi test] Xem chi tiết phương tiện gắn với tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| [Tester - Thực thi test] Xuất danh sách phương tiện gắn với tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-10-31 | 2025-10-31
| Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử hoạt động của phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Xem chi tiết lịch sử hoạt động của phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Xuất danh sách lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện | P1
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện | Trong màn hình thông tin chi tiết. Hiển thị lịch sử thay đổi các trường thông tin của phương tiện | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Thực thi test] Xuất danh sách lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện | xuất đầy đủ thông tin theo các cột ở trang danh sách lịch sử thay đổi thông tin | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Xác thực thông tin phương tiện | P1
Gửi yêu cầu lấy thông tin từ các hệ thống tích hợp về dùng cho bước xác thực
| [Tester - Thực thi test] Thực hiện xác thực thông tin phương tiện với hệ thống đăng kiểm | Giả lập trao đổi dữ liệu với hệ thống đăng kiểm
[Tester - Thực thi test] Ghi log xác thực thông tin
| Liên kết phương tiện với chủ sở hữu | P1
| [Tester - Thực thi test] Liên kết phương tiện với chủ sở hữu | Chưa thông luồng không test được | LinhNT1 |  |  | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Bỏ liên kết phương tiện với chủ sở hữu | Chưa thông luồng không test được | LinhNT1 |  |  | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Xem lịch sử thay đổi thông tin phương tiện | Trùng task Quản lý lịch sử thay đổi thông tin của phương tiện | LinhNT1 |  |  | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Tra cứu nhanh phương tiện theo biển số xe, RFID | DEV chưa code | LinhNT1 |  |  | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Liên kết phương tiện với thẻ RFID | P1
| [Tester - Thực thi test] Liên kết phương tiện với thẻ RFID |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Quản lý tài khoản giao thông
| Quản lý lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách và tìm kiếm lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản | Xem lịch sử thay đổi thông tin trạng thái của tài khoản giao thông | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Xuất danh sách lịch sử thay đổi thông tin, trạng thái tài khoản |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Quản lý liên kết với phương thức thanh toán | P1
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách các phương thức thanh toán đã liên kết |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18; 2025-10-24 to 2025-10-25
| [Tester - Thực thi test] Tra cứu phương thức thanh toán đã liên kết |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| Quản lý thông tin tài khoản giao thông | P1
| [Tester - Thực thi test] Kiểm tra trạng thái tài khoản giao thông |  | LinhNT1
| [Tester - Thực thi test] Liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán | dùng API test | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18; 2025-10-24 to 2025-10-25
| [Tester - Thực thi test] Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương thức thanh toán | dùng API test | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18; 2025-10-24 to 2025-10-25
[Tester - Thực thi test] Thay đổi mã thẻ RFID cho phương tiện đang được liên kết với tài khoản giao thông
0.1
Phương tiện thanh toán
| Quản lý danh mục đơn vị cung ứng | P1
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách và tìm kiếm đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới thông tin đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật thông tin đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | bar: 2025-11-13
| [Tester - Thực thi test] Xem thông tin chi tiết đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester - Thực thi test] Xóa thông tin đơn vị cung ứng |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Quản lý các loại phương tiện thanh toán | P1
| [Tester - Thực thi test] Danh sách và Tìm kiếm loại phương tiện thanh toán: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, ví điện tử, tài khoản ngân hàng,.. |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới phương tiện thanh toán |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| uản l |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| [Tester - Thực thi test] Xem thông tin chi tiết loại phương tiện thanh toán |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| [Tester - Thực thi test] Xóa loại phương tiện thanh toán |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| Quản lý chủ tài khoản | P2
Quản lý lịch sử thay đổi (thông tin + trạng thái) khách hàng cá nhân
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách và tìm kiếm trạng thái hoạt động khách hàng cá nhân |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Thực thi test] Xuất danh sách trạng thái hoạt động khách hàng cá nhân |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
Quản lý lịch sử thay đổi (thông tin + trạng thái) khách hàng doanh nghiệp
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách và tìm kiếm trạng thái hoạt động khách hàng doanh nghiệp |  | LinhNT1 |  | 100% | 0.1 | 2025-11-04 | 2025-11-04
| [Tester - Thực thi test] Xuất danh sách trạng thái hoạt động khách hàng doanh nghiệp |  |  |  |  | 0.1
Cấu hình và tính phí
| Quản lý các loại phương tiện được miễn phí | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem và tìm kiếm danh sách các loại phương tiện được miễn phí | Nhóm đối tượng miễn phí | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới loại phương tiện vào danh sách loại phương tiện được miễn phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Thay đổi loại phương tiện được miễn phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Xem chi tiết loại phương tiện được miễn phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| [Tester - Thực thi test] Xóa loại phương tiện khỏi danh sách loại phương tiện được miễn phí |  | NghiaVT |  | 100% | 0.1 | 2025-11-05 | 2025-11-05
| Quản lý các hình thức trả phí | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem và tìm kiếm danh sách các hình thức trả phí |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới hình thức trả phí |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật thông tin hình thức trả phí |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xem thông tin chi tiết của hình thức trả phí |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xóa hình thức trả phí |  |  |  |  | 0.1
| Cấu hình mức phí theo tuyến | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem và tìm kiếm danh sách mức phí theo tuyền đường |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới mức phí theo tuyến đường |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật mức phí theo tuyến đường |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xem và tìm kiếm danh sách lịch sử thay đổi cấu hình phí |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xóa mức phí theo tuyến đường |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý cấu hình chính sách miễn giảm | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem và tìm kiếm danh sách cấu hình chính sách miễn giảm |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới cấu hình chính sách miễn giảm |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật cấu hình chính sách miễn giảm |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xóa cấu hình chính sách miễn giảm |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý mức chiết khấu | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem và tìm kiếm danh sách các mức chiết khấu |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới mức chiết khấu |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật thông tin mức chiết khấu |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xóa mức chiết khấu |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xem thông tin chi tiết mức chiết khấu |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xem và tìm kiếm danh sách lịch sử thay đổi cấu hình chiết khấu |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý dịch vụ | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem và tìm kiếm danh sách dịch vụ |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới dịch vụ |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật dịch vụ |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xem thông tin chi tiết dịch vụ |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xóa dịch vụ |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý cấu hình chính sách miễn giảm | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem và tìm kiếm danh sách cấu hình chính sách miễn giảm |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới cấu hình chính sách miễn giảm |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật cấu hình chính sách miễn giảm |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xóa cấu hình chính sách miễn giảm |  |  |  |  | 0.1
| Quản lý xã phường | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem danh sách, tìm kiếm xã phường thuộc tỉnh | Chưa có task dev update sau 31/10 review ở S2 | NghiaVT |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Thêm mới xã phường |  | NghiaVT |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Cập nhật thông tin xã phường |  | NghiaVT |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xem thông tin chi tiết xã phường |  | NghiaVT |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xóa xã phường |  | NghiaVT |  |  | 0.1
| Quản lý danh sách đơn vị tích hợp | P2
| [Tester - Thực thi test] Xem Danh sách và tìm kiếm đơn vị tích hợp |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xem chi tiết đơn vị tích hợp |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Chỉnh sửa đơn vị tích hợp |  |  |  |  | 0.1
| [Tester - Thực thi test] Xóa đơn vị tích hợp |  |  |  |  | 0.1
Retest
| [Tester- Thực thi test] Retest bug |  | LinhNT1 |  |  | 1d | 2025-11-06 | 2025-11-06
| [Tester- Thực thi test] Retest bug |  | NghiaVT |  |  | 1d | 2025-11-06 | 2025-11-06
| [Tester- Thực thi test] Retest bug |  | AnhPHV |  |  | 1d | 2025-11-06 | 2025-11-06
| BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST |  | ALL TEST
AUTOTEST
| Quản lý thông tin khách hàng cá nhân | [5 empty] | 2d |  |  | 2025-10-15
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách khách hàng: Tên, địa chỉ, SDT, CCCD, tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin khách hàng theo: Tên khách hàng, Địa chỉ, SDT, CCCD |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| [Tester- Thực thi test] Xem thông tin chi tiết khách hàng |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| [Tester- Thực thi test] Tạo mới khách hàng |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| [Tester- Thực thi test] Thay đổi thông tin khách hàng |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| Quản lý thông tin khách hàng doanh nghiệp | [5 empty] | 2d
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách khách hàng: Tên tổ chức, địa chỉ, sdt đăng ký, giấy phép kinh doanh |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin khách hàng theo: Tên tổ chức, Địa chỉ, SDT đăng ký, Giấy phép đăng ký kinh doanh |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách tài khoản giao thông do khách hàng sở hữu |  | AnhPHV |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| [Tester- Thực thi test] Xem thông tin chi tiết khách hàng |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| [Tester- Thực thi test] Tạo mới khách hàng + sửa + xóa |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-27 | 2025-10-28
| Quản lý loại phương tiện |  |  |  |  | 1d
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách loại phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm loại phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester- Thực thi test] Thêm mới loại phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester- Thực thi test] Sửa thông tin loại phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-29 | 2025-10-29
| [Tester- Thực thi test] Xóa loại phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-29 | 2025-10-29
| Quản lý phương tiện |  |  |  |  | 1,5d
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-31
| [Tester- Thực thi test] Xem chi tiết thông tin của phương tiện |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-31
| [Tester- Thực thi test] Thêm mới |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-31
| [Tester- Thực thi test] Sửa |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-31
| [Tester- Thực thi test] Xóa |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-31
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin phương tiện theo biển số xe, RFID |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-31
| [Tester- Thực thi test] Xuất danh sách |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-31
| Người đại diện doanh nghiệp |  |  |  |  | 1,5d
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-29 | 2025-10-30
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm |  | AnhPHV |  | 90% |  | 2025-10-29 | 2025-10-30
| [Tester- Thực thi test] Thêm mới |  | AnhPHV |  | 90% |  | 2025-10-29 | 2025-10-30
| [Tester- Thực thi test] Sửa |  | AnhPHV |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-30
| [Tester- Thực thi test] Xóa |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-29 | 2025-10-30
| Quản lý danh sách phương tiện doanh nghiệp |  |  |  |  | 0,5d
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách phương tiện của doanh nghiệp |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester- Thực thi test] Xem chi tiết |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-30
| [Tester- Thực thi test] Xuất danh sách |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-30 | 2025-10-30
| Quản lý thẻ RFID |  |  |  |  | 2d
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách thẻ RFID |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Khai báo danh mục thẻ RFID |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin thẻ RFID |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Sửa thông tin thẻ RFID đã khai báo chưa có giao dịch |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Xóa thẻ RFID chưa có giao dịch |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Kích hoạt thẻ RFID |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Ghi lịch sử thay đổi trạng thái của thẻ |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Xem chi tiết thẻ RFID |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
Quản lý tỉnh thành
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách |  | LinhNT1
| [Tester- Thực thi test] Xóa |  | LinhNT1
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm |  | LinhNT1
| Quản lý thông tin tài khoản giao thông |  |  |  | 2d
| [Tester- Thực thi test] Xem danh sách tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm thông tin tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Xem thông tin chi tiết tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Thay đổi thông tin tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  | 100% |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Khóa tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Mở khóa tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| [Tester- Thực thi test] Hủy tài khoản giao thông |  | LinhNT1 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-03
| Quản lý nhóm phương tiện |  |  |  |  | 2d
| [Viết Script] Xem danh sách nhóm phương tiện |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-11-04 | 2025-11-05
| [Tester- Thực thi test] Tìm kiếm nhóm phương tiện |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | 2025-10-16
| [Tester- Thực thi test] Thêm mới nhóm phương tiện |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | 2025-10-17
| [Tester- Thực thi test] Sửa thông tin nhóm phương tiện |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | 2025-10-20
| [Tester- Thực thi test] Xóa nhóm phương tiện |  | AnhPHV |  | 100% |  | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | 2025-10-21
2025-10-23
| Báo cáo kết quả | [8 empty] | 2025-10-24

## Sprint 0 (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | DỰ ÁN THU PHÍ KHÔNG DỪNG ACV
Enter Company Name in cell B2. | ETC
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  |  | Project Start: |  |  | 2025-09-25
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. | CSDL TTGT ĐB |  | Display Week: |  |  | 0 |  |  | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2025-09-15 to 2025-11-09
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | TASK | Note | ASSIGNED TO | PROGRESS | Days | START | END | DAYS | bar: 2025-09-15 to 2025-11-09
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | DEV
Khởi tạo dự án
| CICD |  | Huy | 50% | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Xin mở kết nối |  | Huy | 50% | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Xin trỏ DNS nội bộ |  | Huy | 50% | 3 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Chuẩn hóa |  | Nam
| Xây dựng CSDL cho sprint 2 |  | Nam | 100% | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-09
Phân hệ quản lý người dùng
| Đăng nhập vào hệ thống quản trị |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Đăng xuất khỏi hệ thống |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem thông tin cá nhân |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Chỉnh sửa thông tin cá nhân |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Lấy lại mật khẩu tài khoản cá nhân |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
Quản lý nhóm tài khoản người dùng
| Xem danh sách nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Tìm kiếm nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Tạo mới nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Xem chi tiết nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Thêm nhiều tài khoản người dùng vào nhóm trong chi tiết nhóm tài khoản |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Xem danh sách tài khoản người dùng trong nhóm |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Cập nhật thông tin nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
Quản lý danh mục phòng ban
C | Xem danh sách phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Tìm kiếm thông tin phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Tạo mới phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Xem thông tin chi tiết phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Cập nhật thông tin phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Xóa phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Xem danh sách nhân viên trong phòng ban |  | Huy | 100% | 0.5 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Tìm kiếm thông tin nhân viên trong phòng ban |  | Huy | 100% | 0.5 | 2025-10-06 | 2025-10-06
Quản lý danh mục quốc gia
| Xem danh sách quốc gia |  | Truong, Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-06 | 2025-10-07
| Tìm kiếm thông tin quốc gia |  | Truong, Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-06 | 2025-10-07
| Thêm mới thông tin quốc gia |  | Truong, Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-06 | 2025-10-07
| Chỉnh sửa thông tin quốc gia |  | Truong, Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-06 | 2025-10-07
| Xóa thông tin quốc gia |  | Truong, Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-06 | 2025-10-07
BA
Viết tài liệu đặc tả dữ liệu
1. Quản lý yêu cầu mở tài khoản giao thông
| Xem danh sách/Tìm kiếm yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Tạo yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.2 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Xem thông tin chi tiết yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Cập nhật thông tin/chuyển trạng thái yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.2 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Xác thực thông tin trong yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Cấp tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Cập nhật lại tài liệu đặc tả dữ liệu theo review |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-10-06 | 2025-10-06
2. Quản lý tài khoản giao thông
| Xem Danh sách/Tìm kiếm tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xem thông tin chi tiết tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Đồng bộ thông tin tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Thay đổi thông tin/Cập nhật trạng thái tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.2 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xử lý trùng lặp tài khoản |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xem danh sách phương tiện liên kết tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.15 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Liên kết/Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương tiện |  | Anhnd | 100% | 0.15 | 2025-10-02 | 2025-10-02
3. Quản lý thẻ RFID
| Quản lý đơn vị cấp phát thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.375 | 2025-09-30 | 2025-10-01
| Danh sách thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Tìm kiếm thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.15 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cấp phát thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Sửa thông tin thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xóa thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Kích hoạt thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.05 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cập nhật trạng thái thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xem lịch sử thay đổi trạng thái thẻ |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xem thông tin phương tiện đang liên kết với thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.07 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem thông tin tài khoản giao thông đang liên kết với thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.08 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Cảnh báo thẻ RFID sắp hết hạn |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-08 | 2025-10-08
| Cảnh báo kho thẻ RFID sắp hết |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-08 | 2025-10-08
| Thiết lập cảnh báo thẻ |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-08 | 2025-10-08
| Rà + chỉnh sửa tài liệu khi bổ sung 2 chức năng cảnh báo |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-08 | 2025-10-08
| Sửa thông tin thẻ RFID đã khai báo (đã có giao dịch) |  | NhanDT | 100% | 0.15 | 2025-10-10 | 2025-10-10
| Lọc lịch sử thay đổi trạng thái thẻ |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-10 | 2025-10-10
| Báo cáo thẻ theo trạng thái |  | NhanDT |  | 0.3
| Báo cáo thẻ được kích hoạt |  | NhanDT
| 4. Quản lý mã đơn vị trong cấp phát số EPC của thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.4 | 2025-10-10 | 2025-10-10
5. Giám sát - Hậu kiểm
Hậu kiểm vào
| Xem danh sách giao dịch hậu kiểm |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Tra cứu thông tin giao dịch theo trạm |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Xem thông tin chi tiết |  | NhanDT | 100% | 0.5 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Danh sách giao dịch nghi vấn |  | NhanDT | 100% | 0.25 | 2025-10-07 | 2025-10-07
| Tìm hiểu + viết tài liệu Cập nhật giao dịch |  | NhanDT | 100% | 0.5 | 2025-10-08 | 2025-10-08
| Gửi yêu cầu giải trình |  | NhanDT
Hậu kiểm ra
| Xem danh sách giao dịch hậu kiểm |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-07 | 2025-10-07
| Tra cứu thông tin giao dịch theo trạm |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-07 | 2025-10-07
| Xem thông tin chi tiết |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-07 | 2025-10-07
| Danh sách giao dịch nghi vấn |  | NhanDT |  | 0.2
| Cập nhật giao dịch |  | NhanDT |  | 0.2
Quản lý chủ tài khoản cá nhân
| Xem Danh sách/Tìm kiếm chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cập nhật thông tin chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.3 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xem chi tiết chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xóa chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
Quản lý chủ tài khoản doanh nghiệp
| Xem Danh sách/Tìm kiếm chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Cập nhật thông tin chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.3 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem chi tiết chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xóa chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem danh sách tài khoản giao thông do khách hàng sở hữu |  | NhanDT
| Tạo mới khách hàng |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-10 | 2025-10-10
| Liên kết tài khoản giao thông |  | NhanDT
| Hủy liên kết với tài khoản giao thông |  | NhanDT
Quản lý nhóm phương tiện
| Xem danh sách |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Thêm mới |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cập nhật |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xóa |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
Quản lý loại phương tiện
| Xem danh sách |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Thêm mới |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cập nhật |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xóa |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
Quản lý phương tiện
| Xem danh sách |  | Anhdtn | 100% | 0.2 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Thêm mới |  | Anhdtn | 100% | 0.4 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Cập nhật |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xóa |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
Thiết kế giao diện
| Họp thống nhất giao diện |  | Anhnd | 100% | 0.2 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Họp thống nhất giao diện |  | Anhdtn | 100% | 0.2 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Họp thống nhất giao diện |  | Mạnh | 100% | 0.2 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Họp thống nhất giao diện |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Thống nhất giao diện layout mẫu |  | Anhnd | 100% | 0.2 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Thống nhất giao diện layout mẫu |  | Anhdtn | 100% | 0.2 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Màn hình danh sách + tìm kiếm |  | Anhdtn | 100% | 0.4 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Màn hình chi tiết |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Popup xác nhận |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Danh sách thông báo |  | Anhdtn | 100% | 0.2 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Màn hình danh sách dark mode |  | Anhdtn | 100% | 0.2 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Thêm mới |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Tìm hiểu Phân hệ doanh thu và chi phí |  | Anhdtn | 100% | 1.5 | 2025-10-08 | 2025-10-10
| Tìm hiểu Phân hệ cấu hình & tính phí |  | Anhnd | 100% | 1.5 | 2025-10-08 | 2025-10-10
| SRS_Quản lý lịch sử hoạt động của phương tiện |  | Anhdtn | 100% | 0.5 | 2025-10-10 | 2025-10-10
Bóc tách tính năng các phân hệ
| Phân hệ cấu hình & tính phí |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ doanh thu và chi phí |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ giám sát & hậu kiểm |  | NhanDT | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ báo cáo & thống kê |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ quản trị, phân quyền và vận hành |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ giám sát hoạt động tại trung tâm |  | NhanDT | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ quản lý đơn vị tích hợp |  | NhanDT | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ phương tiện thanh toán |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ quản lý tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ quản lý chủ tài khoản |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ quản lý RFID |  | NhanDT | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ quản lý tài khoản người dùng |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Phân hệ quản lý phương tiện |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-09 | 2025-10-09
chỗ | Bổ sung tài liệu SRS
| Quản lý yêu cầu mở tài khoản |  |  |  | 0.25
| Quản lý tài khoản giao thông |  |  |  | 0.25
| Quản lý danh mục đơn vị cấp phát thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.25 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Quản lý thẻ RFID |  |  |  | 0.5
| Quản lý chủ tài khoản |  |  |  | 0.25
| Quản lý nhóm phương tiện |  |  |  | 0.25
| Quản lý loại phương tiện |  |  |  | 0.25
| Quản lý phương tiện |  |  |  | 0.25
Bổ sung tài liệu BRD
Insert new rows ABOVE this one

## T29-09-2025 (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | DỰ ÁN THU PHÍ KHÔNG DỪNG ACV
Enter Company Name in cell B2. | ETC
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  |  | Project Start: |  |  | 2025-09-25
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. | CSDL TTGT ĐB |  | Display Week: |  |  | 0 |  |  | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2025-09-15 to 2025-11-09
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | TASK | Note | ASSIGNED TO | PROGRESS | Days | START | END | DAYS | bar: 2025-09-15 to 2025-11-09
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | DEV
Khởi tạo dự án
| Tài liệu coding |  | Huy | 100% | 0.5
| Khởi tạo source code |  | Nam | 100% | 3 | 2025-09-29 | 2025-10-01
| Xây dựng Database |  | Huy | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xây dựng module mẫu |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Review Database và module mẫu |  | Hoan, Huy, nam | 0% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
Quản lý tài khoản người dùng
| Xem danh sách tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Tìm kiếm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Tạo mới tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem thông tin chi tiết của tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Cập nhật thông tin tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-02
Phân hệ quản lý người dùng
| Đăng nhập vào hệ thống quản trị |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Đăng xuất khỏi hệ thống |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem thông tin cá nhân |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Chỉnh sửa thông tin cá nhân |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Lấy lại mật khẩu tài khoản cá nhân |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
Quản lý nhóm tài khoản người dùng
| Xem danh sách nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Tìm kiếm nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Tạo mới nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Xem chi tiết nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Thêm nhiều tài khoản người dùng vào nhóm trong chi tiết nhóm tài khoản |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Xem danh sách tài khoản người dùng trong nhóm |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Cập nhật thông tin nhóm tài khoản người dùng |  | Nam | 100% | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03
Quản lý danh mục phòng ban
C | Xem danh sách phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Tìm kiếm thông tin phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Tạo mới phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem thông tin chi tiết phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Cập nhật thông tin phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xóa phòng ban |  | Huy | 100% | 0.25 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem danh sách nhân viên trong phòng ban |  | Huy | 100% | 0.5 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Tìm kiếm thông tin nhân viên trong phòng ban |  | Huy | 100% | 0.5 | 2025-10-03 | 2025-10-03
|  |  |  | 0% | 0.25 | 2025-10-03 | 2025-10-03
|  |  |  | 0% | 0.25 | 2025-10-03 | 2025-10-03
Quản lý danh mục quốc gia
| Xem danh sách quốc gia |  | Truong | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-03
| Tìm kiếm thông tin quốc gia |  | Truong | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-03
| Thêm mới thông tin quốc gia |  | Truong | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-03
| Chỉnh sửa thông tin quốc gia |  | Truong | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-03
| Xóa thông tin quốc gia |  | Truong | 100% | 0.5 | 2025-10-02 | 2025-10-03
BA
Viết tài liệu đặc tả dữ liệu
1. Quản lý yêu cầu mở tài khoản giao thông
| Xem danh sách/Tìm kiếm yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Tạo yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.2 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Xem thông tin chi tiết yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Cập nhật thông tin/chuyển trạng thái yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.2 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Xác thực thông tin trong yêu cầu mở tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Cấp tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-09-30 | 2025-09-30
| Cập nhật lại tài liệu đặc tả dữ liệu của module Quản lý yêu cầu mở tài khoản giao thông theo review |  | Anhnd |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06
2. Quản lý tài khoản giao thông
| Xem Danh sách/Tìm kiếm tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xem thông tin chi tiết tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Đồng bộ thông tin tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Thay đổi thông tin/Cập nhật trạng thái tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.2 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xử lý trùng lặp tài khoản |  | Anhnd | 100% | 0.3 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem danh sách phương tiện liên kết tài khoản giao thông |  | Anhnd | 100% | 0.15 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Liên kết/Hủy liên kết tài khoản giao thông với phương tiện |  | Anhnd | 100% | 0.15 | 2025-10-01 | 2025-10-01
3. Quản lý thẻ RFID
| Quản lý đơn vị cấp phát thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.375 | 2025-09-30 | 2025-10-01
| Danh sách thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Tìm kiếm thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.15 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cấp phát thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Sửa thông tin thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xóa thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Kích hoạt thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.05 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cập nhật trạng thái thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xem lịch sử thay đổi trạng thái thẻ |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xem thông tin phương tiện đang liên kết với thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.07 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem thông tin tài khoản giao thông đang liên kết với thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.08 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Cảnh báo thẻ RFID sắp hết hạn |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-08 | 2025-10-08
| Cảnh báo kho thẻ RFID sắp hết |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-08 | 2025-10-08
4. Giám sát - Hậu kiểm
Hậu kiểm vào
| Xem danh sách giao dịch hậu kiểm |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Tra cứu thông tin giao dịch theo trạm |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Xem thông tin chi tiết |  | NhanDT | 100% | 0.5 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Danh sách giao dịch nghi vấn |  | NhanDT |  | 0.25 | 2025-10-07 | 2025-10-07
| Cập nhật giao dịch |  | NhanDT |  | 0.25
| Gửi yêu cầu giải trình |  | NhanDT
Hậu kiểm ra
| Xem danh sách giao dịch hậu kiểm |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-07 | 2025-10-07
| Tra cứu thông tin giao dịch theo trạm |  | NhanDT | 100% | 0.1 | 2025-10-07 | 2025-10-07
| Xem thông tin chi tiết |  | NhanDT | 100% | 0.2 | 2025-10-07 | 2025-10-07
| Danh sách giao dịch nghi vấn |  | NhanDT |  | 0.15
| Cập nhật giao dịch |  | NhanDT |  | 0.15
Quản lý chủ tài khoản cá nhân
| Xem Danh sách/Tìm kiếm chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cập nhật thông tin chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.3 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xem chi tiết chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xóa chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
Quản lý chủ tài khoản doanh nghiệp
| Xem Danh sách/Tìm kiếm chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Cập nhật thông tin chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.3 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xem chi tiết chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xóa chủ tài khoản |  | Manhtd | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
Quản lý nhóm phương tiện
| Xem danh sách |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Thêm mới |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cập nhật |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Xóa |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
Quản lý loại phương tiện
| Xem danh sách |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Thêm mới |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-01 | 2025-10-01
| Cập nhật |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xóa |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
Quản lý phương tiện
| Xem danh sách |  | Anhdtn | 100% | 0.2 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Thêm mới |  | Anhdtn | 100% | 0.4 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Cập nhật |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
| Xóa |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-02 | 2025-10-02
Thiết kế giao diện
| Màn hình danh sách + tìm kiếm |  | Anhdtn | 100% | 0.4 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Màn hình chi tiết |  | Anhdtn | 100% | 0.3 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Popup xác nhận |  | Anhdtn | 100% | 0.1 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Danh sách thông báo |  | Anhdtn | 100% | 0.2 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Màn hình danh sách dark mode |  | Anhdtn | 100% | 0.2 | 2025-10-06 | 2025-10-06
chỗ | Bổ sung tài liệu SRS
| Quản lý yêu cầu mở tài khoản |  |  |  | 0.25 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Quản lý tài khoản giao thông |  |  |  | 0.25 | 2025-10-06 | 2025-10-06
| Quản lý danh mục đơn vị cấp phát thẻ RFID |  | NhanDT | 100% | 0.25 | 2025-10-03 | 2025-10-03
| Quản lý thẻ RFID |  |  |  | 0.5 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Quản lý chủ tài khoản |  |  |  | 0.25 | 2025-10-07 | 2025-10-08
| Quản lý nhóm phương tiện |  |  |  | 0.25 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Quản lý loại phương tiện |  |  |  | 0.25 | 2025-10-09 | 2025-10-09
| Quản lý phương tiện |  |  |  | 0.25 | 2025-10-09 | 2025-10-09
Bổ sung tài liệu BRD
Insert new rows ABOVE this one

## Master Plan (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | DỰ ÁN THU PHÍ KHÔNG DỪNG ACV
Enter Company Name in cell B2. | ETC
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  |  | Project Start: |  |  | 2025-06-01
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  |  | Display Week: |  |  | 1 |  |  | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2025-06-02 to 2025-07-27
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | TASK | Note | ASSIGNED TO | PROGRESS | Days | START | END | DAYS | bar: 2025-06-02 to 2025-07-27
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the curren day within the project schedule.
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row.
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row.
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-03
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04
|  |  |  | 100% | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-05
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-06
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-09
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-10
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-11
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-12
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-13
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-30
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-07-01 | 2025-07-01
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-02
|  |  |  | 100% | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-07
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-08
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-07-09 | 2025-07-09
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-09
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-10
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-11
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-12
|  |  |  | 100% | 2 | 2025-06-13 | 2025-06-16
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-17 | 2025-06-17
|  |  |  | 100% | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-20
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-24
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-25
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26
|  |  |  | 100% | 2 | 2025-06-27 | 2025-06-27
|  |  |  | 100% | 2 | 2025-06-26 | 2025-06-27
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-24
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-25
|  |  |  | 100% | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26
|  | Đối tượng: - Con người - Động vật - Vật thể - Phương tiện |  | 0% | 2
|  |  |  | 0% | 1
|  |  |  | 0% | 1
2

## Template (hidden)
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | DỰ ÁN THU PHÍ KHÔNG DỪNG ACV
Enter Company NamHAe in cell B2. | ETC
|  |  | Project Start: |  |  | 2025-10-06
| CSDL TTGT ĐB - Sprint 2 |  | Display Week: |  |  | 0 |  |  | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17
27/10/2025 - 07/11/2025 | time axis 2025-09-29 to 2025-11-23
ng | TASK | Note | ASSIGNED TO | PROGRESS | Days | START | END | DAYS | bar: 2025-09-29 to 2025-11-23
DEV
Chung
C
C
C

## EFFORT (hidden)
|  |  |  | Sprint 1 - 13/10/2025 |  |  | Sprint 2 - 27/10/2025 |  |  | Sprint 3 - 27/10/2025
STT | Nhân sự | Tên | Vai trò | Effort (%) | Estimate | Note | Effort (%) | Estimate | Note | Effort (%) | Estimate | Note
1 | Nguyễn Anh Huy | HuyNA | Dev | 100 | 10 |  | 100 | 11.5 |  | 100 | #REF!
2 | Hà Anh Nam | NamHA | Dev | 100 | 14 |  | 100 | 10.5 |  | 100 | #REF!
3 | Chu Văn Toàn | ToanCV | Dev | 100 | 10 |  | 100 | 6 |  | 100 | #REF!
4 | Nguyễn Minh Nhật | NhatNM | Dev | 100 | 9.25 |  | 100 | 10.25 |  | 100 | #REF!
6 | Nguyễn Đắc Ngàn | NganND | Dev | 100 | 10 |  | 100 | 7 |  | 100 | #REF!
7 | Bùi Huy Tú | TuBH | Dev | 100 | 11.25 |  | 100 | 14.25 |  | 100 | #REF!
9 | Đặng Thị Thu Trang | TrangDTT1 | Dev | 100 | 7.75 | Off 0,5 20/10, chậm 1 ngày do xử lý nốt CCTV | 100 | 11.25 |  | 100 | #REF!
1 | Phạm Văn Duy | DuyPV | Lead | 100 | 1.5 | Làm 17.1 | 100 | 4.5 |  | 100 | #REF!
1 | Nguyễn Trọng Linh | LinhNT1 | Tester | 100 | 8.8 |  | 100 | 3.6 | Automation test | 100 | #REF! | Automation test
2 | Phạm Thị Mơ | MoPT | Tester | 100 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Vũ Thị Nghĩa | NghiaVT | Tester | 0 | 7.9 |  | 100 | 8.9 |  | 100 | #REF!
5 | Phạm Hữu Việt Anh | AnhPHV | Tester | 0 | 8 |  | 100 | 1.5 | Automation test | 100 | #REF! | Automation test
1 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | AnhDTN | BA | 100 | 7.5 |  | 100 | 7.2 |  | 100 | #REF!
2 | Nguyễn Diệp Anh | AnhND | BA | 100 | 4.15 |  | 100 | 14.35 |  | 100 | #REF!
3 | Đoàn Thị Nhàn | NhanDT | BA | 80 | 2.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Trần Đức Mạnh | ManhTD | BA | 50 | 1.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Vũ Xuân Hoàn | HoanVX | PM | 50 | 1.5 |  | 50 | 1.5 |  | 50 | #REF!